## 2025 结构设计订单
2025财年结构设计订单管理
序号 | 订单号 | 容量 MVA | 电压 Kv | 客户 | 国内/出口 | 台数 | 项目负责人 一次 | 项目负责人 二次 | 一次图纸 提交日期 | 一次图纸 确认日期 | 设计工具 | 二次图纸 提交日期 | 二次图纸 确认日期 | 是否分体 大架子 | 是否试验套管 | 试验套管型号及 数量，目前套管能具备几台同时试验的条件? | 开关数量 | 焊接箱沿 |  | 问题汇总
69 | 812645~812654 | 334 | 500 | NGCP | 出口 | 7 | 郭运波 | 司林杰 | 2022-07-13 | 2022-11-28 | 2D | 2024-07-14 | 2023-01-30 | [5 empty] | copy design 812825
15 | 812921/2922 | 240 | 220 | 合肥 | 国内 | 2 | 戚彬 | 李世升 | 2024-02-01 | 2024-05-24 | 2D | 2024-05-24 | [6 empty] | copy design 812976
4 | 812845 | 209 | 150 | Belgium | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2024-02-23 | 2025-04-07 | 2D | 2024-02-23 | [5 empty] | 是 | 低压套管更换
70 | 812860~812862 | 550 | 330 | Australia WPC, NREP project | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-30 |  | 是 |  |  | 3 | 是 | copy design 812976
71 | 812947 | 340 | 330 | Australia Wellington BESS | 出口 | 1 | 郭运波 | 王芳 | 2024-04-30 |  |  | 2024-04-30 | [6 empty] | copy design 813063
72 | 812925 | 400 | 400 | Romania Brazi Vest Substation | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-24 | [6 empty] | Ester oil (Midel 7131)
73 | 812938~812941 | 160 | 132 | UK GLP Project Olympus | 出口 | 3 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-06-17 | 2024-10-18 | 2D | 2024-06-11 | 2024-10-18 | 是(错层) | 是 | 4支40.5kV试验套管 | 3 |  | Ester oil (Midel 7131) repeat order 822807
74 | 812952/812953 | 140 | 230 | France_Paris_225kV_Data4 project | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 2D | 2024-07-10 | 2024-08-09 | [5 empty] | similar812645
75 | 812963 | 250 | 400 | RO Cornatelu | 出口 | 1 | 郭运波 | 王芳 | 2024-07-12 |  | 2D | 2024-07-15 | [6 empty] | TADcurrentversion
57 | 813046~813048 | 334 | 500 | 四川谭家湾500kV主变增容扩建工程 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2024-07-20 |  | 2D | 2024-12-09 | [6 empty] | 交货期2026
16 | 812976 | 160 | 400 | RO PV Butimanu | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 2D | 2024-07-31 | 2024-09-10 | [5 empty] | 其他备注
55 | 812855/812856 | 240 | 220 | 杭州祝桥 | 国内 | 2 | 邢晓静 | 王芳 | 2024-08-09 |  | 2D | 2024-08-15 | [6 empty] | 器身导变812520，但外部套管位置镜像
77 | 812978 | 250 | 400 | Romania Draganesti Olt | 出口 | 1 | 郭运波 | 王芳 | 2024-08-18 | 2024-09-03 | 2D | 2024-08-19 | 2024-09-03 | [5 empty] | 器身导变812738
17 | 812975 | 125 | 400 | RO PV Butimanu | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 2D | 2024-08-24 | 2024-09-10 | [5 empty] | 器身导变812941，但外部套管位置不同
18 | 812995 | 290 | 132 | Australia _CPP Williamsdale BESS |  | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2024-09-12 |  | 2D | 2024-09-12 | [6 empty] | 备用变 现场为广州厂产品
103 | 812846~812848 | 450 | 400 | Portugal Startcampus EHV SS | 出口 | 3 | 陈振东 | 王芳 | 2024-09-20 |  | 2D | 2024-09-24 |  |  |  |  | 1 |  | 导变812595
78 | 813006~813015 | 334 | 500 | Philippines TERRA NE 2 Solar Power Project | 出口 | 10 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-10-06 |  | 2D | 202410-10 | [5 empty] | 是 | 导变812642， 试验套管完成厂内试验
79 | 813001~813003 | 150 | 400 | Spain REE reactors | 出口 | 3 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-10-28 |  | 3D | 2024-10-28 |  |  |  |  | 无 |  | 第一台做短路试验
19 | 813020 | 100 | 400 | Romania Trivalea Mosteni | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2024-10-30 | 2024-11-14 | 2D | 2024-10-30 | 2024-11-14 | [5 empty] | 第一台电抗器订单
2 | 813000 | 170 | 150 | Portugal REN | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2024-10-31 |  | 2D | 2024-10-31 | [6 empty] | 错层10米
115 | 813021/813022 | 200 | 220 | Romania Banca | 出口 | 2 | 高伟廷 | 司林杰 | 2024-10-31 |  | 3D | 2024-10-31 | 2024-12-06 | [5 empty] | 错层10.5米
119 | 813023 | 200 | 231 | RO Calafat | 出口 | 1 | 高伟廷 | 王芳 | 2024-11-10 |  | 3D | 2024-11-10
3 | 813036 | 310 | 220 | 唐山乐亭月坨岛海上风电 | 国内 | 1 | 张金环 | 王芳 | 2024-11-14 |  | 2D |  |  | 是 | 是 | 占用3支试验套管 |  | 是 |  | 错层高度更改 开关压力释放阀选型 海风冷却方式研发 影响设计进度
20 | 813016 | 100 | 400 | South Africa_ ESKOM | 出口 | 1 | 戚彬 | 司林杰 | 2024-11-20 |  | 2D | 2025-01-15
56 | 812838 | 334 | 500 | 湖南 | 国内 | 1 | 邢晓静 | 王芳 | 2024-11-20 | 2024-12-02 | 2D | 2024-11-20
104 | 812871~812899 | 83.3 | 400 | Iraq | 出口 | 29 | 陈振东 | 司林杰 | 2024-11-20 |  | 2D | 2024-11-20 |  |  |  |  | 1
120 | 813017~813019 | 250 | 400 | South Africa_ ESKOM | 出口 | 3 | 高伟廷 | 司林杰 | 2024-11-20 |  | 3D | 2025-01-15
127 | 813035 | 120 | 400 | Mexico Las Glorias | 出口 | 1 | 高伟廷 | 王芳 | 2024-12-11 |  | 3D
58 | 850652 | 50 | 110 | 杭州万安 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2024-12-15 |  |  | 2024-12-18
105 | 812996/812997 | 250 | 275 | Indonesia Vantage Data Center KL | 出口 | 2 | 陈振东 | 王芳 | 2024-12-15 |  | 2D | 2024-12-22 |  |  | 是 | 占用3支试验套管 | 1
80 | 813055~813057 | 250 | 220 | Egypt SCATEC | 出口 | 3 | 郭运波 | 王芳 | 2024-12-23 |  | 3D
58 | 813075-813077 | 334 | 550 | 湖北军山 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2024-12-25 |  |  | 2025-02-21
31 | 813063 | 220 | 154 | Chile PV Gran Teno | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2024-12-30
50 | 813029~813031 | 300 | 410 | Finland_Kristinestad & Anttila SVC PLUS | 出口 | 3 | 李红杰 | 司林杰 | 2025-01-13 |  | 3D | 2025-01-11 | [7 empty] | ,1，算单评审后offer 更新高压额定电压，电算、结构重新设计 2，客户要求中性点套管耐受3*1N电流，更新套管型号
106 | 813069/813070 | 300 | 275 | Australia_Supernode Stage 3 Project | 出口 | 2 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-01-14 |  |  | 2025-01-15 |  |  | 是 | 占用3支试验套管 | 1 |  |  | 器身、引线设计 测绘返修变压器尺寸 设计周期是正常设计2.5倍
32 | 813005 | 510 | 525 | CA Napanee Simple Cycle | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-01-15 |  | 3D | [8 empty] | 绝缘水平高于500kV，前期投标没有分辨出来，花费大量时间澄清
81 | 813058/813059 | 175 | 220 | Egypt SCATEC | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2025-01-15 |  | 3D
107 | 813062 | 150 | 220 | Peru SUNNY II Solar Plant | 出口 | 1 | 陈振东 | 王芳 | 2025-01-15 |  |  | 2025-01-20 |  |  |  |  | 1
5 | 813079-813080 | 300 | 220 | 广州紫研老挝Laos | 出口 | 2 | 张金环 | 司林杰 | 2025-01-23 | 2025-02-01 |  | 2025-01-23
59 | 813071 | 180 | 220 | 浙江尖山新区 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-01-23 |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-25
33 | 813065~813068 | 125 | 275 | Indonesia Amazon | 出口 | 4 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-01-26 |  | 3D | 2025-01-21 | [7 empty] | ABB套管不满足印尼标准，要满足的话不满足交货期, ABB套管无法满足0.3g抗震加速度。如要满足需要更改设计不满足交货期
121 | 850469 | 180 | 220 | 山西临汾郑庄2号 | 国内 | 1 | 高伟廷 | 司林杰 | 2025-01-26 |  |  | 2025-01-24
21 | 850622 | 150 | 220 | 山西运城桃园2号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 戚彬 | 董立乔 | 2025-02-07 |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-28
108 | 898866 | NEW |  | STCL 试验变压器 | 国内 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-02-26 |  | 2D | 2024-11-19 |  |  |  |  | 5
54 | 812752/812753 | 240 | 220 | 江苏土山 | 国内 | 2 | 毕海宁 | 董立乔 | 2025-03-07 |  |  | 2025-04-16
61 | 813145-147 | 334 | 500 | 青岛观龙500KV变 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2025-03-17 |  |  | 2025-03-26
62 | 813130-132 | 334 | 500 | 渤海500KV变 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-03-27 |  |  | 2025-04-11
82 | 813107 | 250 | 275 | Australia CPP Tailem BESS project | 出口 | 1 | 郭运波 | 王芳 | 2025-03-30
122 | 813151-813152 | 180 | 220 | 宁德霞浦海上风电 | 国内 | 2 | 高伟廷 | 董立乔 | 2025-04-08 |  |  | 2025-04-09 | 2025-06-25
123 | 813090-093 | 140 | 230 | 上海电气埃及 Kom Ombo二期500KV光储EPC项目 | 出口 | 4 | 高伟廷 | 司林杰 | 2025-04-10 |  |  | 2025-04-09
22 | 813125~3126 | 160 | 400 | Romania Saceni | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-04-15
34 | 813081-813087 | 300 | 420 | UAE | 出口 | 6 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-04-15 |  |  | 2025-04-15
83 | 813037-813045 | 210 | 330 | Australia | 出口 | 8 | 郭运波 | 王芳 | 2025-04-21 | [10 empty] | 1,,开关于2月10号确定由ABB更换为MR,耽误一个月时间 2,套管最高电压无法满足系统最高电压，套管短路电流无法满足客户要求 3,与客户team会议关闭合同前lop
109 | 813050~813053 | 150 | 400 | Venezuela project | 出口 | 4 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-04-27 |  |  | 2025-04-25 |  |  |  |  | 1
51 | 850701 | 280 | 400 | 广西防城港 谭松站 | 国内 | 1 | 李红杰 | 董立乔 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-26 | 2025-06-06
6 | 813108-109 | 160 | 220 | Chile Proyectos renovables Domeyko project | 出口 | 2 | 张金环 | 司林杰 | 2025-05-15 |  |  | 2025-05-10
35 | 813101-813103 | 120 | 132 | UAE _Transco Haffar | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-05-15 |  |  | 2025-05-06
84 | 813115-813123 | 200 | 400 | Spain REE | 出口 | 9 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-05-15 |  |  | 2025-05-16
110 | 813099-813100 | 160 | 220 | 匈牙利Hungary_PV park Sihalom | 出口 | 2 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-05-15 |  | 3D | 2025-04-28
124 | 813097-813098 | 130 | 220 | 秘鲁 Peru _Caraveli | 出口 | 2 | 高伟廷 | 王芳 | 2025-05-15
23 | 813161-813162 | 160 | 400 | Romania Saceni | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-05-21
85 | 813155-813156 | 120MVAr | 500 | Vienam_CPMB_Shunt Reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 董立乔 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-13
63 | 813175-813177 | 334 | 500 | 山东官亭500千伏变电站 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-20
64 | 813178-813180 | 334 | 500 | 山东济南500千伏主变增容工程 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-06-06 |  |  | 2025-07-03
36 | 813133 | 220 | 154 | Chile PV Gran Teno | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-06-15
86 | 813157-813158 | 90MVAr | 500 | Vienam_CPMB_Shunt Reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 董立乔 | 2025-06-16 |  |  | 2025-05-23 | 2025-07-07
24 | 813165-813167 | 100 | 400 | Romania_Terpezita | 出口 | 3 | 戚彬 | 王芳 | 2025-06-20 | [9 empty] | 2025-6-19 更改调压范围
87 | 813170 | 333 | 500 | Philippines | 出口 | 4 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-26
37 | 813159 | 210 | 550 | 沙特SEC电抗器中变 | 出口 | 1 | 李咏梅 | 董立乔 | 2025-06-25
38 | 813153 | 250 | 220 | Chile | 出口 | 1 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-11 | [6 empty] | copy design 812839
111 | 813095-813096 | 450 | 400 | 葡萄牙REN | 出口 | 3 | 陈振东 | 王芳 | 2025-06-30 |  |  | 2025-06-30
52 | 813028 | 165 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 1 | 李红杰 | 司林杰 | 2025-07-04 |  |  | 2025-07-04
25 | 813191-813193 | 30MVAr | 230 | 霞浦B区陆上集控站 | 国内 | 2 | 戚彬 | 董立乔 | 2025-07-10 |  |  | 2025-07-10
39 | 813111~813113 | 280 | 400 | UK_Statera Energy Framework | 出口 | 3 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-07-10 |  |  | 2025-07-11 | [6 empty] | Same customer as 812955~957
88 | 813072-813073 | 140 | 400 | Romania | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-07-10 |  |  | 2025-06-20
26 | 813168-813169 | 100 | 400 | Romania_Terpezita | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-07-15 | [9 empty] | 2025-6-19 更改调压范围 2025-07-21 不改了
7 | 813137 | 80 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-10
65 | 850623 | 120 | 220 | 山西运城临晋3号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-08-05
40 | 813025-8123027 | 330 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 2 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-08-10 |  |  | 2025-08-10
89 | 813181-813182 | 90MVAr | 500 | Vietnam Shunt reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 董立乔 | 2025-08-15 | [9 empty] | copy design 813157
112 | 813088 | 520 | 500 | 华勘院深圳汕尾红海湾六海上风电 | 国内 | 1 | 陈振东 | 董立乔 | 2025-08-15
8 | 813138 | 66.7 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2025-08-27 |  |  | 2025-08-30
41 | 813205-813207 | 100 | 220 | UAE Transco ICAD-N | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-08-29 |  |  | 2025-08-25 | [6 empty] | similar 812945
66 | 813215-813217 | 334 | 550 | 潍坊项目 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-08-29
53 | 813201 | 460 | 400 | Poland_BC Wind | 出口 | 1 | 李红杰 | 王芳 | 2025-09-05
67 | 813208-813210 | 334 | 550 | 渔盐项目 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-09-05
42 | 813160 | 280 | 400 | UK_Statera Energy Framework | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-09-15 | 2025-08-15 | [8 empty] | 813111一个业主
43 | 813143 | 60 | 220 | 上海电气马来西亚 | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-09-30
90 | 813195-813196 | 150 | 225 | Senegal Pole | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-30
113 | 813141 | 66 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-09-30 |  |  | 2025-10-15
130 | 850629 |  |  | 武汉道观河主变850629维修 | 国内 | 1 |  | 司林杰 | 2024-10-30 |  |  | 2024-12-14 | [6 empty] | 2024-12-10仪表订单已释放
9 | 813060/813061 | 120 | 220 | Peru | 出口 | 2 | 张金环 | 司林杰 | 2025-10-15 |  | 2D
44 | 813240/813241 | 175 | 220 | UAE ADNOC | 出口 | 2 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-10-17 |  | 2D | 2025-10-17 | [6 empty] | similar 812832
27 | 813242 | 125 | 400 | Romania_ Vacareni WPP | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2025-10-20 |  | 2D | [7 empty] | copy design 812975
91 | 8RE011 | 150 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-10-25 |  | 3D | 2025-10-21
28 | 813235/813236 | 100 | 230 | 泰国西门子EPC 台湾 reactor | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-10-30 |  | 3D
45 | 813197-813198 | 150 | 230 | Canada_SaskPower | 出口 | 2 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-10-30 |  | 3D | [7 empty] | 客户提供文件多，未分出优先等级，套管ABB改传奇询价信息并未包含客户所有要求
46 | 813089 | 300 | 420 | UAE | 出口 | 1 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-10-30 |  |  | 2025-10-17
92 | 8RE012 | 150 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-11-12 |  | 3D
115 | 813135 | 200 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-11-12 |  |  | 2025-10-15
10 | 813219 | 180 | 330 | Australia_CPP | 出口 | 1 | 张金环 | 董立乔 | 2025-11-15
93 | 8RE013 | 150 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-11-20
114 | 813183 | 250 | 220 | Western Power project | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-11-28 | [9 empty] | copy design 812870
47 | 813202 | 175 | 138 | Canada_Irvng Pulp and Paper | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-11-30
131 | 8RE061 | 40 | 132 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-12-05
11 | 813193 | 83 | 110 | Philippines_Meralco | 出口 | 1 | 张金环 | 董立乔 | 2025-12-09
132 | 8RE062 | 40 | 132 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-12-10
94 | 813218 | 295 | 220 | Spain_IGNIS | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-12-15
115 | 813136 | 160 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-10
133 | 8RE062 | 40 | 132 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-12-15
12 | 813142 | 80 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2025-12-25 |  |  | 2025-12-30
13 | 813140 | 50 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2025-12-30 |  |  | 2025-12-30
125 | 813139 | 133 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-12-30 |  |  | 2025-12-30
95 | 813186 | 120 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-01-20 | [9 empty] | 3种海拔，3种套管型式
98 | 813187 | 100 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-01-30 | [9 empty] | 3种海拔，3种套管型式
126 | 813223 | 450 | 400 | Portgual REN | 出口 | 1 | 陈振东 | 王芳 | 2026-01-30
96 | 813189 | 60 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-02-12 | [9 empty] | 3种海拔，3种套管型式
29 | 813237/813238 | 100MVAr | 240 | 泰国西门子EPC 台湾 reactor | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2026-02-20
100 | 813188 | 80 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-02-28 | [9 empty] | 3种海拔，3种套管型式
101 | 813231/813232 | 300 | 230 | 泰国西门子EPC 台湾 reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2026-03-28
97 | 813032/813033 | 150 | 400 | Portugal EDPR | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-03-30
102 | 813233/813234 | 180 | 230 | 泰国西门子EPC 台湾 reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2026-04-30
1 | 813150 | 150 | 400 | Spain_Cepeda | 出口 | 1 | 合同没交接
14 | 813220/813221 | 250 | 330 | Australia Punch Creek | 出口 | 2 | 张金环 | 司林杰 | 2026-01-15
30 | 813203 | 160 | 400 | South Africa _ Eskom | 出口 | 1 | 戚彬 | 司林杰
48 | 813025 合并到813026 | 330 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 1 | 李咏梅 | 司林杰
49 | 813255/813256 | 180 | 345 | Canada | 出口 | 2 | 李咏梅 | 王芳
68 | 850737 | 180 | 220 | 山西大同 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 董立乔
76 | 813149 | 130 | 132 | Spain_Villameca Solar | 出口 | 1 | 合同没交接
115 | 813199/813200 | 220 | 220 | Romania Ostrovu Mare | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰
128 | 850620 | 150 | 220 | 山西朔州翠微2号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 高伟廷 | 董立乔
129 | 850621 | 180 | 220 | 山西朔州亲和1号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 高伟廷 | 董立乔
134 | 813279/813280 | 250 | 275 | 马来西亚 | 出口 | 2 | 陈振东 | 王芳 | 2026-01-16
135 | 850783 | 334 | 550 |  | 国内 | 1
Note on J76: 原时间2025-06-30
Note on J77: 先提外形基础
Note on J81: 原时间2025-07-30
Note on B82: copy design 813157
Note on J84: 原时间2025-07-24
Note on J94: 2025-07-02 PM70 确认提图日期
Note on B105: copy design 812870
Note on J128: offer 技术澄清没结束

## 2026结构设计订单
2026财年结构设计订单管理
序号 | 订单号 | 容量 MVA | 电压 Kv | 客户 | 国内/出口 | 台数 | 项目负责人 一次 | 项目负责人 二次 | 一次图纸 提交日期 | 一次图纸 确认日期 | 设计工具 | 二次图纸 提交日期 | 二次图纸 确认日期 | 是否分体 大架子 | 是否试验套管 | 试验套管型号及 数量，目前套管能具备几台同时试验的条件? | 开关数量 | 焊接箱沿 |  | 问题汇总 | 详细设计完成状态
6 | 812845 | 209 | 150 | Belgium | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2024-02-23 | 2025-04-07 | 2D | 2024-02-23 | [5 empty] | 是 | 低压套管更换
110 | 812860~812862 | 550 | 330 | Australia WPC, NREP project | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-30 |  | 是 |  |  | 3 | 是 | copy design 812976
111 | 812947 | 340 | 330 | Australia Wellington BESS | 出口 | 1 | 郭运波 | 王芳 | 2024-04-30 |  |  | 2024-04-30 | [6 empty] | copy design 813063
112 | 812925 | 400 | 400 | Romania Brazi Vest Substation | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-24 | [6 empty] | Ester oil (Midel 7131)
113 | 812938~812941 | 160 | 132 | UK GLP Project Olympus | 出口 | 3 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-06-17 | 2024-10-18 | 2D | 2024-06-11 | 2024-10-18 | 是(错层) | 是 | 4支40.5kV试验套管 | 3 |  | Ester oil (Midel 7131) repeat order 822807
114 | 812952/812953 | 140 | 230 | France_Paris_225kV_Data4 project | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 2D | 2024-07-10 | 2024-08-09 | [5 empty] | similar812645
115 | 812963 | 250 | 400 | RO Cornatelu | 出口 | 1 | 郭运波 | 王芳 | 2024-07-12 |  | 2D | 2024-07-15 | [6 empty] | TADcurrentversion
96 | 813046~813048 | 334 | 500 | 四川谭家湾500kV主变增容扩建工程 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2024-07-20 |  | 2D | 2024-07-31 | [6 empty] | 交货期2026
21 | 812976 | 160 | 400 | RO PV Butimanu | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 2D | 2024-08-15 | 2024-09-10 | [5 empty] | 其他备注
92 | 812855/812856 | 240 | 220 | 杭州祝桥 | 国内 | 2 | 邢晓静 | 王芳 | 2024-08-09 |  | 2D | 2024-08-19 | [6 empty] | 器身导变812520，但外部套管位置镜像
116 | 812978 | 250 | 400 | Romania Draganesti Olt | 出口 | 1 | 郭运波 | 王芳 | 2024-08-18 | 2024-09-03 | 2D | 2024-08-24 | 2024-09-03 | [5 empty] | 器身导变812738
23 | 812975 | 125 | 400 | RO PV Butimanu | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 2D | 2024-09-12 | 2024-09-10 | [5 empty] | 器身导变812941，但外部套管位置不同
25 | 812995 | 290 | 132 | Australia _CPP Williamsdale BESS |  | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2024-09-12 |  | 2D | 2024-09-24 | [6 empty] | 备用变 现场为广州厂产品
130 | 812846~812848 | 450 | 400 | Portugal Startcampus EHV SS | 出口 | 3 | 陈振东 | 王芳 | 2024-09-20 |  | 3D | 2024-10-28 |  |  |  |  | 1 |  | 导变812595
117 | 813006~813015 | 334 | 500 | Philippines TERRA NE 2 Solar Power Project | 出口 | 10 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-10-06 |  | 2D | 2024-10-30 | [5 empty] | 是 | 导变812642， 试验套管完成厂内试验
118 | 813001~813003 | 150 | 400 | Spain REE reactors | 出口 | 3 | 郭运波 | 司林杰 | 2024-10-28 |  | 2D | 2024-10-31 |  |  |  |  | 无 |  | 第一台做短路试验
27 | 813020 | 100 | 400 | Romania Trivalea Mosteni | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2024-10-30 | 2024-11-14 | 3D | 2024-10-31 | 2024-11-14 | [5 empty] | 第一台电抗器订单
2 | 813000 | 170 | 150 | Portugal REN | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2024-10-31 |  | 3D | 2024-11-10 | [6 empty] | 错层10米
141 | 813021/813022 | 200 | 220 | Romania Banca | 出口 | 2 | 高伟廷 | 司林杰 | 2024-10-31 |  |  | 2024-11-19 | 2024-12-06 | [5 empty] | 错层10.5米
142 | 813023 | 200 | 231 | RO Calafat | 出口 | 1 | 高伟廷 | 王芳 | 2024-11-10 |  | 2D | 2024-11-20
4 | 813036 | 310 | 220 | 唐山乐亭月坨岛海上风电 | 国内 | 1 | 张金环 | 王芳 | 2024-11-14 |  | 2D | 2024-11-20 |  | 是 | 是 | 占用3支试验套管 |  | 是 |  | 错层高度更改 开关压力释放阀选型 海风冷却方式研发 影响设计进度
29 | 813016 | 100 | 400 | South Africa_ ESKOM | 出口 | 1 | 戚彬 | 司林杰 | 2024-11-20 |  | 2D | 2024-12-09
94 | 812838 | 334 | 500 | 湖南 | 国内 | 1 | 邢晓静 | 王芳 | 2024-11-20 | 2024-12-02 |  | 2024-12-18
131 | 812871~812899 | 83.3 | 400 | Iraq | 出口 | 29 | 陈振东 | 司林杰 | 2024-11-20 |  | 2D | 2024-12-22 |  |  |  |  | 1
143 | 813017~813019 | 250 | 400 | South Africa_ ESKOM | 出口 | 3 | 高伟廷 | 司林杰 | 2024-11-20 |  | 3D | 2025-01-11
148 | 813035 | 120 | 400 | Mexico Las Glorias | 出口 | 1 | 高伟廷 | 王芳 | 2024-12-11 |  | 2D | 2025-01-15
98 | 850652 | 50 | 110 | 杭州万安 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2024-12-15 |  | 3D | 2025-01-15
132 | 812996/812997 | 250 | 275 | Indonesia Vantage Data Center KL | 出口 | 2 | 陈振东 | 王芳 | 2024-12-15 |  |  | 2025-01-15 |  |  | 是 | 占用3支试验套管 | 1
119 | 813055~813057 | 250 | 220 | Egypt SCATEC | 出口 | 3 | 郭运波 | 王芳 | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-20
97 | 813075-813077 | 334 | 550 | 湖北军山 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2024-12-25 |  | 3D | 2025-01-21
45 | 813063 | 220 | 154 | Chile PV Gran Teno | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2024-12-30 |  |  | 2025-01-23
79 | 813029~813031 | 300 | 410 | Finland_Kristinestad & Anttila SVC PLUS | 出口 | 3 | 李红杰 | 司林杰 | 2025-01-13 |  |  | 2025-01-24 | [7 empty] | ,1，算单评审后offer 更新高压额定电压，电算、结构重新设计 2，客户要求中性点套管耐受3*1N电流，更新套管型号
133 | 813069/813070 | 300 | 275 | Australia_Supernode Stage 3 Project | 出口 | 2 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-01-14 |  |  | 2025-02-21 |  |  | 是 | 占用3支试验套管 | 1 |  |  | 器身、引线设计 测绘返修变压器尺寸 设计周期是正常设计2.5倍
47 | 813005 | 510 | 525 | CA Napanee Simple Cycle | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-01-15 |  |  | 2025-02-24 | [7 empty] | 绝缘水平高于500kV，前期投标没有分辨出来，花费大量时间澄清
120 | 813058/813059 | 175 | 220 | Egypt SCATEC | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2025-01-15 |  |  | 2025-03-05
134 | 813062 | 150 | 220 | Peru SUNNY II Solar Plant | 出口 | 1 | 陈振东 | 王芳 | 2025-01-15 |  |  | 2025-03-26 |  |  |  |  | 1
7 | 813079-813080 | 300 | 220 | 广州紫研老挝Laos | 出口 | 2 | 张金环 | 司林杰 | 2025-01-23 | 2025-02-01 |  | 2025-04-09
104 | 813071 | 180 | 220 | 浙江尖山新区 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-01-23 |  |  | 2025-04-09 | 2025-03-25
49 | 813065~813068 | 125 | 275 | Indonesia Amazon | 出口 | 4 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-01-26 |  |  | 2025-04-11 | [7 empty] | ABB套管不满足印尼标准，要满足的话不满足交货期, ABB套管无法满足0.3g抗震加速度。如要满足需要更改设计不满足交货期
144 | 850469 | 180 | 220 | 山西临汾郑庄2号 | 国内 | 1 | 高伟廷 | 司林杰 | 2025-01-26 |  | 3D | 2025-04-15
31 | 850622 | 150 | 220 | 山西运城桃园2号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 戚彬 | 董立乔 | 2025-02-07 |  |  | 2025-04-16 | 2025-02-28
135 | 898866 | NEW |  | STCL 试验变压器 | 国内 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-02-26 |  |  | 2025-04-25 |  |  |  |  | 5
90 | 812752/812753 | 240 | 220 | 江苏土山 | 国内 | 2 | 毕海宁 | 董立乔 | 2025-03-07 |  | 3D | 2025-04-28
103 | 813145-147 | 334 | 500 | 青岛观龙500KV变 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2025-03-17 |  | 3D | 2025-05-06
104 | 813130-132 | 334 | 500 | 渤海500KV变 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-03-27 |  |  | 2025-05-10
121 | 813107 | 250 | 275 | Australia CPP Tailem BESS project | 出口 | 1 | 郭运波 | 王芳 | 2025-03-30 |  |  | 2025-05-16
145 | 813151-813152 | 180 | 220 | 宁德霞浦海上风电 | 国内 | 2 | 高伟廷 | 董立乔 | 2025-04-08 |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-25
146 | 813090-093 | 140 | 230 | 上海电气埃及 Kom Ombo二期500KV光储EPC项目 | 出口 | 4 | 高伟廷 | 司林杰 | 2025-04-10 |  |  | 2025-05-26
32 | 813125~3126 | 160 | 400 | Romania Saceni | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-04-15 |  |  | 2025-06-11
51 | 813081-813087 | 300 | 420 | UAE | 出口 | 6 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-04-15 |  |  | 2025-06-13
122 | 813037-813045 | 210 | 330 | Australia | 出口 | 8 | 郭运波 | 王芳 | 2025-04-21 |  |  | 2025-06-20 | [7 empty] | 1,,开关于2月10号确定由ABB更换为MR,耽误一个月时间 2,套管最高电压无法满足系统最高电压，套管短路电流无法满足客户要求 3,与客户team会议关闭合同前lop
136 | 813050~813053 | 150 | 400 | Venezuela project | 出口 | 4 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-04-27 |  |  | 2025-06-20 |  |  |  |  | 1
82 | 850701 | 280 | 400 | 广西防城港 谭松站 | 国内 | 1 | 李红杰 | 董立乔 | 2025-05-07 |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-06
9 | 813108-109 | 160 | 220 | Chile Proyectos renovables Domeyko project | 出口 | 2 | 张金环 | 司林杰 | 2025-05-15 |  |  | 2025-06-30 | [8 empty] | close
53 | 813101-813103 | 120 | 132 | UAE _Transco Haffar | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-05-15 |  |  | 2025-07-03
123 | 813115-813123 | 200 | 400 | Spain REE | 出口 | 9 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-05-15 |  |  | 2025-07-04
137 | 813099-813100 | 160 | 220 | 匈牙利Hungary_PV park Sihalom | 出口 | 2 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-05-15 |  |  | 2025-07-10
147 | 813097-813098 | 130 | 220 | 秘鲁 Peru _Caraveli | 出口 | 2 | 高伟廷 | 王芳 | 2025-05-15 |  | 3D | 2025-07-11
34 | 813161-813162 | 160 | 400 | Romania Saceni | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-05-21 |  |  | 2025-08-07
124 | 813155-813156 | 120MVAr | 500 | Vienam_CPMB_Shunt Reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 董立乔 | 2025-06-02 |  |  | 2025-08-10
105 | 813175-813177 | 334 | 500 | 山东官亭500千伏变电站 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-06-04 |  | 3D | 2025-08-25
106 | 813178-813180 | 334 | 500 | 山东济南500千伏主变增容工程 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-06-06 |  | 2D | 2025-10-11
55 | 813133 | 220 | 154 | Chile PV Gran Teno | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-06-15 |  | 3D | 2025-10-14
151 | 813290 | 100MVAr | 220 | Spain REE /SE San Fost | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-06-15 |  | 3D | 2025-10-14
125 | 813157-813158 | 90MVAr | 500 | Vienam_CPMB_Shunt Reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 董立乔 | 2025-06-16 |  | 3D | 2025-10-14 | 2025-07-07
36 | 813165-813167 | 100 | 400 | Romania_Terpezita | 出口 | 3 | 戚彬 | 王芳 | 2025-06-20 |  | 3D | 2025-10-17 | [6 empty] | 2025-6-19 更改调压范围
126 | 813170 | 333 | 500 | Philippines | 出口 | 4 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-06-20 |  | 3D | 2025-10-17
57 | 813159 | 210 | 550 | 沙特SEC电抗器中变 | 出口 | 1 | 李咏梅 | 董立乔 | 2025-06-25 |  | 3D | 2025-10-30
59 | 813153 | 250 | 220 | Chile | 出口 | 1 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-06-27 |  | 3D | 2025-11-28 | [6 empty] | copy design 812839
138 | 813095-813096 | 450 | 400 | 葡萄牙REN | 出口 | 3 | 陈振东 | 王芳 | 2025-06-30 |  | 3D | 2025-12-10
85 | 813028 | 165 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 1 | 李红杰 | 司林杰 | 2025-07-04 |  | 3D | 2025-12-10
37 | 813191-813193 | 30MVAr | 230 | 霞浦B区陆上集控站 | 国内 | 2 | 戚彬 | 董立乔 | 2025-07-10 |  | 3D | 2025-12-10
61 | 813111~813113 | 280 | 400 | UK_Statera Energy Framework | 出口 | 3 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-07-10 |  | 3D | 2025-12-31 | [6 empty] | Same customer as 812955~957
127 | 813072-813073 | 140 | 400 | Romania | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-07-10 |  | 3D | 2026-01-21 | [8 empty] | on going
39 | 813168-813169 | 100 | 400 | Romania_Terpezita | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-07-15 |  | 3D | 2026-01-21 | [6 empty] | 2025-6-19 更改调压范围 2025-07-21 不改了
107 | 850623 | 120 | 220 | 山西运城临晋3号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-08-05 |  | 3D | 2026-01-21
48 | 813025 | 330 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 1 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-08-07 |  |  | 2026-01-22
63 | 813025-8123027 | 330 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 2 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-08-10 |  |  | 2026-01-26
128 | 813181-813182 | 90MVAr | 500 | Vietnam Shunt reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 董立乔 | 2025-08-15 |  |  | 2026-01-30 | [6 empty] | copy design 813157
139 | 813088 | 520 | 500 | 华勘院深圳汕尾红海湾六海上风电 | 国内 | 1 | 陈振东 | 董立乔 | 2025-08-15 |  | 3D | 2026-01-30
65 | 813205-813207 | 100 | 220 | UAE Transco ICAD-N | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-08-29 |  | 3D | 2026-01-30 | [6 empty] | similar 812945
108 | 813215-813217 | 334 | 550 | 潍坊项目 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-08-29 |  | 3D | 2026-01-30
88 | 813201 | 460 | 400 | Poland_BC Wind | 出口 | 1 | 李红杰 | 王芳 | 2025-09-05 |  |  | 2026-02-14
109 | 813208-813210 | 334 | 550 | 渔盐项目 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-09-05 |  | 3D | 2026-03-16
67 | 813160 | 280 | 400 | UK_Statera Energy Framework | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-09-15 | 2025-08-15 | 3D | 2026-03-19 | [6 empty] | 813111一个业主
1 | 813060/813061 | 120 | 220 | Peru | 出口 | 2 | 张金环 | 司林杰 | 2025-10-08 |  | 3D | 2026-03-19
129 | 813195-813196 | 150 | 225 | Senegal Pole | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-10-10 |  |  | 2026-03-20
3 | 813240/813241 | 175 | 220 | UAE ADNOC | 出口 | 2 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-10-17 |  |  | 2026-03-20 | [6 empty] | similar 812832
5 | 813242 | 125 | 400 | Romania_ Vacareni WPP | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2025-10-20 |  |  | 2026-03-30 | [6 empty] | copy design 812975
66 | 8RE011 | 150 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-10-20 |  |  | 2026-04-20
12 | 813089 | 300 | 420 | UAE | 出口 | 1 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-10-30 |  |  | 2026-04-30
68 | 8RE012 | 150 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-10-30 |  |  | 2026-05-12
10 | 813197-813198 | 150 | 230 | Canada_SaskPower | 出口 | 2 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-11-14 |  |  | 2026-05-15 | [6 empty] | 客户提供文件多，未分出优先等级，套管ABB改传奇询价信息并未包含客户所有要求
15 | 813219 | 180 | 330 | Australia_CPP | 出口 | 1 | 张金环 | 董立乔 | 2025-11-15 |  | 3D | 2026-05-15
70 | 8RE013 | 150 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-11-20 |  |  | 2026-05-15
52 | 850737 | 180 | 220 | 山西大同 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-11-26 |  |  | 2026-05-20
41 | 813183 | 250 | 220 | Western Power project | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-11-28 |  |  | 2026-05-20 | [6 empty] | copy design 812870
17 | 813202 | 175 | 138 | Canada_Irvng Pulp and Paper | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-11-30 |  |  | 2026-06-04
71 | 8RE061 | 40 | 132 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-12-05 |  | 3D | 2026-06-04
18 | 813193 | 83 | 110 | Philippines_Meralco | 出口 | 1 | 张金环 | 董立乔 | 2025-12-09 |  |  | 2026-06-10
72 | 8RE062 | 40 | 132 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-12-10 |  |  | 2026-06-10
69 | 813143 | 60 | 220 | 上海电气马来西亚 | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-12-15 |  |  | 2026-06-15
56 | 850620 | 150 | 220 | 山西朔州翠微2号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 高伟廷 | 董立乔 | 2025-12-15 |  |  | 2026-06-15
16 | 813218 | 295 | 220 | Spain_IGNIS | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-12-15 |  |  | 2026-06-16
73 | 8RE063 | 40 | 132 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-12-15 |  | 3D | 2026-06-26
86 | 850783 | 334 | 550 | 福建 | 国内 | 1 | 高伟廷 | 董立乔 | 2026-01-10 |  |  | 2026-06-26 | [6 empty] | 原订单811228
44 | 813220/813221 | 250 | 330 | Australia Punch Creek | 出口 | 2 | 张金环 | 司林杰 | 2026-01-15 |  |  | 2026-06-26
74 | 813277/813278(2套图纸) | 100 | 400 | Romania Trivalea Mosteni | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2026-01-15 |  |  | 2026-07-02 | [6 empty] | copy design 813165
75 | 8RE051 | 80 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-01-15 |  |  | 2026-07-09
58 | 850621 | 180 | 220 | 山西朔州亲和1号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 高伟廷 | 董立乔 | 2026-01-16 |  |  | 2026-07-09
84 | 813279/813280 | 250 | 275 | 马来西亚 （脂油） | 出口 | 2 | 陈振东 | 王芳 | 2026-01-16 |  |  | 2026-07-25
77 | 8RE052 | 80 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-01-20 |  |  | 2026-07-30
46 | 813203 | 160 | 400 | South Africa _ Eskom | 出口 | 1 | 戚彬 | 司林杰 | 2026-01-25 |  |  | 2026-08-07 | [6 empty] | 导变813016 更换套管
87 | 813281 | 250 | 400 | Romania Valter Maracineanu | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2026-01-25 |  |  | 2026-09-15 | [6 empty] | copy design 812941
78 | 8RE053 | 80 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-01-27 |  |  | 2026-09-15
33 | 813223 | 450 | 400 | Portgual REN | 出口 | 1 | 陈振东 | 王芳 | 2026-01-30 |  |  | 2026-09-30
80 | 8RE041 | 100 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-02-10 |  | 2D | 202410-10
35 | 813237/813238(2套图纸) | 100MVAr | 240 | 泰国西门子EPC 台湾 reactor | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2026-02-12 |  | 2D
60 | 813265/813266 | 20 | 220 | Paraguay ANDE | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2026-02-14 |  | 3D
64 | 813275/813276 | 350 | 230 | Australia Powercor | 出口 | 2 | 李红杰 | 董立乔 | 2026-02-14 |  | 3D
91 | 813295-300 | 500 | 750 | 闽宁750千伏变电站 | 国内 | 6 | 李咏梅 | 司林杰 | 2026-02-14
93 | 813301 | 240 | 220 | 北京青云地下变 | 国内 | 1 | 陈振东 | 董立乔 | 2026-02-14 |  | 3D | [7 empty] | 参考812396成都后子门
62 | 813267/813270 | 250 | 220 | Laos_EDH_KALONG | 出口 | 2 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2026-02-15 |  | 3D
81 | 8RE042 | 100 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-02-15
83 | 8RE043 | 100 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-02-20
89 | 813282 | 125 | 400 | Romania Yarok | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2026-02-27 | [9 empty] | copy design 812975
99 | 813303,813305-306 | 200 | 400 | Spain REE /SE Villarino | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2026-03-13 | [9 empty] | copy design 813115
149 | 813288/813289 | 150MVAr | 400 | Spain REE /SE La Secuita/SE Litoral | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-03-13 | [9 empty] | copy design 813001
76 | 813271-813273 | 250 | 132 | Australia Powercor | 出口 | 3 | 戚彬 | 董立乔 | 2026-03-15 |  | 3D
28 | 813139 | 133 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2026-03-20
38 | 813231/813232(2套图纸) | 300 | 230 | 泰国西门子EPC 台湾变压器 | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2026-03-28
50 | 813255/813256 | 180 | 345 | Canada | 出口 | 2 | 李咏梅 | 王芳 | 2026-03-30
160 | 823028 | 165 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 1 | 李红杰 | 司林杰 | 2026-03-30
161 | 813339 | 150 | 400 | Spain REE | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-04-05
153 | 813321 | 175 | 110 | Romania_Pestera 2WF | 出口 | 1 | 张金环 | 王芳 | 2026-04-07 |  | 3D
11 | 813137 | 80 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2026-04-10 | [9 empty] | 现场测量后重新提图
100 | 813307-813309 | 200 | 400 | Spain REE | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2026-04-15 | [9 empty] | copy design 813115
173 | 沙特80MVAR/132kV电抗器 | 80 | 132 | 沙特SEC-油空气 | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-04-15
174 | 沙特80MVAR/132kV电抗器 | 80 | 132 | 沙特SEC-油SF6 | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-04-15 |  | 3D
101 | 813310-813312 | 200 | 400 | Spain REE | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2026-04-25 |  | 3D | [7 empty] | copy design 813115
8 | 813235/813236(2套图纸) | 100 | 230 | 泰国西门子EPC 台湾 reactor | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2026-04-28 |  | 3D
170 | 813352/813353/813355/813356 | 250 | 225 | Laos Phakao | 出口 | 2 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2026-04-30 | [9 empty] | 导变813267
102 | 813313,813315-813319 | 200 | 400 | Spain REE | 出口 | 6 | 李咏梅 | 司林杰 | 2026-05-10 | [9 empty] | copy design 813115
140 | 813141 | 66 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2026-05-11 |  | 3D
154 | 813322 | 200 | 400 | Romania_Pestera 2WF | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2026-05-15
95 | 813320 | 77.5~155MVAr | 400kV_VSR | Romania_Pestera project | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-05-15 |  | 3D | [7 empty] | 第一台VSR
164 | 813329/813330/813331 | 315 | 275 | South Africa_Eige Substation | 出口 | 3 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2026-05-15
171 | 813360 | 550 | 500 | 珠海高栏海上风电 | 国内 | 1 | 陈振东 | 董立乔 | 2026-05-25
13 | 813138 | 66.7 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2026-05-30
152 | 813290/291 | 100MVAr | 220 | Spain REE /SE Meco | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-05-30
162 | 813326/813327 | 120 | 275 | 上海电气Malaysia Serian | 出口 | 2 | 李咏梅 | 王芳 | 2026-05-30
158 | 813340/341 | 160 | 400 | Romania_Noria 2 project | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2026-06-15 |  | 3D | [7 empty] | copy 812976
19 | 813136 | 160 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2026-06-15
155 | 813323 | 300 | 400 | Romania_Pestera 2WF | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2026-06-15
163 | 813328 | 250 | 275 | South Africa_Strategic Spare | 出口 | 1 | 郑瑞阳 | 司林杰 | 2026-06-15 |  | 3D
178 | 813375-813380 | 700 | 750 | 甘肃酒泉玉门750千伏变电站 | 国内 | 6 | 李咏梅 | 司林杰 | 2026-06-15 |  | 3D
169 | 813345-813351 | 216 | 242 | Romania Iron Gates I HPP | 出口 | 7 | 李红杰 | 司林杰 | 2026-06-16 |  | 3D | [7 empty] | 配合现场油油母线箱/空气母线箱接口
159 | 813342/343 | 200 | 400 | Romania_Arad project | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2026-06-30 |  | 3D
184 | 813381-813383 | 400 | 500 | 郑州500千伏变电站 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2026-06-30 |  | 3D
14 | 813135 | 200 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2026-07-02 |  | 3D
179 | 813387 | 200 | 220 | Romania_Ungheni (交货期着急需要尽早图） | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2026-07-05 |  | 3D
165 | 813337/813338 | 150 | 275 | Malaysia Equinix | 出口 | 2 | 张金环 | 王芳 | 2026-07-10 |  | 3D
187 | 813391 | 400 | 400 | Romania_Mintia | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-07-10 | [9 empty] | Similar design 812925，高中压套管不同，12通道光纤测温
175 | 813361 | 125 | 400 | Romania Yarok | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2026-07-15 | [9 empty] | 导变812975
180 | 813390 | 400 | 400 | Romania_Rosiori | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-07-15 |  | 3D | [7 empty] | similar design813698 | 更换套管厂家
181 | 813388/389 | 200 | 220 | Romania_Rosiori | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2026-07-15 |  | 3D | [7 empty] | copy design 813387
186 | 813393 | 350 | 230 | Australia Powercor II | 出口 | 1 | 李红杰 | 董立乔 | 2026-07-15 |  | 3D | [7 empty] | Copy design 813275
185 | 850816 | 150 | 220 | 山西 | 国内 | 1 | 李世升 | 董立乔 | 2026-07-15
22 | 813140 | 50 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2026-07-25
20 | 813142 | 80 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2026-07-30
198 | 850858 | 240 | 220 | 浙江温州横阳变 | 国内 | 1 | 李世升 | 王芳 | 2026-08-07 |  | 3D | [8 empty] | 配合现场冷却器和储油柜，其他全新
191 | 813408-409 | 60 | 380 | 山东创新沙特SEC电抗器项目 | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-08-08
183 | 813368~371 | 286 | 410 | 芬兰Google | 出口 | 4 | 张金环 | 王芳 | 2026-08-14
172 | 813357-813359 | 400 | 400 | Romania_CEF Arad | 出口 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2026-08-15
189 | 813399-813401 | 400 | 415 | Romania_ CERNAVODA | 出口 | 3 | 李红杰 | 董立乔 | 2026-08-15
182 | 813385-813386 | 240 | 400 | Poland_ Gryfino LPT | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2026-08-30 |  | 3D
157 | 813325 | 320 | 275 | Australia _LSBP Lower Wonga Solar Farm | 出口 | 1 | 张金环 | 王芳 | 2026-08-30
195 | 813395-398 | 280 | 400 | UK Statera Energy-Chickerell&Cullum BESS | 出口 | 4 | 李咏梅 | 王芳 | 2026-08-31 | [9 empty] | copy design 813160
193 | 813410-411 | 315 | 330 | Australia Parron Developments and Atmos Renewables Project | 出口 | 2 | 戚彬 | 司林杰 | 2026-09-05 |  | 3D
156 | 813283, 813285-813287 | 250 | 500 | Peru_Alupar | 出口 | 4 | 陈振东 | 董立乔 | 2026-09-15
176 | 813292/913293 脂油 | 300 | 275 | Australia_ Quinbrook | 出口 | 2 | 陈振东 | 司林杰 | 2026-09-15 |  | 3D |  |  |  |  | 器身导变822807，出线方式更改
194 | 813412-422 | 176 | 138 | US_Vantage Fairfield | 出口 | 10 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-09-20
196 | 813362-363 | 180 | 400 | UK_West Burton Solar Project | 出口 | 2 | 李咏梅 | 王芳 | 2026-09-20 |  | 3D
197 | 813365~367 | 300 | 275 | Australia Parron Developments and Atmos Renewables Project | 出口 | 3 | 陈振东 | 司林杰 | 2026-09-30 | [6 empty] | 器身导变822807，出线方式更改 |  |  | cope design 813292
193 | 813423 | 91 | 500 | 越南电抗器 | 出口 | 1 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-09-30 |  | 3D
192 | 813428 | 255 | 155 | Indonesia OKI-3 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2026-09-30 | [9 empty] | copy design 812828
| 813435-813440 | 400 | 500 | 合肥500千伏变电站 | 国内 | 6 | 李咏梅 | 王芳 | 2026-09-30
40 | 813233/813234(2套图纸) | 180 | 230 | 泰国西门子EPC 台湾变压器 | 出口 | 2 | 郭运波 | 王芳 | 2026-10-15 |  | 3D
26 | 813032/813033 | 150 | 400 | Portugal EDPR | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2026-10-30 |  | 3D
190 | 813405-407 | 80 | 150 | Indonesia DCI H3 project | 出口 | 3 | 戚彬 | 司林杰 | 武汉设计 | [9 empty] | (武汉厂设计，济南生产）
42 | 813149 | 130 | 132 | Spain_Villameca Solar | 出口 | 1 | 合同没交接
43 | 813150 | 150 | 400 | Spain_Cepeda | 出口 | 1 | 合同没交接
54 | 813199/813200 | 220 | 220 | Romania Ostrovu Mare | 出口 | 1 | 未中标
188 | 813392 | 400 | 400 | Romania CEF Arad | 出口 | 1 | 郑瑞阳 | 董立乔 | [10 empty] | copy design 813357
| 813441 | 125 | 400 | Romania Yarok | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2026-08-15 | [9 empty] | copy design 813361 需要更换满足EC 风机
Note on J75: 原时间2025-06-30
Note on J76: 先提外形基础
Note on J80: 原时间2025-07-30
Note on B81: copy design 813157
Note on J151: 原时间2025-07-24

## 问题汇总
内容 | 2 | 输入日期 | 订单号 | 问题描述 | 行动计划 | 一次技术负责人 | 二次技术负责人 | 负责人 | 要求完成日期 | 实际完成日期 | 完成状态 | 额外时间
13
影响设计 | 1 | 45976 | 812645 | MR开关实物与提供的图纸不符 | 1-调整引线设计 2 | [5 empty] | close | 8
影响设计 | 14 | 2025-11-16 | 813016 | 油位计带槽，与供货商提供的图纸不一致 | 1-将油枕侧法兰改为不带槽 | [5 empty] | close | 2
影响设计 | 4 | 2025-11-17 | 850620 | 测绘尺寸不对，窗高测成了上下夹件间距 | 重新设计 | [5 empty] | close | 67.5
影响设计 | 5 | 2025-11-17 | 813069 | 客户要求更改相序，仍未最终确定，一旦更改，结构将重新设计 | [6 empty] | close
影响设计 | 6 | 2025-11-17 | 813175 | 电算将调压线圈线规设计错误，讨论结构更改内容后不再更改 | [6 empty] | close | 8
影响设计 | 7 | 2025-11-17 | 813115 | Hitach套管到不了货，需要临时套管做试验 | [6 empty] | close
影响设计 | 8 | 2025-11-18 | 813016 | 智达套管无法按时到货，讨论临时套管试验方案 | [6 empty] | close | 6
影响设计 | 9 | 2025-11-19 | 812855 | MR提供的开关瓦斯继电器与自己的图纸不符，设计出处理方案 | [6 empty] | close | 3
影响设计 | 10 | 2025-11-20 | 812178/813215 | 图纸未确认，投产后客户提出更改控制柜位置，油箱、箱盖更改 | [6 empty] | close | 8
影响设计 | 11 | 2025-11-19 | 813205-813207 | copy design EPC对附件的每份图纸都给出很多意见 需要逐条回复 | 客户确认一次、二次图纸 | 李咏梅 | 司林杰 | 周坤 | 12月15号 |  | close | 8
订单相关 | 15 | 2025-11-21 | 813081 | 2025-4月份第一次提图，至今未确认 客户返回开关意见(2025-12-1) | 客户确认一次、二次图纸 有取消订单的可能 PM 组织MR及客户开会沟通-已沟通 PM 可以展开详细设计 PM 将项目更改事项对应更新checklist | 李咏梅 | 司林杰 | 周骞 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | close
订单相关 | 16 | 2025-11-21 | 813037 | 客户提供新的抗震要求，HSP原设计图纸不满足客户新要求 | 1-PM尝试说服客户接受原HSP套管 2-HSP提供满足要求的套管图纸、套管材质及抗震报告(影响成本及交期)-2025-12-09 项目经理确认HSP套管满足抗震要求，此项关闭 3- PM考虑是否可以换成沈阳传奇的套管 4-客户找HSP讨论，公司可以先用现套管做试验 | 郭运波 | NA | 黄丹慧 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | close | 8
订单相关 | 17 | 2025-11-19 | 813006/813170/812645 | 智达提供的套管图纸813006，813170，812645尾部均压球尺寸做的不一样，以后能否改成统一的 | 1- 李咏梅负责推进套管尾部结构的标准化 2- 结构设计将标准化套管提交给offer部门 3- 11/28已书面通知智达，标准均压球尺寸 4- 考虑作为标准化套管 | 郭运波 | NA | 李咏梅 | 2025-12-31 | 2025-12-28 | close | 8
订单相关 | 18 | 2025-11-21 | 8RE061 | 客户有更改绝缘水平至LI 650/275的可能，要尽快确定，以免事后更改 | 11月25号林利润确定是否提高绝缘水平，如果要改，电算重新设计，图纸重新提交 12/1 PM通知不再更改绝缘水平 | 郭运波 | 司林杰 | 林利润 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | close
订单相关 | 19 | 2025-11-24 | 813111/813160 | 1)一次图纸、二次图纸未确认(2025-10-24提供修改版) 2)11/28 客户提出要更改CT参数，未收到具体参数要求（2025-12-5日确认CT 参数） 3) 813111控制柜已开始生产，客户未确认端子 | 客户确认一次、二次图纸 PM-端子部分还需继续澄清，影响端子箱交货期 PM继续催客户确认图纸+1 一二次图纸确认，端子按我司方案 | 李咏梅 | 王芳 | 张勇 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | close | 16
订单相关 | 20 | 2025-11-24 | 813143 | 1)一次图纸、二次图纸未确认(11月12号提供修改版，客户答应一周后确认图纸，二次信号没有提供全，设计等待中) 2) 开关图纸需要按客户意见更改，至今未收到MR图纸 | 1-客户确认一次图纸 2-二次信号全部提供(12/1，二次信号已提供) 3-PM答应详设继续(12/1) 4-采购催MR提交图纸 5-PM 催客户确认二次图纸, 6.施乐百风机数量及噪音问题，噪音只有1dBA的裕度，需提前通知试验室注意。 7.开关MR通知要把电动机构改为ED,进一步落实。2026-1-3日确认更改为ED 8.MR 提供更改ED 后的图纸 采购+1W+2W, 2026-01-19 提供图纸 9.2026-01-19 重新更新一次二次图纸，发客户确认 10,.2026-02-02 客户已确认 | 李咏梅 | 王芳 | 庄琰 | 2025-11-19 |  | close
订单相关 | 21 | 2025-11-24 | 813115 | Hitach套管到不了货，需要临时套管做试验 | 1- 是否只有高压和中压套管无法到货？ 低压和中性点的COMEN套管能按时到货。 2-几台变压器需要做试验布置？ 3-库存套管列表里的是否都能选用？ 4-由于原高压引线用的ABB套管自带均压球， 与试验套管尾部不同，所以需要重做一套高压引线 目前看满足交期，后续需要跟踪 | 郭运波 | NA | 史乾坤 | 2025-12-04 |  | close
订单相关 | 22 | 2025-11-24 | 822947 | 算单更新，更新订单号。重新检查并进行设计 | 原812947订单文件是否重新出具？ 可以在CSL822947中引用C812947-14BU02 | 郭运波 | NA | 黄丹慧 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | close
订单相关 | 23 | 2025-12-01 | 813197 | 1) ABB 气体继电器资料不全 2) Weschler advantage 在线监测资料不全 | 催供货商提供设计所需资料 | NA | 王芳 | 徐海梅 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | close
订单相关 | 24 | 2025-12-01 | 813245 | 1)一次图纸提交后，根据客户要求改版两次，至今未确认 2)二次图纸11/28提交 3）MR未提交开关图纸 4)设计院额外要求提供计算机电缆, | 1- PM催客户尽快确认图纸+1 2-采购催MR尽快提交开关二次图纸-close 3,PM确认要什么型号电缆 4.一次已经确认，二次稍有意见，可以往下进行 2026-04-13 设计院提落地供控制柜位置，核实发货电缆长度，2026-05-11已确认 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 周坤 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Close
订单相关 | 25 | 2025-12-01 | 813242 | 1) 一次、二次图纸未确认(10月17号提交) | 1-PM催客户确认图纸 | 戚彬 | 王芳 | 庄琰 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | close
订单相关 | 26 | 2025-12-01 | 813133/813153 | 1) 一次、二次图纸未确认(6月15号提交) | 1-PM催客户确认图纸(PM答应不用等客户确认) | 李咏梅 | 王芳 | 林利润 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | close
订单相关 | 27 | 2025-12-01 | 813025 | 1) 一次二次图纸未确认(8月份提图) | 1-PM 通知一次图纸确认，但是客户后续增加SEGRI 充氮灭火 2-PM通知确认二次图纸 2025-12-09确认 | 李咏梅 | 司林杰 | 周骞 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | close
订单相关 | 28 | 2025-12-01 | 813028 | 1) 一次二次图纸未确认(8月份提图) | 1-PM 通知一次图纸确认，但是客户后续增加SEGRI 充氮灭火 2-PM催客户确认二次图纸 2025-12-09确认 | 李咏梅 | 司林杰 | 周骞 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | close
订单相关 | 29 | 2025-12-01 | 813201 | 1) 一次二次图纸未确认(9月份提图) | 1-PM 确认图纸 | 李红杰 | 王芳 | 黄丹慧 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | close
订单相关 | 30 | 2025-12-08 | 813060 | MR开关二次2025-10-28日图纸意见 | 1, 采购催MR尽快回复开关二次图纸意见及图纸更新 | 张金环 | 司林杰 | 徐海梅 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | close
订单相关 | 31 | 2025-12-08 | 813170 | MR 开关是否提供开关 在线检测平柜 | 1，MR 说服当地客户不提供， 2025-12-15 最新意见：就目前技术 MR在菲律宾寻求新的解决方案 2025-12-22 MR 直接与现场客户确认技术接口，等待MR 报价 2,PM 跟进此问题进程 避免影响项目进行 3. 等待客户意见（是否接受MR的方案） 4, 2026-01-05 客户召集MR开会讨论具体方案 5,2026-01-12 客户确认MR不再负责在线监测远方控制方案，改为DGA （锐开）负责，采购进行询价 并提供图纸 6,2026-01-18 已提供检测图纸，PM发给客户确认 7,2026-01-18 三相电400V改为230V ，影响风机、油泵、开关、二次控制箱，项目经理 确认是否坚持更改，影响太大，PM 2026-1-21号之前答复 8.2026-01-26 PM 确认电源无需更改继续进行 9.2026-01-26 采购催更改MR图纸 | 郭运波 | 司林杰 | 徐海梅/周坤 | 2025-12-15 |  | close
订单相关 | 32 | 2025-12-11 | 813101 | 客户未提供高压电缆终端图纸，影响高压母线箱设计 | PM 催客户提供 电缆终端图纸+1 +2 2026-01-05 PM 沟通升级 通知UAE+1 2026-01-13 客户邮件确认按照标准执行 | 李咏梅 | NA | 张勇 | 2025-12-15 | 2026-01-13 | close
订单相关 | 33 | 2025-12-15 | 813193 | 1,ABB 套管 变压器测带油罐 2,ABB 国内不生产34.5/13.8kV低压套管 | 1,PM: ABB 套管图纸发给客户确认 2.PM: 72.5kV 代替34.5/13.8kV 套管图纸发给客户确认+1W+2W 3.2026-01-05 ：PM 沟通升级 通知菲律宾 4. 2026-01-12：PM+3W 5. 2026-01-18 套管按照72.5kV下发采购订单，PM需要评估以大代小的风险,PM 2026-01-23之前回复， 6.2026-01-26 PM 继续催促客户确认 7.2026-02-02 PM 继续催促客户确认+1 （采购已经12月份出采购订单） 8,2026-02-09 客户不同意以大代小方案，PM 与客户沟通能否更改套管厂家，PM 联系offer 报价时如何与客户沟通的套管信息 9.2026-03-02 PM需继续催客户同意(计划2026-3-4日与客户开会确认) 10. 2026-03-09 客户口头接受以大代小，等书面正式回复 11. 2026-03-16 客户确认 12.2026-04-13 二次需要确认 仪表要求发订单 2026-04-27二次需要确认 仪表要求发订单+2 2026-05-11确认。 2026-06-12 低压平衡高压中性点共7支套管 客户推翻以大代小，结构设计已经完成，请PM协助尽快确认套管厂家；结构设计重新询图 2026-6-22 PM继续催 2026-06-29 PM 周会信息客户推荐美国ABB 套管，需要PM继续跟进 2026-07-06 PM 周会信息客户推荐美国ABB 套管，需要PM继续跟进 +1 2026-07-13 PM 周会信息客户推荐美国ABB 套管，需要PM继续跟进 +2 2026-07-20 PM 客户确认使用美国ABB 套管，交货期24周？结构设计Review 套管技术资料 尽早下单@老陈；PM review 成本和交货期是否满足要求 2027-07-27 客户确认套管厂家，结构设计下发新的设计订单，详细设更改工作量很大需要八月份重新进入安排进入设计计划 2027-08-03 采购核实美国产ABB 套管 是否影响交期 2027-08-10 PM 林总建议暂时不做详细设计更改，等地美国产ABB 套管交期确认 ;ABB 套管当前报价32周； | 陈振东 | 董立乔 | 周坤 | 2025-12-30 |  | on going
订单相关 | 39 | 2026-01-12 | 812925 | 试验套管数量不够 | 1,2026-01-12:使用4支 252kV 和新库存套管做试验套管， PM确认试验套管是否其他项目使用冲突 2, 2026-01-18 客户不接受试验套管 3,2026-01-26 PM 林与客户再次沟通 4.2026-02-02 PM 与客户沟通 用传奇套管替代HSP供货 5.2026-02-09 客户不同意替代套管电流1250A 代替1600A,采购协助联系传奇能否更改桃套管图纸 6. 2026-03-02 客户不同意传奇套管方案，需要采购继续催HSP交期 7.2026-03-09 确认等原套管做试验，此项目从设计移除。请相关部门关注 | 郭运波 | NA | 周骞 | 1/19/2026 2026-01-31 | 2026-01-18 | close
订单相关 | 35 | 2025-12-15 | 813225 | OTI/WTI 大连世友仪表价格超报价，和其光电报价满足技术要求 | 1,PM 说服客户采用和其光电方案，PM已确认和其广电 2, offer 关注客户技术要求 3.,客户接受，方案可行。 | NA | 司林杰 | 邓亮 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | close
订单相关 | 36 | 2025-12-22 | 850620 | 没有开关继电器和压力释放阀接线图，端子箱预留信号，能否现场接线 | 1，PM 确认方案是否可行 2客户接受，方案可行。 | NA | 董立乔 | 庄琰 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | close
订单相关 | 35 | 2026-01-05 | 813095/96 | 试验套管数量不够 | 1,2026-01-05 各部门会议讨论执行方案 2, 2026-01-12 close | 陈振东 | NA | 史乾坤 | 2026-01-06 | 2026-01-16 | close
订单相关 | 36 | 2026-01-05 | 813025-813028 | 高压套管该电压等级 2026-01-18 确认高压套管550kV 改420kV | 1, 2026-01-05: PM催客户确认方案 2, 2026-01-12: PM催客户确认方案+1w 3, 2026-01-18 采购和 PM 确认 已经采购的550kV套管使用到其他项目 4,2026-01-18 PM 催客户提供420kV套管新的供应商 5,2026-01-18 采购 与传奇沟通是否能够生产该绝缘水平的420kV 套管， 6.2026-01-26 SE 再次与客户沟通原套管（只改电气参数）的可行性 7.2026-02-02 采购协助催传奇改图纸，PM 继续与客户沟通 8.2026-02-09 PM 反馈2026-02-11 客户给答复 9. 2026-03-02：客户已于2026-02-25 确认 | 李咏梅 | NA | 周骞/丁睿 | 2026-01-12 |  | close
订单相关 | 37 | 2026-01-05 | 沙特电抗器 | 沙特电抗器6套提图日期太紧迫 | 1,2026-01-05:PM要求2026-01-15日之前提供6套图纸 2,2026-01-05:TPM 今天按照当前进度提供合理提图日期发给项目经理与客户沟通 3,2026-01-12:最后确认2026-1-31之前提供所有图纸 4,2026-01-12:套管需要提前采购 PM 需执行特殊流程审批 | 郭运波 | 司林杰 | 林林润 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | close
订单相关 | 38 | 2026-01-05 | 813279/813280 | 马来西亚脂油 提图 | 1,2026-01-05：结构设计2026-01-14 提供一次二次图纸 （陈/王芳） | 陈振东 | 王芳 | 周骞 | 2026-01-14 | 2026-01-18 | close
订单相关 | 40 | 2026-01-12 | 813208 | 一次二次图纸确认 | 2026-01-12： 一次二次图纸确认 2026-01-18：PM 与客户联系年前确认图纸 2026-03-02 客户已于2026-02-12确认图纸 2026-04-13 设计院提落地供控制柜位置，核实发货电缆长度 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 庄琰 | 2026-01-30 |  | close
订单相关 | 41 | 2026-01-12 | 813211 | 一次二次图纸确认 | 2026-01-12： 一次二次图纸确认 2026-01-18：低压套管高度更改 ，结构设计更新图纸 发客户确认 2026-01-26 PM 与客户确认 低压套管高度无法降低 2026-02-02 PM 继续联系客户确认 2026-02-09 一次图纸确认，PM 继续催客户确认二次图纸 2026-03-02 客户承诺2026-3-2日给二次确认 2026-03-09 客户已反馈二次意见，03-12更新后提交 2026-03-16 客户已确认二次图纸 2026-04-13 设计院提落地供控制柜位置，核实发货电缆长度 2026-04-27 close | 郑瑞阳 | 董立乔 | 黄丹慧 | 2026-01-30 |  | close
订单相关 | 42 | 2026-01-12 | 813258 | 一次二次图纸确认 | 2026-01-12： 一次二次图纸确认 2026-01-18：PM 与客户联系年前确认一次图纸 2026-01-26：PM 与客户联系年前确认一次图纸 2026-02-02 PM 继续联系客户确认 2026-02-09 PM 继续联系客户确认 2026-03-02 客户于2026-02-12 外形图确认 | 郑瑞阳 | 王芳 | 史乾坤 | 2026-01-30 |  | close
订单相关 | 44 | 2026-01-18 | 813220 | 客户提供CT 参数 | 2026-01-18 PM 催客户提供CT 参数 ，套管已经发技术订单 2026-01-26：PM 继续催客户提供参数 2026-02-02 PM 继续联系客户确认 2026-02-09 PM 继续联系客户确认 2026-03-02 接PM通知，此项目暂停 | 张金环 | 司林杰 | 史乾坤 | 2026-01-22 |  | close
订单相关 | 52 | 2026-03-02 | 813267 | 外形图意见，一次二次图纸确认 | 1. 2026-03-02:MD按照客户意见更新完图纸，PM协助催客户2026-3-09日前确认 2. 2026-03-09 客户2026-03-06确认图纸 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 周坤 | 2026-03-09 |  | close
订单相关 | 53 | 2026-03-02 | 813277/278 | 导变问题 | 1. 2026-03-02: 原设计都导变813165， 客户最新要求一台导变813165(不带平衡)， 一台导变813168(带平衡)。 需要PM于2026-03-05日确认。(开关、套管订单已下发) 2. 2026-03-09：PM确认2个不同导变，是否需等签PO后，详设才执行？ 3.2026-03-16 项目经理已发邮件通知确认2个项目，813278已移至4月份详设 | 戚彬 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-03-05 |  | close
订单相关 | 45 | 2026-01-18 | 813028 | 客户发来的现场铭牌 电算确认无法并联运行 | 2026-01-18 PM 确认变压器详细设计是否继续进行？PM 组织会议 重新安排设计计划 2026-01-26 确认更改并联运行，重新设计 更改新订单号 | 李咏梅 | 司林杰 | 周骞 | 2026-01-18 |  | close
订单相关 | 46 | 2026-01-18 | 813115 | 高压中压套管不能及时到货，考虑试验套管做试验 | 2026-01-18 3支高压套管用罗马尼亚项目传奇420kV套管 替代试验，PM需要与客户确认是否同意用试验套管做试验 2026-01-26 PM 确认客户同意试验套管做试验，设计出试验方案 2026-02-02 close | 郭运波 | NA | 史乾坤 | 2026-01-23 |  | close
订单相关 | 47 | 2026-01-18 | 813219 | 一次二次图纸确认（2026-02 初期开始详细设计） | 2026-01-18 PM 催 一次二次图纸确认 2026-01-18 下午 PM 通知一次二次图纸确认 | 陈振东 | 董立乔 | 张勇 | 2026-01-23 | 2026-01-18 | close
订单相关 | 48 | 2026-01-26 | 813301 | 水冷器高度未提供，主变和冷却器噪音未提供 | 2026-01-26 PM 催客户提供参数 2026-02-02 close | 陈振东 |  | 邓亮 | 2026-01-31 |  | close
订单相关 | 49 | 2026-01-26 | 850621 | 一次二次图纸确认 | 2026-01-26 PM 催图纸确认 2026-02-02 一次二次确认图纸 PM发邮件 | 郑瑞阳 |  | 庄琰 | 2026-01-31 |  | close
订单相关 | 50 | 2026-02-02 | 813275 | 客户有意向增加平衡母线箱，此项更改影响本项目加防护罩 | 此项更改影响外新图！ 206-02-09 确认带平衡母线箱 | 李红杰 | 王芳 | 史乾坤 | 2026-02-05 |  | close
订单相关 | 51 | 2026-02-09 | 813219 | Sensformer 接线未按照说明书接线，需要Sensoformer 厂家 更新说明书 | PM 确认按照Sensformer 厂家邮件接线即可 | NA | 董立乔 | 张勇 | 2026-02-09 |  | close
订单相关 | 34 | 2025-12-15 | 813135-813142 | 其中3台油油改为油油套管+油空气+避雷器 | 1,技术先询价OIP +RIP 套管+避雷器 2,项目经理确认方案+1w+2w 3, 2026-01-12：客户已经反馈部分技术参数，PM继续催提供全部技术方案，2026-01-18 +1W， 4,2026-01-26 确认了两台变压器的方案，PM 继续催其他没有确认方案 5.2026-01-26 讨论重新提图日期 6.2026-02-02 根据客户提供的技术资料 更新technical input check 陈+周 7. 2026-03-02 两台阻抗不明，电算无法展开设计，影响设计。PM继续跟客户确认 8. 2026-03-09 PM继续跟客户确认阻抗问题 9. 2026-03-16 PM需跟客户继续澄清-2026-03-20前 10.2026-3-23 客户提供了阻抗值，PM 跟踪方案可行性 以便展开设计 11,2026-04-13 PM 继续跟踪线圈布置，电算按照当前方案继续 2026-04-27 继续跟踪线圈布置，电算按照当前方案继续 close | 陈振东 | NA | 周骞 周坤 | 2025-12-30 |  | close
订单相关 | 43 | 2026-01-12 | 813218 | 外形图意见 | 2026-01-12：图纸确认过程中 小是否配小车 技术协议与LOP 不一致，需要项目经理尽快确认是否带小车，影响外形图和基础图 2026-01-26：PM 继续催客户确认 2026-02-02 PM 继续联系客户确认 2026-02-09 暂时按照不提供小车提供图纸 2026-03-02:MD按照客户意见更新完图纸，PM协助催客户2026-03-06日前确认 2026-03-09 客户于2026-03-06回复意见，外形只对梯子有意见。二次和评审报告有意见，需更新。 2026-03-16 外形图已更新，请客户03-18前确认。 2026-03-23外形图已更新，客户 未确认图纸 已经影响详细设计，PM 继续跟踪！！ 2026-03-30 外形图已确认 | 郭运波 | 司林杰 | 周坤 | 2026-01-19 |  | close
订单相关 | 54 | 2026-03-09 | 813295~300 | 套管抗震问题 | 1. 2026-03-09 : 瓷套管不满足竖直0.4g的抗震要求， 硅橡胶可以满足。 QGDW 13001-2025 不执行。 需要项目经理和采购决定如何执行.请本周内确定 2. 2026-03-16 PM需要确认是否改为硅橡胶干式-2026-03-19前 3. 2026-03-23 PM 正式书面确认 800kV 套管 使用瓷外套 OIP 套管 4.2026-03-30 客户接受 800kV 套管 使用磁外套 OIP 套管 | 李咏梅 | 司林杰 | 邓亮 | 2026-03-13 |  | close
订单相关 | 55 | 2026-03-09 | 813301/302 | 外形图确认 | 1. 2026-03-09 : 2026-2-13已提交先期图纸，需PM协助要求客户2026-03-20前确认 2. 2026-03-16 : PM催客户2026-03-31确认一次图纸 3. 2026-03-26: 客户如果2026-03-31日一次图纸不确认， 将延迟交货期 。二次也等待确认 4. 2026-03-30: 客户可能推迟交货期，4.5日客户给下一步确认图纸的时间，客户需优先确认房间布置 5. 2026-04-13 close | 陈振东 | 董立乔 | 庄琰 | 2026-03-20 |  | close
订单相关 | 56 | 2026-03-16 | 813321 | CT参数 | 1. 2026-03-16 : 中性点CT参数请客户于03-19之前提供，否则影响提图和订购套管 2,2026-03-23 PM 意见按照以前罗马尼亚项目提供铭牌图纸，发用户确认 | 张金环 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | close
订单相关 | 57 | 2026-03-23 | 823028 | 确认变压器运输高度4.2米限制 | 2026-03-23 PM 确认4.2米运输高度是否为强制要求，如果有此要求 ED 需要3柱改5柱铁芯，重新电算设计，PM 权衡是否影响交货期 2026-03-30 客户确认可以按现在外形图的运输高度 | 李红杰 | 司林杰 | 周骞 | 2026-03-25 |  | close
订单相关 | 58 | 2026-03-23 | 813205 | 高压零相套管型式试验报告 | PM 确认是否采购一支套管做型式试验 ；2026-03-23 PM 邮件确认重新采购 | 李咏梅 | 司林杰 | 周坤 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | close
订单相关 | 60 | 2026-03-30 | 813295 | 一次、二次图纸确认 | 2026-03-30 : PM催客户确认一次、二次图纸 项目经理需催促客户4月22日前确认二次图纸，尽早确认，否则影响详设。客户指定的供货商 5.2026-04-13 二次图纸确认 2026-04-27 二次图纸确认， 2026-5-11 预计本周确认 2026-5-18 预计本周确认+4 2026-5-25 预计本周确认+5 2026-06-01 PM 今日确认 2026-06-03确认 | 李咏梅 | 司林杰 | 邓亮 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | close
订单相关 | 61 | 2026-03-30 | 813255 | 加拿大电缆需CSA 认证 | 2026-03-30 采购寻满足CSA 认证的电缆供应商 2026-03-30 PM 同步与客户确认能否用当前电缆供货 2026-04-13 二次澄清问题至今没回复，影响二次图纸 2026-04-20 PM 油位计、端子排、电缆颜色三个待处理项 2026-04-27 PM 油位计、端子排、电缆颜色三个相 确认 | 李咏梅 | 王芳 | 周坤 | 2026-04-07 |  | close
订单相关 | 62 | 2026-03-30 | 812752/812753 | 一次、二次图纸确认 | 2026-03-30 : PM催客户确认一次、二次图纸 2026-04-13： PM催客户确认一次、二次图纸 二次已影响仪表订单 2026-04-26 PM催客户确认一次、二次图纸 +2 2026-05-11 PM催客户确认一次、二次图纸 +3+4 2026-05-25 一次预计5月底，二次图纸预计6月15给确认 2026-06-01 本周确认一次+6 6月份详设中，图纸需要尽快确认。 2026-06-15 06-16 一次图纸确认 2026-6-22 PM继续催二次确认 2026-6-29 PM继续催二次确认 2026-07-06 PM通知 二次确认 | 毕海宁 | 董立乔 | 邓亮 | 2026-06-11 | 2026-07-06 | close
订单相关 | 63 | 2026-03-30 | 813275 | 二次图纸跟踪 | 2026-03-30 : 采购跟踪MR图纸更改，PM澄清sensformer的我们供货范围 2026-04-13 PM 确认 sensformer传感器和光纤盒供货范围问题，采购确认sensformer咱不供了，光纤盒供应商也无法提供；结论：MD 下库存订单30个 | 李红杰 | 王芳 | 史乾坤 | 2026-04-08 |  | close
订单相关 | 64 | 2026-03-30 | 813211/245/208 | 二次图纸确认 | 2026-03-30 : PM跟踪推动 相应在线监测设备图纸的确认 2026-04-13 : PM跟踪推动 相应在线监测设备图纸的确认 2026-04-27: 813211端子箱位置确认 2026-05-11：只差813208未确认 2026-05-18 813208 端子箱位置+5 庄琰 2026-05-25 813208二次已确认 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 黄丹慧 | 2026-04-05 |  | close
订单相关 | 65 | 2026-03-30 | 813139 先做设计 | 开关图纸 | 2026-03-30 : 采购跟踪MR图纸提供 2026-04-13 ：采购催MR开关图纸 2026-04-20 ：采购催MR开关图纸 2026-04-27：MR 图纸继续更新 2026-05-11：未更新正确，需要继续更改 2026-05-18：未更新正确，需要继续更改 2026-05-25 MR已提供更新图纸，已提交客户 | 陈振东 | 司林杰 | 周骞 | 2026-04-05 |  | close
订单相关 | 66 | 2026-03-30 | 813328/329 | 提图计划 | 2026-03-30 : PM要求提供提图计划表(2个设计，813329交期急) ；813329 5月15日提图；813328 6月15提图 2026-04-13：PM 催套管图纸确认， 2026-04-20 套管图纸带意见批复，设计发订单 2026-04-27：PM 催套管图纸确认 2026-05-11：客户对图纸还未完全确认 2026-05-18：客户对图纸还未完全确认+3 2026-05-25：PM确认套管图纸都批复可行 | 郑瑞阳/高伟廷 | 司林杰 | 张勇 | 2026-04-05 |  | close
订单相关 | 67 | 2026-03-30 | 813037 | 二次图纸确认 | 2026-03-30 : PM催客户二次监测设备图纸确认(牵涉客户现场监测配合) 2026-04-27 ：二次确认 | 郭运波 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-04-05 |  | close
订单相关 | 68 | 2026-04-13 | 813197 | ABB 继电器，油位计型号选型 | 2026-04-13 采购催Messko 油位计 回复；PM 与客户沟通Qulitrol 油位计 与现场图片不匹配 2026-04-27 配传统继电器 +ABB 继电器，设计检查油箱油位计可行性 2026-05-11：图纸已更新 | 李咏梅 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-04-16 |  | close
订单相关 | 69 | 2026-04-20 | 813340/813341 | 更改设计 | 2026-04-20 ：PM 确认是否合并至813342项目，PM 通知813340开关套管订单暂停 2026-04-27 close 2026-5-25 PM需要更新checklist, 以便按此更新算单和设计 | 郭运波 | 王芳 | 庄琰 | 2026-04-20 | 2026-05-28 | close
订单相关 | 70 | 2026-04-20 | 813345 | 现场改造 | 2026-04-20 ： 设计评估但前设计输入是否可开展设计；ED 尽快设计方案以便检查器身重量是否满足现场基础载荷；PM 协调客户提供需要的现场接口尺寸 2026-04-27 结构设计check 重量是否超出现场基础载荷 2026-05-11：自冷负荷需确认 2026-5-8 日已经确认 2026-05-18：结构设计check 重量是否超出现场基础载荷+2 2026-05-25：结构设计check 重量是否超出现场基础载荷+3-李红杰 2026-06-01：结构设计check 重量是否超出现场基础载荷+4-李红杰 06-01 确认总重不超过现场变压器重量 | 李红杰 | 司林杰 | 黄丹慧 | 2026-04-30 | 2026-06-01 | close
订单相关 | 71 | 2026-04-20 | 813153 | 是否有备件 | 2026-04-20：PM 确认是否提供备件 2026-05-11：PM 继续澄清 2026-05-18 PM继续澄清 如何执行+3 2026-05-25 PM待合同签订后更新checklist | 李咏梅 | 司林杰 | 庄琰 | 2026-04-20 | 2026-05-28 | close
订单相关 | 72 | 2026-04-27 | 813135-813142 | 813138-813139提图后无反馈 | 2026-04-27 PM 催客户提供图纸反馈 2026-05-11：PM 催客户提供图纸反馈+1 2026-05-18：PM 催客户提供图纸反馈+2 2026-05-15 ：PM催客户提供图纸反馈+3 2026-06-01：PM 和MD 商议合理提图和图纸反馈方案 逐步推进项目进行（陈+周坤） 2026-06-15 采购催开关图纸 2026-06-15 813140/813142 客户要求改高压出线GIS 改为 油-空气 +避雷器 ，原套管订单通知采购暂停采购 2026-06-15 813136 提图日期改为2026-06-18- 张金环6-17已提供 2026-6-22 客户还未确认最终改为油气套管。 采购催开关图纸+1 2026-06-29 PM 继续跟进；采购催813136开关图纸+1 2026-07-06 详细设计全面展开，PM 继续跟进 避免详设完成后再次更改；采购催813136开关接线图纸 2026-07-06 PM 催二次仪表确认，以确保仪表交货期 2026-07-20 仪表下单；结构设计按照图纸意见更新图纸重新提交客户+1 2026-07-27 仪表下单；813139结构设计按照图纸意见更新图纸重新提交客户 2026-08-03 PM 813135 一次图纸客户没有反馈意见；开关更改型号（VRS改为VM) 详细设计不能安排八月份；PM 评估交期是否有影响； 2026-08-10 采购催813135开关图纸； 2026-08-10 8台变压器光纤信号模块按照100兆标配执行 | 陈振东 | 司林杰 | 周坤 | 2026-06-11 |  | on going
订单相关 | 73 | 2026-04-27 | 813360 |  | 2026-04-27 催MR 提供图纸 2026-05-11：催MR 提供图纸+1 2026-05-18：催MR 提供图纸+2 2026-05-25：MR已提供，但数据有问题，需要MR再次更新 2026-06-01 :PM 一次图纸本周确认 2026-06-15:PM 开设联会（目前外部详设暂停） 2026-6-22: 还未最终确认，PM继续催(设联会上确认大约月底给确认) 2026-06-29 变压器平衡套管位置移动设计院基本没有意见但是没有书面确认，CT 参数也在更改需尽快确认；PM 继续跟进图纸确认 2026-07-06 变压器平衡套管位置移动设计院基本书面确认 2026-07-06 CT 参数也在更改需尽快确认；设计院反馈图纸意见 结构设计更新图纸 2026-07-20 结构设计按照图纸意见更新图纸重新提交客户 2026-07-27 PM 催一次二次图纸确认 2026-08-03 外形图没有其他意见视为确认，PM 继续催二次接口相关信息 2026-08-10 上述开口项视为关闭 | 陈振东 | 董立乔 | 庄琰 | 2026-06-15 |  | close
订单相关 | 74 | 2026-05-18 | 813375 甘肃酒泉玉门 | 套管图纸 | 2026-05-18 采购协助催传奇提供813375 甘肃酒泉玉门 套管图纸 2026-05-25 采购协助催传奇提供813375 甘肃酒泉玉门 套管图纸+1 2026-06-01 采购 传奇出具不满足海拔修正的解释函；同时更新其他套管图纸; 已经提供。 | 李咏梅 | 司林杰 | 邓亮 | 2026-06-11 |  | Close
订单相关 | 75 | 2026-05-18 | 813181 | 导变813157 | 2026-05-18 PM:813181 一次二次图纸没有确认是否可以生产 2026-05-25 PM通知设计暂停 | 郭运波 | 董立乔 | 周坤 | 2026-05-20 |  | close
订单相关 | 76 | 2026-05-18 | 813265/813266 |  | 2026-05-18 PM一次二次图纸没确认,仪表设计计划已到期 本周需回复 2026-05-25 PM通知仪表可以下订单，其余图纸PM继续催客户确认 2026-06-15 PM 一次二次图纸确认 2026-06-22 PM 一次二次图纸确认，二次仪表和套管监测客户还有意见（紧急） 2026-06-29 客户提供了新的外形图纸意见，PM 认为一次图纸确认 2026-07-06 PM 二次图纸确认 | 戚彬 | 王芳 | 史乾坤林立润 | 2026-06-11 | 2026-07-06 | close
订单相关 | 77 | 2026-05-18 | 813275 |  | 2026-05-18 PM一次二次图纸确认 2026-05-25 更新的图纸刚提交，PM需催客户尽快一次二次图纸确认 2026-06-15 PM 催一次 在图纸确认； 2026-06-15 结构设计更新二次 图纸；董立乔 2026-06-22 PM 一次二次图纸确认+1 2026-06-29 一次图纸确认 2026-07-06 客户反馈图纸意见，结构设计更新图纸 2026-07-06 PM 通知二次视为确认 | 李红杰 | 董立乔 | 史乾坤林立润 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | close
订单相关 | 78 | 2026-05-18 | 813143 |  | 2026-05-18 PM 第三方提供的 DGA 设备接口变动 需在本体端子箱内增加设备，端子箱已经在车间 接线，但前端子箱空间不够 建议不再更改 端子箱；DGA 设备阀门接口未提供尺寸无法下技术订单 2026-05-25 PM确认已解决 | 李咏梅 | 王芳 | 庄琰 | 2026-05-20 |  | close
订单相关 | 78 | 2026-06-01 | 813271 |  | 2026-06-01 PM一次二次图纸确认 2026-06-15 PM 催一次 在图纸确认； 2026-06-15 结构设计更新二次 图纸；董立乔 2026-06-22 PM一次二次图纸确认+2 2026-07-06 客户反馈图纸意见，结构设计更新图纸@戚彬 2026-07-06 PM 通知二次视为确认 2026-07-13 PM 通知一次视为确认 | 戚彬 | 董立乔 | 史乾坤林立润 | 2026-06-11 |  | close
订单相关 | 79 | 2026-06-01 | 813329 |  | 2026-06-01 PM 协调设计联络会日期提前，以保证当前交货期 6月份详设中，图纸需要尽快确认。 2026-06-15 客户6月30~7月3日召开设计联络会。 2026-06-29 确认6月30~7月3日召开设计联络会 2026-07-06 设计联络会后 设计变动 ，7/10 结构设计更新图纸发客户确认，详细设计暂停 2026-07-06 Cedaspe 仪表 (气体继电器和油位计）由于南非项目供货渠道MR有限制 其交期受影响 SM+PM ，建议项目会讨论 该仪表不备注南非项目 2029-07-13 close 2026-07-13 PM 催一次二次图纸确认 2026-07-13 司工发813328的Cedaspe 订单 2026-07-20 客户07-17 线上会议提出了新的意见，结构设计按照意见修改图纸 2026-07-27 PM 催一次二次图纸确认，跟进COMEN 快速压力继电器事项 2026-08-03 PM 催一次二次图纸确认，跟进COMEN 快速压力继电器事项+1 2026-08-10 PM 催一次二次图纸确认 ；确认快速压力继电器 不采用commen,回归Qualitrol | 郑瑞阳 | 董立乔 | 张勇 | 2026-06-11 |  | on going
订单相关 | 80 | 2026-06-01 | 813282 |  | 2026-06-01 PM一次二次图纸确认 2026-06-15 PM 通知按照图纸确认执行 | 李咏梅 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-06-11 |  | close
订单相关 | 81 | 2026-06-01 | 813320 |  | 2026-06-08 PM一次二次图纸确认 2026-06-22 PM一次二次图纸确认+1 2026-06-29PM一次二次图纸确认 | 郭运波 | 司林杰 | 黄丹慧 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | close
订单相关 | 82 | 2026-06-01 | 813321/813322 |  | 2026-06-08PM一次二次图纸确认 2026-06-15 PM 一次二次确认 | 张金环/戚彬 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-06-11 |  | close
订单相关 | 83 | 2026-06-15 | 813323 |  | 2026-06-15 PM 一次二次图纸确认 2026-06-22 视为已确认 | 戚彬 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-06-22 |  | close
订单相关 | 84 | 2026-06-22 | 813337 |  | 2026-06-22 SM催供货商提供开关图纸-TMR和AVR自动调压都能实现，需要PM跟客户确认是否还都提供 | 张金环 | 王芳 | 张勇 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | close
订单相关 | 85 | 2026-06-22 | 813321/322/323 |  | 2026-06-22 SM催供货商提供开关图纸 2026-06-29 SM 催322 开关图纸 2026-07-06 SM 催322/323 开关图纸；2026-07-13 323开关图纸已经更新 2026-07-13 催322开关图纸 2026-07-20 close | 张金环 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-06-26 |  | close
订单相关 | 86 | 2026-06-22 | 813211 |  | 2026-06-22 PM催在线监测确认 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 黄丹慧 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | close
订单相关 | 87 | 2026-06-29 | 813197 |  | 2026-09-29 采购继续催 ABB model 11 继电器 是否可采购 2026-07-06 采购继续催ABB model 11 继电器 的报价以及确认是否可采购+1 2026-07-13 ABB model 11 继电器已经提供的报价；采购继续催继电器厂家提供集气盒图纸；PM 继续催加拿大西门子 与客户沟通结果 2026-07-20 PM 要求7/24日前,SE 西门子继续与客户沟通确2BB model 方案 2026-07-20 PM 要求7/24日前,SE 西门子继续与客户沟通确认EMB 替代ABB model 方案+1 2026-07-27 PM 要求7/24日前,SE 西门子继续与客户沟通确认EMB 替代ABB model 方案+2 2026-08-03 SE 加拿大西门子认为可以说服客户接受EMB方案 2026-08-10 客户接受EMB方案 结构设计更改图纸 | 李咏梅 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-07-05 |  | on going
|  | 2026-07-06 | 850816 |  | 2026-07-06 PM 协调尽快提供利旧相关部件测量信息，以便详细设计展开 2026-07-13 结构设计继续提供的尺寸展开设计 有问题及时与项目经理和相关部门沟通 2026-07-20 PM 协调 提供测量尺寸 2026-07-24 close | 高伟廷/ 李世升 | 董立乔 | 庄琰 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | close
订单相关 |  | 2026-07-13 | 813265 |  | 2026-7-13 PM 通知套管在线检测设备 客户提出自行采购，结构设计通知采购暂停；控制柜设计订单已经到期，PM 需要尽快协调 2026-07-20 PM 确认套管在线检测设备STCL不提供; 在线监测设备箱体挂本体；PM 催检测设备箱体尺寸 2026-07-27 PM 催检测设备箱体尺寸 ；PM协调一次二次图纸确认 2026-08-03 PM 视为确认 | 戚彬 | 王芳 | 林利润 | 2026-07-13 |  | close
订单相关 |  | 2026-07-13 | 813337 |  | 2026-07-13 PM 协调TMR 是否提供，如果提供 请确认开关AVR 取消 2026-07-20 PM 确认提供TMR（以此设备为主），开关带AVR（为辅助）供货@王芳按此下单；PM 继续与客户跟踪 这两个设备的状态 2026-07-27 客户确认开关不带AVR。07/28 结构设计更新开关订单 2026-08-03 PM 催一次二次图纸确认 2026-08-10 MD 按照客户意见更新图纸 | 张金环 | 王芳 | 张勇 | 2026-07-17 |  | on going
订单相关 |  | 2026-07-13 | 813283 |  | 2026-07-13 PM 协调客户确认调压位置，该信息影响点算方案，提图日期需要相应延迟 2026-07-20 PM 协调客户确认调压位置，该信息影响点算方案，提图日期需要相应延迟+1 2026-07-27 PM 协调客户确认调压位置，该信息影响点算方案，提图日期需要相应延迟+2 2026-08-03 客户确认调压位置 close ；新的提图日期根据电算方案顺延 2026-08-10 2026-08-03电算提供电压比 需要客户确认后电算方案才可以开始；核算成本重新更新OCC | 陈振东 | 董立乔 | 张勇 | 2026-07-17 |  | on going
订单相关 |  | 2026-07-20 | 813255/202 |  | 2026-07-20 PM 协调满足加拿大标准的电缆 如何执行，813255 每台变压器80根电缆，电缆直径为常规电缆的一倍 2026-07-27，PM &采购一起协调电缆供应商提供符合CSA认证的电缆规格和尺寸 2026-08-03，PM &采购一起协调电缆供应商提供符合CSA认证的电缆规格和尺寸+1 2026-08-10 进口电缆成本单台90万，价格超出报价；采购根据813255 当前技术订单重新询价国内电缆，对比电缆成本 | 李咏梅 | 王芳 | 周坤 | 2026-07-30 |  | on going
订单相关 |  | 2026-07-20 | 813399-401 |  | 2026-07-27 采购协调冷却器厂家提供报价和图纸 2026-07-31 close 2026-08-03 PM 协调客户尽快提供现场一次二次图纸 2026-08-10 08-07与客户team会议后重新整理lop 发给客户 | 李红杰 | 董立乔 | 徐腾 | 2026-07-31 |  | on going
订单相关 |  | 2026-08-03 | 813387 |  | 2026-08-03 PM 催图纸确认，详细设计已经安排在8月份 2026-08-10 林总08-03邮件回复 外形图视为确认 | 戚彬 |  | 徐腾/林利润 | 2026-08-07 |  | close
订单相关 |  | 2026-08-03 | 813391 |  | 2026-08-03 PM 催图纸确认，详细设计已经安排在8月份 2026-08-10 PM 协调客户尽快提供充氮灭火接口 以便更新图纸 | 郭运波 |  | 黄丹慧 | 2026-08-07 |  | on going
订单相关 |  | 2026-08-10 | 813321 |  | 2026-08-10 PM 催图纸确认 | 张金环 | 王芳 | 黄丹慧 | 2026-08-15 |  | on going
订单相关 |  | 2026-08-10 | 813292 |  | 2026-08-10 PM 催CT 参数和套管佛手型号 | 陈振东 | 司林杰 | 张勇 | 2026-08-15 |  | on going
订单相关 |  | 2026-08-10 |  |  | 2026-08-10 采购催EC风机图纸 所有罗马尼亚项目等待风机图纸@程航 | [5 empty] | on going
Note on N19: 更改CT 参数，重新询价，check 套管尾部长度CT 出线盒数量，二次仪表

## 提图计划
2026财年结构设计提图计划
序号 | 订单号 | 容量 MVA | 电压 Kv | 客户 | 国内/出口 | 台数 | 项目负责人 |  | 一次图纸 |  | 二次图纸
[5 empty] | 国内/出口 |  | 一次 | 二次 | 提交日期 | 确认日期 | 提交日期 | 确认日期
1 | 813090-093 | 140 | 230 | 上海电气埃及 Kom Ombo二期500KV光储EPC项目 | 出口 | 4 | 高伟廷 | 司林杰 | 2025-04-10 |  | 2025-04-09
11 | 813081-813087 | 300 | 420 | UAE | 出口 | 6 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-04-15 |  | 2025-04-15
13 | 813037-813045 | 210 | 330 | Australia | 出口 | 8 | 郭运波 | 王芳 | 2025-04-21
24 | 813050~813053 | 150 | 400 | Venezuela project | 出口 | 4 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-04-27 |  | 2025-04-25
14 | 850701 | 280 | 400 | 广西防城港 谭松站 | 国内 | 1 | 李红杰 | 董立乔 | 2025-05-07 |  | 2025-05-26 | 2025-06-06
15 | 813101-813103 | 120 | 132 | UAE _Transco Haffar | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-05-15 |  | 2025-05-06
16 | 813115-813123 | 200 | 400 | Spain REE | 出口 | 9 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-05-15 |  | 2025-05-16
17 | 813099-813100 | 160 | 220 | 匈牙利Hungary_PV park Sihalom | 出口 | 2 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-05-15 |  | 2025-04-28
18 | 813097-813098 | 130 | 220 | 秘鲁 Peru _Caraveli | 出口 | 2 | 高伟廷 | 王芳 | 2025-05-15
19 | 813161-813162 | 160 | 400 | Romania Saceni | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-05-21
2 | 813155-813156 | 120MVAr | 500 | Vienam_CPMB_Shunt Reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 董立乔 | 2025-06-02 |  | 2025-06-13
3 | 813175-813177 | 334 | 500 | 山东官亭500千伏变电站 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-06-04 |  | 2025-06-20
4 | 813178-813180 | 334 | 500 | 山东济南500千伏主变增容工程 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-06-06 |  | 2025-07-03
10 | 813133 | 220 | 154 | Chile PV Gran Teno | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-06-15
23 | 813170 | 333 | 500 | Philippines | 出口 | 4 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-06-20 |  | 2025-06-26
12 | 813159 | 210 | 550 | 沙特SEC电抗器中变 | 出口 | 1 | 李咏梅 | 董立乔 | 2025-06-25
30 | 813153 | 250 | 220 | Chile | 出口 | 1 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-06-27 |  | 2025-06-11
31 | 813095-813096 | 450 | 400 | 葡萄牙REN | 出口 | 3 | 陈振东 | 王芳 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
22 | 813028 | 165 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 1 | 李红杰 | 司林杰 | 2025-07-04 |  | 2025-07-04
32 | 813028 | 165 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 1 | 李红杰 | 司林杰 | 2025-07-04 |  | 2025-07-04
25 | 813191-813193 | 30MVAr | 230 | 霞浦B区陆上集控站 | 国内 | 2 | 戚彬 | 董立乔 | 2025-07-10 |  | 2025-07-10
27 | 813111~813113 | 280 | 400 | UK_Statera Energy Framework | 出口 | 3 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-07-10 |  | 2025-07-11
28 | 813072-813073 | 140 | 400 | Romania | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-07-10 |  | 2025-06-20
33 | 813191-813193 | 30MVAr | 230 | 霞浦B区陆上集控站 | 国内 | 2 | 戚彬 | 董立乔 | 2025-07-10 |  | 2025-07-10
34 | 813111~813113 | 280 | 400 | UK_Statera Energy Framework | 出口 | 3 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-07-10 |  | 2025-07-11
35 | 813072-813073 | 140 | 400 | Romania | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-07-10 |  | 2025-06-20
26 | 813168-813169 | 100 | 400 | Romania_Terpezita | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-07-15
36 | 813168-813169 | 100 | 400 | Romania_Terpezita | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-07-15
29 | 813137 | 80 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2025-08-01 |  | 2025-08-10
37 | 813137 | 80 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2025-08-01 |  | 2025-08-10
5 | 850623 | 120 | 220 | 山西运城临晋3号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-08-05
38 | 850623 | 120 | 220 | 山西运城临晋3号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-08-05
6 | 813025-8123027 | 330 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 2 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-08-10 |  | 2025-08-10
39 | 813025-8123027 | 330 | 330 | Nigeria Brownfield | 出口 | 2 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-08-10 |  | 2025-08-10
7 | 813088 | 520 | 500 | 华勘院深圳汕尾红海湾六海上风电 | 国内 | 1 | 陈振东 | 董立乔 | 2025-08-15
9 | 813181-813182 | 90MVAr | 500 | Vietnam Shunt reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 董立乔 | 2025-08-15
40 | 813181-813182 | 90MVAr | 500 | Vietnam Shunt reactor | 出口 | 2 | 郭运波 | 董立乔 | 2025-08-15
41 | 813088 | 520 | 500 | 华勘院深圳汕尾红海湾六海上风电 | 国内 | 1 | 陈振东 | 董立乔 | 2025-08-15
8 | 813138 | 66.7 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2025-08-27 |  | 2025-08-30
42 | 813138 | 66.7 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 张金环 | 司林杰 | 2025-08-27 |  | 2025-08-30
20 | 813205-813207 | 100 | 220 | UAE Transco ICAD-N | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-08-29 |  | 2025-08-25
21 | 813215-813217 | 334 | 550 | 潍坊项目 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-08-29
43 | 813205-813207 | 100 | 220 | UAE Transco ICAD-N | 出口 | 3 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-08-29 |  | 2025-08-25
44 | 813215-813217 | 334 | 550 | 潍坊项目 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-08-29
45 | 813201 | 460 | 400 | Poland_BC Wind | 出口 | 1 | 李红杰 | 王芳 | 2025-09-05
46 | 813208-813210 | 334 | 550 | 渔盐项目 | 国内 | 3 | 郑瑞阳 | 董立乔 | 2025-09-05
48 | 813160 | 280 | 400 | UK_Statera Energy Framework | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-09-15 | 45884
49 | 813143 | 60 | 220 | 上海电气马来西亚 | 出口 | 1 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-09-30
50 | 813195-813196 | 150 | 225 | Senegal Pole | 出口 | 2 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-10-10 |  | 2025-10-30
51 | 813141 | 66 | 230 | 沙特Aramco Asia备用变项目 | 出口 | 1 | 陈振东 | 司林杰 | 2025-09-30 |  | 2025-10-15
52 | 813060/813061 | 120 | 220 | Peru | 出口 | 2 | 张金环 | 司林杰 | 2025-10-15
53 | 813240/813241 | 175 | 220 | UAE ADNOC | 出口 | 2 | 李咏梅 | 司林杰 | 2025-10-17 |  | 2025-10-17
54 | 813242 | 125 | 400 | Romania_ Vacareni WPP | 出口 | 1 | 戚彬 | 王芳 | 2025-10-20
55 | 8RE011 | 150 | 380 | Saudi Arabia | 出口 | 6 | 郭运波 | 司林杰 | 2025-10-25 |  | 2025-10-21
55 | 813235/813236 | 100 | 230 | 泰国西门子EPC 台湾 reactor | 出口 | 2 | 戚彬 | 王芳 | 2025-10-30
55 | 813197-813198 | 150 | 230 | Canada_SaskPower | 出口 | 2 | 李咏梅 | 王芳 | 2025-10-30
47 | 850621 | 180 | 220 | 山西朔州亲和1号主变返厂大修 | 国内 | 1 | 高伟廷 | 董立乔
Formulas:
一次图纸 = IF((XLOOKUP([订单号],'2025 结构设计订单 '!$B:$B,'2025 结构设计订单 '!J:J))=0," ",XLOOKUP([订单号],'2025 结构设计订单 '!$B:$B,'2025 结构设计订单 '!J:J))
二次图纸 = IF((XLOOKUP([订单号],'2025 结构设计订单 '!$B:$B,'2025 结构设计订单 '!M:M))=0," ",XLOOKUP([订单号],'2025 结构设计订单 '!$B:$B,'2025 结构设计订单 '!M:M))
确认日期 = IF((XLOOKUP([订单号],'2025 结构设计订单 '!$B:$B,'2025 结构设计订单 '!N:N))=0," ",XLOOKUP([订单号],'2025 结构设计订单 '!$B:$B,'2025 结构设计订单 '!N:N))

## Sheet1
影响设计

## 出口订单 (hidden)
订单号 | 项目名称 | 特殊材料 | 负责人 | 计划图纸提交日期 |  | 备注
|  |  |  | 一次图纸 | 二次图纸
812645 | NGCP 334MVA/500kV | DGA、光纤 | 郭运波 | 2022-07-13 | 2022-07-20