## Sheet
设计时间表
[10 empty] | MD | PM | MD | PM |  | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM | [10 empty] | MD | MD |  |  | MD | [5 empty] | 2026-07-31
订单号 | 所有订单号 | Order type | 内部相似占比% | 外部相似占比% | 计划时间 完成时间 | 容量 MVA | 电压 KV | 台数 | 客户 | 设计小组 | 项目经理 | 开关型号 | 开关供应商 | 开关二次是否确认 | 套管供应商 | 其他长周期物料/供应商 | 商务合同是否有或者有效 | 预付款是否收到或者不适用 | 备注 | 长周期物料是否可以提前下单 | 一次图纸提交 | 一次图纸确认 | 二次图纸提交 | 二次图纸确认 | 是否分体 大架子 | 是否试验套管 | 试验套管型号及 数量 | 开关数量 | 焊接箱沿 | 矽钢片 | 铁芯明细表图纸 | 线圈明细表图纸 | 套装明细表图纸 | 引线明细表图纸 | 开关 | 套管 | 互感器 | 端子箱 | 仪表 | 散热器 | 冷却器 | 风机 | 油箱 /箱盖 | 储油柜升高座联管 | 外部安装备品备件 | month
812642 | 812642 | new |  |  | 计划时间 | 220 | 154 | 1 | Chile | 李咏梅 | [10 empty] | 2022-08-12 | 2022-08-30 | 2022-08-12 | 2022-08-30 |  |  |  | 1 |  | 2022-10-11 | 2022-10-19 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-25 | 2022-10-12 | 8/11/2022 PV bushing | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-20 | 2022-10-25 |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-10-30 | Oct.2022
812642 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | [5 empty] | 2022-10-10 | 2022-10-19 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-25 | 2022-10-12 | 2022-08-11 | 2022-10-17 | 2022-10-25 | 2022-10-20 | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2022-10-25 | 2022-10-20 | 2022-10-30
812695 | 812695 | new |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | Si chuan wanfu | 毕海宁 | [10 empty] | 2022-10-17 | 2022-11-05 | 2022-10-21 | 2022-11-05 |  |  |  | 1 |  | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-10-20 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-10-18 | 2022-10-28 |  | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-09
812695 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-10-17 | 2022-11-05 | 2022-10-21 | 2022-11-07 | [5 empty] | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-10-20 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-10-18 | 2022-10-28 |  | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-09
812572 | 812572 | new |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | Zhe Jiang wenzhou | 李咏梅 | [10 empty] | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 分体大架子 |  |  | 1 |  | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-10-25 | 2022-05-17 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-05-17 | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-04
812572 | 镜像布置 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-04-20 | 2022-07-30 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | [5 empty] | 10//13/22 | 10//13/22 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-10-25 | 2022-05-13 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-05-16 | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-04
812573 | 812573 | similar |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | Zhe Jiang wenzhou | 李咏梅 | [10 empty] | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 分体大架子 |  |  | 1 |  | 2022-10-13 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-05-17 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-05-17 | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10
812573 | 镜像布置 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-04-20 | 2022-07-30 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | [5 empty] | 10//13/22 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-05-13 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-05-16 | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10
812655 | 812655/2656 | new |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | Sichuan mianyang | 李咏梅 | [10 empty] | 2022-08-20 | 2022-09-09 | 2022-08-20 | 2022-09-30 |  |  |  | 1 |  | 2022-10-24 | 2022-11-05 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-11-03 | 2022-10-20 | 2022-11-04 |  | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | Nov.22
812655 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-08-20 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-10-15 | [5 empty] | 2022-10-24 | 2022-11-05 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1931-11-01 | 2022-11-03 | 2022-10-20 | 2022-11-04 |  | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-11-11
850456 | 850456 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 1 | Shanxi yuncheng repairing | 惠树武 | [10 empty] | na | na | na | na |  |  |  | 1 |  | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-10-28 | 2022-11-07 |  | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-15
850456 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-11 | 原开关 | 原套管 | 2022-10-07 | 2022-11-14 | 2022-10-28 | 2022-11-07 |  | 2022-11-07 | 2022-11-13 | 2022-11-17 | 2022-11-21
812710 | 812710-2716 | similar |  |  | 计划时间 | 334 | 500 | 6 | He bei | 陈振东 | [10 empty] | 2022-11-08 | 2022-11-18 | 2022-11-08 | 2022-11-18 |  |  |  | 1 |  | 2022-11-09 | 2022-11-17 | 2022-11-13 | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 2022-11-04 | 2022-11-14 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-23
812710 |  | 812007 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-11-08 | 2022-11-18 | 2022-11-08 | 2022-11-18 | [5 empty] | 2022-11-09 | 2022-11-17 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-11-20 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 2022-11-23 | 2022-11-04 | 2022-11-14 |  | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 2022-11-23
812696 | 812696-2697 | new |  |  | 计划时间 | 225 | 330 | 2 | Australia | 李洪杰 | [10 empty] | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 |  | 2022-11-11 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-08 | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-05
812696 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | [5 empty] | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-05
812657 | 812657-2666 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 380 | 10 | Saudi NEOM Green Hydrogen | 陈振东 | [10 empty] | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 分体大架子 | 是 | 试验套管需具备3台同时试验条件 | 1 | 是 | 2022-08-29 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 2022-11-30 | 2022-08-05 | 2022-11-30 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-15
812657 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-08-30 | 2023-02-10 | 2022-08-30 | 2023-03-05 | [5 empty] | 2022-08-26 | 2022-09-14 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-08-05 | 2022-11-30 | 2022-12-28 | 2022-11-30 | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 2022-11-15 | 2022-12-08 | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  | 2022年9月份设计计划，图纸一直未确认
812699 | 812699-2702 | new |  |  | 计划时间 | 260 | 220 | 4 | Shan dong Bandao | 张金环 | [10 empty] | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 2022-12-01 | 2022-12-28 | 分体大架子 | 是 | 试验套管需具备4台连续试验条件 | 1 | 是 | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-15 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-11-18 | 2022-12-14 |  | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | Dec.22
812699 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 2022-12-01 | 2022-12-28 | [5 empty] | 2022-11-22 | 2022-12-02 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-12-05 | 2022-12-27 | 2022-11-08 | 2022-12-12 |  | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-20
850455 | 850455 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 1 | Shanxi linfen repairing | 惠树武 | [10 empty] | na | na | na | na |  |  |  | 1 |  | x | x | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | x | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-01 | 2022-12-19 |  | 2022-12-19 | 2022-12-08 | 2022-12-20 | 2022-12-23
850455 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | x | x | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2022-12-21 |  | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-01 | 返修 |  | 返修 | 油箱是否返修 | 2022-12-20 | 2022-12-23
812717 | 812717-2719 | new |  |  | 计划时间 | 100 | 220 | 3 | Qingdao xin en | 李咏梅 | [10 empty] | 2022-11-18 | 2022-12-13 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 分体大架子 | 是 | 3套300KV | 1 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 2022-12-19 | 2022-12-29 | 2022-12-02 | 2022-11-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-05 | 2022-12-29 |  | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-05
812717 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-11-18 | 2022-12-13 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-19 | 2022-12-29 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-21 | 2022-12-29 | 2022-12-05 | 2022-12-21 |  | 2022-12-21 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-05
812687 | 812687-2688 | new |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | Zhangpu liuao | 毕海宁 | [10 empty] | 2022-11-05 | 2022-12-26 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | 分体大架子 | 是 | 3套300KV+4套110KV | 1 | 是 | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-26 | 2022-12-29 | 2022-12-16 | 2022-12-26 |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-29 | 2023-01-03
812687 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-11-05 | 2022-12-26 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | [5 empty] | 2022-12-20 | 2022-12-31 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-12-29 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-17 | 2023-12-29 | 2022-12-16 | 2022-12-22 |  | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 2023-12-29 | 2023-01-03
812617 | 812617 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | Hubei Xiaoganhanchuan | 毕海宁 | [10 empty] | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 2022-11-14 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 |  | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-08 | 2022-12-30 |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 2023-01-06
812617 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | [5 empty] | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-30 | 2022-12-08 | 2022-12-05 |  | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 2023-01-06
812671 | 812671 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 400 | 1 | SE Matallana Spain | 李咏梅 | [10 empty] | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30 |  | 是 |  | 3 |  | 2023-01-04 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-02-06 | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 2023-01-17 | 2023-01-30 | 2022-12-28 | 2023-01-17 |  | 2023-01-17 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | Jan.23
812671 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-22 | [5 empty] | 2022-12-09 | 2023-01-11 | 2023-01-16 | 2023-01-29 | 2023-02-06 | 2022-12-15 | 2022-12-26 | 1900-07-20 | 2023-01-29 | 2022-12-27 | 2023-01-13 |  | 2023-01-13 | 2023-01-31 | 2023-01-30 | 2023-02-06
812727 | 812727-2728 | new |  |  | 计划时间 | 160 | 220 | 2 | Zhan jiang xuwen | 郭运波 | [10 empty] | 2022-12-02 | 2023-01-20 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 分体大架子 | 是 | 三套300KV+4套110KV | 1 | 是 | 2023-01-13 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2022-12-25 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 2023-02-10
812727 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-12-02 | 2023-01-20 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2022-12-26 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-10
812705 | 812705/2706 | new |  |  | 计划时间 | 225 | 220 | 2 | CARTAGO A2 Sevilla Spain | 李咏梅 | [10 empty] | 2022-10-14 | 2022-10-30 | 2022-10-14 | 2022-10-30 |  |  |  | 1 |  | 2023-01-12 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-06 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-10
812705 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-10-14 | 2022-12-20 | 2022-10-14 | 2022-12-20 | [5 empty] | 2022-12-09 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 2023-01-14 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-29 | 2023-01-04 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-20
812595 | 812595 | similar |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | Jia xing | 李咏梅 | [10 empty] | 2022-12-20 | 2023-01-10 | 2022-12-20 | 2023-01-10 |  |  |  | 1 |  | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-14 | 2023-02-10 |  | 2023-02-10 | 2002-12-23 | 02/13/23 | 02/21/23 | Feb.23
812595 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-12-20 | 2023-01-10 | 2022-12-20 | 2023-01-10 | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-10 | 2023-02-10 |  | 2023-02-10 | 2002-12-23 | 02/14/23 | 02/21/23
812678 | 812678-2680 | new |  |  | 计划时间 | 200 | 400 | 3 | Spain POTENCIA 420 kV | 郭运波 | [10 empty] | 2022-09-30 | 2022-12-20 | 2022-10-15 | 2022-12-20 |  |  |  | 1 |  | 2023-01-06 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 2022-12-15 | ABB 套管9/16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-01-14 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 02/27/23 | 2023-02-23 | 2023-03-23
812675 | 812675与812678内部相同，外部冷却方式不同（812675冷却器） |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-09-30 | 2022-12-20 | 2022-10-15 | 2022-12-20 | [5 empty] | 2022-12-26 | 02/17/23 | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | 2022-12-08 | 2022-09-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-01-13 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 02/27/23 | 2023-02-23 | 2023-03-23
812693 | 812693 | similar |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | Shan dong weifang | 毕海宁 | [10 empty] | 2022-10-14 | 2023-11-11 | 2022-10-20 | 2023-12-30 |  |  |  | 1 |  | 2023-02-10 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-07 | 2023-02-22 |  | 2023-02-22 | 02/22/23 | 02/22/23 | 02/27/23
812693 |  | 812611 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-10-14 | 2023-11-11 | 2022-10-20 | 2023-12-30 | [5 empty] | 2023-02-10 | 02/21/23 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | 2023-02-07 | 2023-01-14 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-01-30 | 2023-02-22 |  | 2023-02-22 | 02/17/23 | 02/22/23 | 02/28/23
812675 | 812675-2677 | similar |  |  | 计划时间 | 200 | 400 | 3 | Spain POTENCIA 420 kV | 郭运波 | [10 empty] | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 2022-10-30 | 2022-12-20 |  |  |  | 1 |  | 2023-01-06 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 2022-12-15 | ABB 套管9/5 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-01-14 | 2023-02-27 |  | 2023-02-27 | 02/28/23 | 02/28/23 | 2023-03-03
812678 | 812675与812678内部相同，外部冷却方式不同（812678片散+油泵） |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-10-14 | 2022-12-20 | 2022-10-30 | 2022-12-20 | [5 empty] | 2022-12-26 | 02/17/23 | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | 2022-12-08 | 2022-09-16 | 2023-02-15 | 2023-02-25 | 2023-01-13 | 2023-02-10 |  | 2023-02-10 | 02/28/23 | 02/28/23 | 2023-03-03
850498 | 850498/499 | new |  |  | 计划时间 | 50 | 110 | 2 | hangzhou repairing | 陈振东 | [10 empty] | 2023-02-14 | 2023-02-23 | na |  |  |  | 旧站改造扩容 | 1 |  | x | x | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | x | 2023-02-08 | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 2023-02-08 | 2023-02-28 |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-08
850498 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-02-13 | 2023-02-23 | [7 empty] | 使用原先的 | 使用原先的 | 02/26/23 | 02/28/23 | 2/28/23 | 使用原先的 | 2002-08-23 | 使用原先的 | 2023-03-09 | 2023-02-08 | 02/22/23 |  | 02/22/23 | 返厂维修 | 03/15/23 | 2023-03-28
812732 | 812732 | similar | 70 | 20 | 计划时间 | 700 | 750 | 1 | Gansu | 李咏梅 | [10 empty] | 2023-02-17 | 2023-03-10 | 2023-03-05 | 2023-03-05 |  |  |  | 1 |  | 02/18/23 | 02/24/23 | 02/28/23 | 02/28/23 | 2023-03-23 | 02/23/23 | 02/23/23 | 02/23/23 | 02/23/23 | 02/24/23 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 03/13/23 | 03/15/23 | 03/24/23
812732 |  | 898888 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-02-17 | 2023-03-30 | 2023-03-05 | 2023-03-30 | [5 empty] | 02/18/23 | 02/24/23 | 2023-02-23 | 3/18/23 | 03/17/23 | 2/23/23 | 2/23/23 | 2023-02-23 | 图纸还未确认 | 02/22/23 |  | 冷却器 2/24/2023 |  | 3/20/23 | 03/24/23 | 03/29/23
812689 | 812689-2691 | new |  |  | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | Liaoning Panjin | 张金环 | [10 empty] | 2022-10-17 | 2023-12-20 | 2022-10-20 | 2023-12-20 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-01-18 | 2023-02-22 |  | 2023-02-22 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15
812689 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-10-17 | 2023-12-20 | 2020-10-22 | 2023-12-20 | [5 empty] | 2003-02-23 | 03/13/23 | 3/15/23 | 03/16/23 | 03/27/23 | 02/13/23 | 02/13/23 | 03/13/23 | 03/13/23 | 01/17/23 | 12/22/22 |  | 12/22/22 | 03/16/23 | 3/21/2023 | 3/24/2023
812620 | 812620 | similar | 70% | 40% | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | Hubei Enshi | 毕海宁 | [10 empty] | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-11-07 | 2022-11-30 | [5 empty] | 2023-03-02 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-01-18 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-01-18 | 2023-02-22 |  | 2023-02-22 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-20
812620 |  | 812618 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-11-07 | 2022-11-30 | [5 empty] | 2023-02-23 | 3/14/23 | 3/14/23 | 03/14/23 | 03/15/23 | 01/18/23 | 02/28/23 | 2023-02-23 | 03/15/23 | 01/17/23 | 02/22/23 |  | 02/22/23 | 03/14/23 | 2023-03-15 | 2023-03-20
812720 |  | new |  |  | 计划时间 | 300 | 220 | 4 | AU Golden Plain | 陈振东 | [10 empty] | 3/22/22 | 2022-12-16 | 2022-09-07 | 2023-01-06 | 分体大架子 |  |  |  | 是 | 2023-03-02 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-03-27 | 2023-03-10 | 2023-02-20 | 2023-03-23 |  | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-06
812720 | 812720-23 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 3/22/22 | 2022-12-16 | 2022-09-07 | 2023-01-06 | [5 empty] | 2023-02-23 | 03/20/23 | 2023-03-24 | 03/24/23 | 03/28/23 | 02/20/23 | 02/20/23 | 03/21/23 | 03/27/23 | 02/20/23 | 2023-02-22 |  | 2023-02-22 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | Mar.23
812733 | 812733 | similar | 90% | 10% | 计划时间 | 700 | 750 | 2 | Gansu | 李咏梅 | [10 empty] | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-05 | 2023-03-15 | [5 empty] | 02/18/23 | 02/24/23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 2023-02-23 | 3/13/2023 冷却器 |  | 3/13/2023 冷却器 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-06
812733 |  | 812732 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-05 | 2023-03-15 | [5 empty] | 02/18/23 | 02/24/23 | 02/23/23 | 3/18/23 | 2023-04-03 | 02/27/23 | 02/27/23 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 02/22/23 | 02/23/23 |  | 02/23/23 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-06
812709 | 812709 | similar | 70% | 40% | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | Shan dong yantai | 郑瑞阳 | [10 empty] | 12/05/2022 | 2023-04-15 | 2023-02-16 | 2023-04-15 | [5 empty] | 2023-03-06 | 03/27/23 | 03/27/23 | 03/27/23 | 3/31/23 | 2/27/23 | 2023-02-23 | 03/31/23 | 03/31/23 | 03/23/23 | 03/23/23 |  | 03/23/23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-08
812709 |  | 812693 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-12-05 | 2023-04-15 | 2023-02-16 | 2023-04-15 | [5 empty] | 2003-06-23 | 03/27/23 | 03/29/23 | 03/29/23 | 03/31/23 | 02/27/23 | 02/27/23 | 2023-03-31 | 03/31/23 | 03/23/23 | 03/22/23 |  | 03/22/23 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-08
812761 | 812761-2763 | same | 90% | 30% | 计划时间 | 700 | 750 | 3 | Qinghai | [11 empty] | 2023-03-30 | 2023-04-10 | 2023-03-30 | 2023-04-30 | [5 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-06 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 | 油箱3/31上午/，箱盖4/6 | 2023-04-06 | 2023-04-10
812761 |  | 898888 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-03-25 | 2023-04-10 | 2023-03-30 | 2023-05-05 | [5 empty] | 03/29/23 | 03/29/23 | 03/29/23 | 03/29/23 | 2023-04-06 | 03/27/23 | 03/27/23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 03/27/23 | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-10
812708 | 812708 | similar | 90% | 50% | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | Shan dong weihai | 郑瑞阳 | [10 empty] | 01/30/23 | 2023-03-30 | 2023-03-05 | 2023-04-05 | [5 empty] | 2023-03-09 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-03-15 | 2023-04-06 |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11
812708 |  | 812693 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-01-30 | 2023-03-30 | 2023-03-05 | 2023-04-05 | [5 empty] | 2023-03-09 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 03/15/23 | 03/15/23 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 03/15/23 | 2023-04-06 |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11
812736 | 812736-2737 | similar | 90% | 70% | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | ShanDong Zaozhuang | 郭运波 | [10 empty] | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-06-15 | [5 empty] | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-06 | 2023-04-20 |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-25
812736 |  | 812707 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-06-15 | [5 empty] | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2023-03-24 | 03/24/23 | 2023-04-20 | 04/20/23 | 2023-04-23 | 2023-04-20 |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-25
812731 | 812731 | new |  |  | 计划时间 | 390 | 410 | 1 | Belgium | 陈振东 | [10 empty] | 2023-02-28 | 2023-05-10 | 2023-03-15 | 2023-06-15 |  | 是(用812775~2778替代） |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 2023-04-07 | 2023-04-25 |  | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-28
812731 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-02-28 | 2023-04-30 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | [5 empty] | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 4/16/23 | 4/25/23 | 4/25/23 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 4/14/23 | 4/23/23 |  | 4/23/23 | 2023-04-25 | 4/23/23 | 2023-04-28 | Apr.23
812758 | 812758~2760 | new |  |  | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | Jiang xi | 惠树武 | [10 empty] | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-04-20 | 2023-05-30 | [5 empty] | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | 2023-04-18 | 2023-04-28 |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-05-08
812758 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-04-20 | 2023-05-30 | [5 empty] | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-28 | 2023-05-13 | 2023-04-17 | 2023-04-28 |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-05-08
812652 | 812652/2653 | similar | 30% | 50% | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | Zhe Jiang Quzhou | 毕海宁 | [10 empty] | 2022-09-02 | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-10-30 |  |  |  |  | 是 | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-14 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2023-04-18 | 2023-05-10 |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-15
812652 |  | 812655 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-09-02 | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-10-30 | [5 empty] | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-05-14 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2023-04-14 | 2023-04-28 |  | 2023-04-28 | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-15
812707 | 812707 | similar | 90% | 50% | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | ShanDong Liaocheng | 郑瑞阳 | [10 empty] | 19/12/2022 | 19/02/2023 | 2023-12-01 | 2023-02-19 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-04-26 | 2023-05-19 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-23
812707 |  | 812693 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-12-19 | 2023-02-17 | 2023-01-16 | 2023-02-13 | [5 empty] | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |  | 2023-04-26 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15
812396 | 812396-2398 | new |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 3 | Chengdu | 赵元海 | [10 empty] | 2022-03-07 | 2023-04-13 | 2022-03-25 | 2023-04-10 | 水冷却器 | 是 | LV+HV 共6支试验套管，第一台中压试验套管用656套管替代 |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-19 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2022-05-26 | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 | 2023-05-31 | 2023-05-25 | 2023-05-29
812396 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2020-06-26 | 2022-04-13 | 2022-03-25 | 2023-04-10 | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-05-19 | 2023-05-12 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2022-03-22 | 2022-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2022-05-25 | 2023-02-18 |  | 2023-02-18 | 2023-05-29 | 2023-05-22 | 2023-05-22
812729 | 812729 | new |  |  | 计划时间 | 400 | 220 | 1 | Wuxi redian | 陈振东 | [10 empty] | 19/01/2023 | 16/03/2023 | 2023-03-02 | 2023-03-30 |  |  |  |  | 是 | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-04-27 | 2023-03-08 |  | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | May.23
812729 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 19/01/2023 | 2023-03-16 | 2023-02-17 | 2023-03-30 | [5 empty] | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-05-10 | 2023-05-29 | 2023-04-27 | 冷却器已提供订单 |  | 冷却器已提供订单 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-19
812698 | 812698 | new |  |  | 计划时间 | 400 | 400 | 1 | Romania Arefu | 郭运波 | [10 empty] | 12/20/22 | 2023-05-15 | 12/20/22 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-06-13 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 2023-05-12 | 2/15/23 HSP 套管 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-12 | 2023-05-31 |  | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 2023-06-12
812698 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-11-23 | 2023-05-15 | 2022-12-01 | 2023-05-15 | [5 empty] | 2023-06-05 | 2023-06-13 | 2023-05-31 | 2023-06-17 | 2023-06-21 | 2023-04-19 | 2023-02-15 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-12 | 2023-05-31 |  | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-19
812643 | 812643 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 220 | 1 | NGCP | 陈振东 | [10 empty] | 2022-07-20 | 2023-05-30 | 2022-07-13 | 2023-05-30 |  |  |  | 3 |  | 2023-05-26 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-05-15 | 2023-06-06 |  | 2023-06-06 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-15
812643 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-07-20 | 2023-05-30 | 2022-07-13 | 2023-05-30 | [5 empty] | 2023-05-18 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-05-15 | 2023-05-24 |  | 2023-05-24 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-28
812730 | 812730 | new |  |  | 计划时间 | 200 | 220 | 1 | Wuxi redian | 陈振东 | [10 empty] | 19/01/2023 | 2023-03-30 | 2023-03-02 | 2023-03-30 |  |  |  |  | 是 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-05-15 | 2023-06-20 |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26
812730 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 19/01/2023 | 2023-03-16 | 2023-02-13 | 2023-03-30 | [5 empty] | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 2023-06-20 | 2023-05-15 | 2023-06-15 |  | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26
812519 | 812519 | new |  |  | 计划时间 | 334 | 500 | 1 | ShanDong Qixia | 赵元海 | [10 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-15 | 2023-07-30 | [5 empty] | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-09 | 2023-06-26 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | June.23
812519 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-06-15 | 2023-07-30 | [5 empty] | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 客户没确认 | 2023-06-26 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 2023-07-03
812738 | 812738-2741 | similar | 30% | 20% | 计划时间 | 240 | 220 | 4 | Qingdao haiwanhuaxue | 郑瑞阳 | [10 empty] | 2023-02-23 | 2023-04-30 | 2023-02-28 | 2023-06-30 | 是 | 是 | 3支高压 | 1 |  | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-06-09 | 2023-07-04 |  | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-10
812738 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-02-23 | 2023-04-30 | 2023-02-28 | 2023-06-30 | [5 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023-06-09 | 2023-07-03 |  | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 2023-07-10
890002 | 1773844 | new |  |  | 计划时间 | 200 | 220 | 1 | STCL试验中变 | 李咏梅 | [10 empty] | na | na | na | na |  |  |  | 7 |  | 2023-06-25 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-07-03 |  | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-10
1773844 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-06-27 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-07-03 |  | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-10
812742 | 812742 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 400 | 1 | Spain | 郭运波 | [10 empty] | 2023-05-11 | 2023-06-11 | 2023-05-11 | 2023-06-11 |  | 是 | 3支40.5KV | 3 |  | 2023-06-30 | 2023-07-08 | 2023-07-17 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 2023-07-14 |  | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-19
812742 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-05-11 | 2023-06-12 | 2023-05-11 | 2023-06-14 | [5 empty] | 2023-06-30 | 2023-07-08 | 2023-07-17 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 2023-07-03 |  | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18
812775 | 812775-2778 | new |  |  | 计划时间 | 230 | 300 | 4 | Spain | 郭运波 | [10 empty] | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-05-15 | 2023-07-15 |  |  |  | 1 |  | 2023-07-06 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-03 | 2023-07-20 |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | July.23
812775 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-05-15 | 2023-08-08 | [5 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-07-03 | 2023-06-19 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 2023-07-03 | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25
812795 | 812795 | new |  |  | 计划时间 | 400 | 500 | 1 | Hebei baoxi | 陈振东 | [10 empty] | 2023-06-06 | 2023-07-05 | 2023-06-06 | 2023-07-15 |  |  |  | 1 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-07-30 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-20 | 2023-07-25 |  | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-30 | 2023-08-03
812795 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-06-06 | 2023-08-25 | 2023-06-06 | 2023-09-26 | [5 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-07-30 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 2023-07-19 | 2023-07-20 |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-07-30 | 2023-08-03
812748 | 812748-2749 | same | 100% | 80% | 计划时间 | 170 | 220 | 2 | Philippines | 陈振东 | [10 empty] | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 2023-05-15 | 2023-07-15 |  |  |  | 1 |  | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-05 | 2023-08-10 | 2023-07-25 | 2023-07-30 |  | 2023-07-30 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20
812748 |  | 812587-2589 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | [5 empty] | 导变812587 | 导变812587 | 导变812587 | 导变812587 | 导变812587 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | 2023-07-24 | 2023-07-04 |  | 2023-07-04 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20
812765 | 812765 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 132 | 1 | UK | 郭运波 | [10 empty] | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 2023-06-22 | 2023-07-30 | [5 empty] | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-15 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-15 | 2023-08-10 | 2023-08-02 | 2023-08-15 |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-18 |  | 8月份武汉V800007 | 只有内部设计
812765 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-06-26 | 2023-07-27 | 2023-06-22 | 2023-08-01 | [5 empty] | 2023-07-31 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-04 | 2023-08-14 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-05 | 2023-07-28 | 2023-08-10 |  | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-14
850539 | 850539 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 1 | Shanxi shuozhou repairing | 郑瑞阳 | [19 empty] | 2023-08-03 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 原开关 | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-07 | 2023-08-18 |  | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-22
850539 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-03 | 2023-08-09 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | x | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-07 | 2023-08-07 |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 2023-08-21
812809 | 812809-2811 | similar | 95% | 65% | 计划时间 | 700 | 750 | 3 | Gansu Jinchang hexi | 李咏梅 | [10 empty] | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | [5 empty] | 2023-08-21 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-15 | 8/10/2023 冷却器 |  | 8/10/2023 冷却器 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | Aug.23
812809 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 45152 | 45166 | 45152 | 45184 | [5 empty] | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-31 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-15 | 2023-08-15 |  | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01
812796 | 812796-2797 | similar 812795 | 95% | 90% | 计划时间 | 400 | 500 | 6 | Hebei baoxi | 陈振东 | [10 empty] | 2023-06-06 | 2023-07-15 | 2023-06-06 |  |  |  |  | 1 |  | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-18 | 2023-08-31 |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-04
812796 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 45083 | 45161 | 45083 | [6 empty] | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-07-30 | 2023-08-31 | 2023-08-18 | 2023-08-18 |  | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18
812692 | 812692 | similar | 100% | 80% | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | HeNan zhengzhou | 郭运波 | [10 empty] | 12/30/22 | 1/20/23 | 1/10/23 | 1/20/23 | [5 empty] | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31
812692 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 12/30/22 | 1/20/23 | 1/10/23 | 1/20/23 | [5 empty] | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 未确认 | 2023-08-31 | 2023-08-23 |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23
812782 | 812782-2783 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 220 | 2 | Egpyt Kom Ombo 500MW PV | 郭运波 | [10 empty] | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-01 | 2023-09-11 |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | Sep.23
812782 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-07-16 | 2023-08-17 | 2023-07-21 | 2023-08-17 | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-08-25 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-27 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | 2023-09-01 | 2023-08-24 |  | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-28 |  |  |  | 23FY
850568 | 850568 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | Zhejiang jiangmen | 郑瑞阳 | [19 empty] | x | x | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | x | x | x | 2023-09-18 | 2023-09-06 | x |  | x | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 |  |  |  | 设计总数 | 58
850568 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2023-09-11; 2023-08-31: 2023-09-11; 2023-08-31: 2023-09-18; 2023-08-31: 2023-09-18; 2023-08-31: 2023-09-06 |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-19 |  |  |  | 出口数量 | 19
812788 | 812788 | new |  |  | 计划时间 | 315 | 275 | 1 | Australia Wambo WF | 李咏梅 | [10 empty] | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 2023-06-16 | 2023-07-16 |  |  |  |  | 是 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-08 | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 |  |  |  | 国内数量 | 39
812788 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-29 | 2023-06-16 | 2023-06-29 | [5 empty] | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 2023-09-08 | 2023-09-08 |  | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-25 | 2023-09-25 |  |  |  | 出口占比 | 32.76%
812798 | 812798-2803 | similar 812795 | 80% | 90% | 计划时间 | 400 | 500 | 6 | Hebei baoxi | 陈振东 | [10 empty] | 2023-06-06 |  | 2023-06-06 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-11 | 2023-09-27 |  | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28
812798 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-06-06 | 2023-08-25 | 2023-06-06 | [6 empty] | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-27 | 客户未确认 | 2023-08-18 | 2023-09-27 |  | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27
812743 | 812743-2745-2746 | new |  |  | 计划时间 | 120 | 275 | 3 | UK | 郭运波 | [10 empty] | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 2023-06-15 | 2023-07-30 | [5 empty] | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-13 | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28
812743 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-06-15 | 2023-08-30 | 2023-06-06 | 2023-08-30 | [5 empty] | 2023-09-22 | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 客户未确认 | 2023-09-28 | 2023-09-11 | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28
812772 | 812772 | similar | 70% | 80% | 计划时间 | 450 | 400 | 1 | Portugal | 陈振东 | [10 empty] | 2023-04-25 | 2023-07-15 | 2023-04-25 | 2023-07-15 | [5 empty] | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-20 | 5/8/23HSP 套管 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-13 | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-11
812772 |  | 812495 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-04-25 | 2023-07-18 | 2023-04-25 | 2023-06-29 | [5 empty] | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-08-25 | 2023-05-08 | 2023-09-22 | 2023-09-20 | 2023-09-08 | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-11
812828 | 812828-2830 | new |  |  | 计划时间 | 265 | 150 | 3 | OKI-2 New PDS System(Indonesia) | 陈振东 | [10 empty] | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 2023-09-04 | 2023-09-18 |  | 是 | 3支300kV试验套管 | 1 |  | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-09-28 | 2023-10-18 |  | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-24
812828 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-08-31 | 2023-09-20 | [5 empty] | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 2023-09-07 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-18 | 2023-09-28 | 2023-09-27 |  | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-23
812812 | 812812-2813 | similar 812620 | 30% | new | 计划时间 | 180 | 220 | 2 | AnHui LiuanShandu | 张金环 | [10 empty] | 2023-09-05 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-15 |  |  |  | 1 |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-15 | 2023-10-23 |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-22 | 2023-10-26 |  | 出口 | 2
812812 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-09-05 | 2023-10-13 | 2023-09-25 | 2023-10-24 | [5 empty] | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-23 | 2023-10-15 | 2023-10-10 |  | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  | 国内 | 2
812735 | 812735 | similar | 40% |  | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | Hunan Yiyang Daijiazhou | 毕海宁 | [10 empty] | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 2023-05-10 | 2023-07-15 | 是 |  |  | 1 |  | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-09-27 | 2023-10-27 |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | Oct.23
812735 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-04-15 | 2023-08-01 | 2023-05-10 | 2023-10-26 | [5 empty] | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 2023-06-15 |  | 2023-06-15 | 2023-10-27 | 2023-10-25
812785 | 812785~2787 | new |  |  | 计划时间 | 175 | 380 | 3 | Saudi Arabia Neom Green Statcom | 陈振东 | [10 empty] | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 2023-06-09 | 2023-09-01 |  |  |  | 无 | 是 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | NA | 2023-10-11 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-15 | 2023-10-30 |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-30
812785 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-06-09 | 2023-09-20 | 2023-06-09 | 2023-09-20 | [5 empty] | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | NA | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2023-10-15 | 2023-10-24 |  | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-30
812703 | 812703 | new |  |  | 计划时间 | 200 | 400 | 1 | Chile | 李咏梅 | [10 empty] | 12/08/2022 | 2023-07-15 | 12/08/2022 | 2023-07-15 |  |  |  | 无 |  | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 2023-10-16 | 7/242023 PV 套管 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Nov.23
812703 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-12-07 | 2023-07-29 | 2022-12-07 | 2023-07-29 | [5 empty] | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 没有开关 | 2023-07-24 | 2023-11-06 | 2023-11-04 | 2023-10-27 | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 2023-11-12 | 2023-11-14
812817 | 812817-2822 | new |  |  | 计划时间 | 400 | 500 | 6 | LiaoNing Fengtian | 张金环 | [10 empty] | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2023-09-28 | 2023-10-30 |  |  |  | 1 |  | 2023-11-08 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-11-20 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-23
812817 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-09-28 | 差基础 | 2023-09-28 | 2023-10-23 | [5 empty] | 2023-11-08 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | 短路试验要求 | 短路试验要求 | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 2023-11-20 | 2023-10-28 | 2023-10-20 | 2023-11-20 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  | 出口 | 3
850522 | 850522 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 1 | Shanxi Jinzhong repairing | 郑瑞阳 | [17 empty] | 1 |  | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-15 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | 2023-11-04 | 2023-10-27 | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 2023-11-12 | 2023-11-14 |  | 国内 | 2
850522 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-15 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-10 | 2023-11-15 |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-18
812779 | 812779-2780 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 2 | Canada | 李咏梅 | [10 empty] | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 2023-06-15 | 2023-07-15 |  |  |  | 1 | 是 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-25 | 2023-11-18 | 2023-11-02 | 2023-11-25 |  | 2023-11-25 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-03
812779 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-06-22 | 2023-10-30 | 2023-06-22 | 2023-10-30 | [5 empty] | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-25 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-11-25 | 2023-11-18 | 2023-11-02 | 2023-11-25 |  | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-11-25
812793 | 812793 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 242 | 1 | Canada | 李咏梅 | [10 empty] | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-10-30 |  |  |  | 1 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 2023-10-25 | 9/4 高压套管 PCORE | 2023-11-30 | 2023-11-20 | 2023-11-10 | 2023-11-30 |  | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 2023-12-08
812793 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-09-04 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | [5 empty] | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-03 | 2023-12-01 | 2012-03-23 | 10/25/23 | 2009-04-23 | 11/30/23 | 11/30/23 | 2011-10-23 | 11/30/23 |  | 11/30/23 | 2012-01-23 | 2012-06-23 | 2012-08-23
Dec.23
812789 | 812789-2792 | new |  |  | 计划时间 | 260 | 400 | 4 | Spain | 郭运波 | [10 empty] | 2023-08-12 | 2023-09-12 | 2023-08-12 | 2023-09-12 |  |  |  | 1 |  | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-11-30 | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-18
812789 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-08-12 | 2023-11-02 | 2023-08-12 | 2023-12-16 | [5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2023-12-23 | 2023-12-07 | 12/29/23 | 11/22/23 | 11/16/23 | 12/14/23 | 12/14/23 | 12/14/23 | 12/14/23 |  | 12/14/23 | 12/14/23 | 12/14/23 | 2024-12-18
850567 | 850567 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | GuangdongJiangmen | 郑瑞阳 | [17 empty] | 1 |  | x | x | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 12/20/23 | 11/23/23 | 11/23/23 | 12/20/23 | 12/20/23 | 2012-03-23 | 12/20/23 |  | 12/20/23 | 12/20/23 | 12/20/23 | 12/26/23 |  | 出口 | 1
850567 |  |  |  |  | 完成时间 | [26 empty] | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 旧开关 | 2012-06-23 | 12/20/23 | 客户未确认 | 12/14/23 | 12/20/23 |  | 12/20/23 | 12/20/23 | 12/20/23 | 12/21/23 |  | 国内 | 3
850468 | 850468 | new |  |  | 计划时间 | 120 | 220 | 1 | Shanxi yuncheng linjin repairing | 郑瑞阳 | [10 empty] | 2023-12- | [6 empty] | 1 |  | 2012-08-23 | 12/18/23 | 12/28/23 | 2001-03-24 | 2001-03-24 | 11/15/23 | 11/15/23 | 12/26/23 | 12/26/23 | 2012-08-23 | 12/26/23 |  | 12/26/23 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2024-01-05
850468 | 预计11月份拆解测量 |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 旧开关 | 11/15/23 | 2023-12-26 | 2023-12-16 | 2023-12-07 | 2023-12-26 |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-05
812750 | 812750-2751 | similar | 30% |  | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | HuBei | 郑瑞阳 | [10 empty] | 2023-06-09 | 2023-07-09 | 2023-06-16 | 2023-07-16 |  |  |  | 1 |  | 2023-12-11 | 2024-01-15 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-29 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |  | 2024-01-12 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2024-01-15
812750 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-06-08 | 2023-10-10 | 2023-06-16 | 2024-01-08 | [5 empty] | 2023-12-11 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  | 2024-01-11 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2024-01-15
812831 | 812831 | new |  |  | 计划时间 | 200 | 220 | 1 | Armenian NPP | 毕海宁 | [10 empty] | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 2023-10-23 | 2023-11-23 |  |  |  | 3 |  | 12/29/23 | 2001-11-24 | 2001-05-24 | 2001-08-24 | 01/13/24 | 11/26/23 | 11/26/23 | 12/27/23 | 12/27/23 | 2023-12-06 | 2024-01-05 |  | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 01/18/24 | Jan.24
812831 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 10/23/203 | 2023-12-26 | 2023-10-30 | 2023-12-26 | [5 empty] | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2001-05-24 | 2001-08-24 | 2024-01-21 | 10/26/23 | 10/26/23 | 客户还在修改参数 | 2023-12-28 | 2023-12-09 | 2024-01-05 |  | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 01/18/24
850597 | 850596-597 | new |  |  | 计划时间 | 50 | 110 | 2 | Zhejiang Ningbo taoyuan | 郑瑞阳 | [10 empty] | 2024-01-03 |  | 2024-01-08 |  |  |  |  | 1 |  | 12/28/23 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-22 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-03 | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-01-31 |  | 出口 | 4
850597 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-01-11 |  | 2024-01-15 | [6 empty] | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-01-08 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-05 | 2024-01-12 |  | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | 2024-01-25 |  | 国内 | 1
812825 | 812825 | similar | 80% | 80% | 计划时间 | 200 | 400 | 3 | Spain REE | 郭运波 | [10 empty] | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-10-10 | 2023-11-10 |  |  |  | 1 |  | 01/15/24 | 2024-01-15 | 01/19/24 | 01/19/24 | 2024-01-19 | 11/30/23 | 9/7/ ABB 套管 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-16 |  | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-26
812825 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-10-10 | 2023-12-11 | 2023-11-21 | 2023-12-11 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 11/26/23 | 2023/10/23 套管参数澄清 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-01-18 | 2024-01-16 |  | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-26
812823 | 812823 | new |  |  | 计划时间 | 160 | 230 | 1 | Spain REE | 郭运波 | [10 empty] | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 2023-10-10 | 2023-11-10 |  |  |  | 3 |  | 2024-01-06 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 2023-11-30 | 9/7/ABB 套管 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-01-29 | 2024-01-31
812823 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-10-16 | 2023-12-28 | 2023-11-21 | 12/28/20236 | [5 empty] | 2024-01-06 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2023-01-29 | 2024-02-06 | 11/24/23 | 2023/10/23 套管参数澄清 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-18 |  | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 2024-01-29 | 2024-01-31
812839 | 812839~2841 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 220 | 3 | Chile SE Gabriela | 高伟廷 | [10 empty] | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-30 | 2023-12-30 |  |  |  | 1 |  | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-01-10 | 法国传奇 12/21/2023 | 2024-01-31 | 2024-02-08 | 2024-01-25 | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-19
812839 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 2023-11-30 | 2023-12-15 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 2024-01-05 | 2023-12-26 | 2024-01-05 | 2020-02-08 | 2024-01-09 | 2024-01-31 |  | 2024-01-31 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-18
850585 | 850585~588 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 500 | 4 | Guang xi Liuzhou 500KVshaTang | 陈振东 | [10 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-04 | 2024-01-22 | 2024-02-08 |  |  |  | 1 |  | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-29 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-01-30 | 2024-02-20 |  | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 2024-02-25 | 2024-02-29
850585 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-01-17 | 2024-02-04 | 2024-01-27 | 2024-02-20 | [5 empty] | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 2024-02-02 | 2024-01-09 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2024-01-30 | 2024-02-02 |  | 2024-02-02 | 2024-02-28 | 2024-02-23 | 2024-02-29 |  | 出口 | 1
812815 | 812815/2816 | similar | 90% | 90% | 计划时间 | 180 | 220 | 2 | AnHui Lingyun | 张金环 | [10 empty] | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 是 |  |  | 1 |  | 2024-02-02 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-07 | 2024-02-26 |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-28 |  | 国内 | 2
812815 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-09-20 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-12-31 | [5 empty] | 2023-09-27 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-03-05 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-07 | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2024-02-23 |  | Feb.24
812832 | 812832/2833 | new |  |  | 计划时间 | 175 | 220 | 2 | UAE_Habshan_Transco | 李咏梅 |  | MR | [8 empty] | 10/30/203 | 2023-11-30 | 2023-11-10 | 2023-12-10 |  | HV 3支300kV 中性点1支110kV |  | 1 |  | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-02-02 | 2024-02-18 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-02-18 | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14
812832 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-10-31 | 2024-02-13 | 2023-11-02 | 2024-04-05 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-03-05 | 2024-02-28 | 02/27&3/5/2024 | 2024-03-20 | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 客户未确认 | 2024-03-11 | 2024-02-28 | 施乐百风机 |  | 施乐百风机 | 2024-03-28 | 2024-03-12
812835 | 812835 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 400 | 1 | Spain VALLE SOLAR-GENIA | 郭运波 | [10 empty] | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-30 | 2023-12-30 |  |  |  | 1 |  | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-02-21 | 2024-03-14 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-18
812835 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-11-28 | 2024-01-05 | 2023-11-30 | 2024-02-07 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-02-24 | 2024-03-14 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-18
812850 | 812580-2852 | similar | 50% | 50% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | Shandong Weifang NiHe 500kV | 张金环 | [10 empty] | 2023-12-22 | 2024-02-28 | 2024-01-10 | 2024-04-30 |  |  |  | 1 |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-03-05 | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | 出口 | 3
812850 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 12/21/2023 | 2024-03-01 | 2024-01-10 | 2024-04-08 | [5 empty] | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-03-20 | 2024-03-12 | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | 国内 | 2
850598 | 850598 | similar | 90% | 30% | 计划时间 | 50 | 110 | 1 | Zhejiang Jinhua lanhua | 郑瑞阳 | [17 empty] | 1 |  | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-06 | 2024-03-31 |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | Mar.24
850598 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-21 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 利旧 | 2024-03-28 | 2024-03-06 |  |  |  |  | 2024-03-20
812859 | 812859 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 220 | 1 | TZ-TBEA_220kV 9LOT | 李咏梅 | [10 empty] | 2023-02-08 | 2024-03-11 | 2024-02-08 | 2024-03-11 |  |  |  | 3 |  | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-02-23 | 2024-03-07 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-07 | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 | 2024-03-31 | 2024-03-25 | 2024-03-31
812859 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | [5 empty] | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-11 | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 |  | 2024-03-28
812857 | 812857-2858 | new |  |  | 计划时间 | 200 | 220 | 2 | TZ-TBEA_220kV 9LOT | 张金环 | [10 empty] | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-02-08 | 2024-03-11 |  |  |  | 1 |  | 2024-03-17 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-02-23 | 2024-03-07 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-07 | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-31
812857 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | [5 empty] | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 2024-03-25 | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 2024-03-28 | 2024-03-22 | 2024-03-11 | 2024-03-28 |  | 2024-03-28 | 2024-03-29
812931 | 812931-2933 | similar | 90% | 0% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | Ma HuiLing | 戚彬 |  |  | MR | 是 | 合肥ABB | 泰州新源、魏德曼 | Yes | Yes | 已完成审批流程 | Yes | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 2024-04-02 | 2024-04-15 |  |  |  | 1 |  | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-01 | 2024-04-15 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-18
812931 | 交货期急 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | [5 empty] | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-25
812926 | 822926 | new |  |  | 计划时间 | 120 | 275 | 2 | Indonesia Data Center | 陈振东 |  |  | MR suzhou | 是 | 沈阳传奇 | 无 | Yes | N/A |  | Yes | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-01 | 2024-04-16 |  |  |  | 1 |  | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2024-03-12 | 2024-04-22 |  | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |  | 出口 | 4
812926 | 交货期急 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-03-19 | 2024-06-04 | 2024-03-16 | 2024-06-11 | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 2024-03-12 | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | 2024-04-14 | 2024-04-26 | 2024-04-18 |  | 国内 | 1
812842 | 812842/2843 | new |  |  | 计划时间 | 80 | 230 | 2 | UAE Transco Mobile S/S at Liwa West, Hameem & Haffar | 李咏梅 |  |  | MR | 是 | Trech Shenyang |  | Yes | N/A | MFC 收到 | Yes | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 2023-12-15 | 2023-12-30 |  |  |  | 1 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 2024-03-11 | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-06
812842 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-11-29 | 2024-01-23 | 2023-11-30 | 2024-02-27 | [5 empty] | 2024-03-28 | 2024-04-10 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-05-10 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-04-30 | 2024-04-22 | 2024-03-15 | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | Apr.24
812845 | 812845 | new |  |  | 计划时间 | 209 | 150 | 1 | SE Belgium Navagne | 陈振东 |  |  | MR | 是 | Trech Shenyang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-01-10 | 2024-02-10 | 2024-01-10 | 2024-02-10 |  |  |  | 1 | 是 | 2024-04-06 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2024-03-29 | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-10
812845 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-01-10 | 2024-06-19 | 2024-01-10 | 2024-06-19 | [5 empty] | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 2024-03-05 | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 2024-03-22 | 2024-04-11 |  | 2024-04-11 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-10
812849 | 812849 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 230 | 1 | Canada Kiewit OPH2_Green Hydrogen Project | 郭运波 |  |  | MR | 是 | Trech Shenyang 9月初 | 无 | Yes | N/A | 套管已批准 | Yes | 2024-01-14 | 2024-03-26 | 2024-02-24 | 2024-03-10 |  |  |  |  | 是 | 2024-04-16 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-03-29 | 2024-05-10 |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-14
812849 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-01-25 | 2024-05-10 | 2024-02-24 | 2024-05-28 | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-04-25 | 2024-04-18 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 2024-03-29 | 2024-05-05 |  | 2024-05-05 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-09
822807 | 812807-2808 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 275 | 2 | Australia_ Supernode Station | 陈振东 |  |  | MR | 是 | HSP |  | Yes | N/A |  | Yes | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2023-11-15 | 2023-12-15 |  |  | 300kV试验套管3支/台 | 1 |  | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-03-07 | 1/25/2025 HSP套管 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-03-18 | 2024-05-16 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-24
812807 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-11-11 | 2024-02-28 | 2023-11-11 | 2024-02-28 | [5 empty] | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-04-30 | 2024-04-26 | 2024-05-20 | 2024-03-06 | 2024-01-24 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-03-16 | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  | 出口 | 2
812912 | 812912/2913 | new |  |  | 计划时间 | 310 | 220 | 2 | Shen Neng hainan | 戚彬 |  |  | huaming | 是 | 智达 |  | Yes |  | 已进行流程审批 | Yes | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-29 | 2024-06-13 |  |  |  | 1 |  | 2024-05-10 | 2024-05-18 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-04-30 | 2024-05-23 |  | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-30 |  | 国内 | 3
812912 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-06-24 | [5 empty] | 2024-05-11 | 2024-05-19 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 5.29供应商反馈图纸发往客户确认 | 2024-04-30 | 2024-05-24 |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30
850580 | 850580 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | HeBei ChengDe | 郑瑞阳 |  |  | X | 旧开关 | zhida |  |  |  |  | Yes | 返修 | 返修 | 返修 | 返修 |  |  |  | 1 |  | 铁芯利旧 | 铁芯利旧 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-30 | 原开关 | 2024-04-17 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31
850521 | 急 2024/9 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 返修 | 返修 | 返修 | 返修 | [5 empty] | x | 2024-05-23 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | x | 2024-04-23 | 用旧CT | 2024-05-30 | 2024-05-07 | 2024-05-20 |  | 2024-05-20 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | May.24
812915 | 812915-2920 | similar | 10% | 10% | 计划时间 | 334 | 500 | 6 | HeFei AnQing |  |  |  | MR | 是 | Trech Shenyang | 500kV 魏德曼 | Yes | Yes |  | Yes | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-03-30 | 2024-04-14 |  |  |  | 1 |  | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 2024-03-24 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-10 | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-04
812915 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-03-20 | 2024-05-24 | 2024-03-30 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-05-30 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-05-24 | 2024-06-19 | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 2024-05-31 | 2024-06-14
822900 | 822900 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 275 | 1 | Australia Yurika SWANBANK project | 李红杰 |  |  | MR | 是 | Trech Shenyang |  | Yes | N/A | 套管已批准 | Yes | 2024-02-07 | 2024-04-14 | 2024-03-30 | 2024-04-29 |  |  | 客户更改绝缘水平 | 1 | 是 | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-03-07 | 2024-01-30 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-03-06 | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 2024-06-17
822900 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 2024-04-25 |  |  |  | 开关更改厂家，重新设计 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-03-07 | 2024-01-26 | 外置CT未确认 | 2024-06-15 | 2024-04-20 | 2024-06-04 |  | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 2024-06-14 | 2024-06-18
812853 | 812853 | similar | 30% | 0% | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | ZheJiang Jia Xing Nanhu | 郑瑞阳 |  |  | Hua ming |  | 高中-甲供, 其他智达 |  | Yes | Yes |  | Yes | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-20 | 2024-05-05 |  |  |  | 1 |  | 2024-05-31 | 2024-06-08 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 2024-04-30 | 2024-04-03 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-05-13 | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20
812853 |  | 812177 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-08 | 2024-06-21 | 2024-04-20 | 2024-06-12 | [5 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-13 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2024-06-14 | 2024-04-25 | 2024-04-03 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 2024-04-09 | 2024-06-06 |  | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-24
812867 | 812867 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 220 | 1 | Chile Solar Cell | 高伟廷 |  |  | MR | 是 | PV |  | Yes | N/A | 套管已批准 | Yes | 2024-02-25 | 2024-03-30 | 2024-02-25 | 2024-03-30 |  |  |  | 1 |  | 2024-06-05 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 2024-03-14 | 3/7/2024 PV 套管 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-05-17 | 2024-06-25 |  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-30 |  | 出口 | 4
812867 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-02-26 | 2024-04-01 | 2024-03-12 | 2024-04-04 | [5 empty] | 2024-06-05 | 06/18/24 | 2024-06-11 | 06/15/24 | 06/21/24 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-04-15 | 06/24/24 |  | 06/24/24 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-05 |  | 国内 | 1 |  |  | 24FY | 出口 | 国内 | 出口占比
812869 | 812869 | new |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | Peru Solar Plant | 陈振东 |  |  | MR | 是 | PV |  | Yes | N/A | HV套管未批准，其他套管已批准 | Yes | 2024-04-12 | 2024-05-12 | 2024-04-12 | 2024-05-12 |  |  |  | 1 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-03-13 | PV 套管 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-05-15 | 2024-06-27 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-30 | [6 empty] | 37 | 21 | 63.79%
812869 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-04-17 | 6/19 LCC | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-02-29 | 2024-01-12 | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 2024-04-22 | 2024-06-15 |  | 2024-06-15 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-30 | June.2024
812901 | 812901~2903&2905~2911 | new |  |  | 计划时间 | 140 | 220 | 10 | ADNOC Hail & Gasha | 李咏梅 |  |  | MR | 是 | Zhida |  | Yes | N/A | OLTC 提图但未批准 | Yes | 2024-02-28 | 2024-03-29 | 2024-02-28 | 2024-03-29 |  |  |  | 1 |  | 06/18/24 | 06/28/24 | 06/28/24 | 06/28/24 | 06/28/24 | 2003-08-24 | 2003-11-24 | 06/30/24 | 2024-06-30 | 04/20/24 | 06/30/24 |  | 06/30/24 | 2024-07-10 | 07/15/24 | 07/18/24
812901 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-03-01 | 2024-06-20 | 2024-03-11 | 6/12/2024 MFC |  | 3个300kV试验套管 | 4台连续排产是否够 用？ |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-28 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2023-06-26 | 2024-06-30 | 2024-03-21 | 2023-06-26 |  | 2023-06-26 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 2024-07-18
812973 | 812973 | Same | 100% | 90% | 计划时间 | 315 | 275 | 1 | Australia Wambo Wind Farm stage 2 |  |  |  | Huaming | 是 | Trench Shenyang + zhida | Tranmix 2000, DGA MS 9,Fiber Optic Quolitrol |  |  |  | Yes | 2024-05-29 | 2024-06-13 | 2024-06-06 | 2024-06-21 |  |  |  | 1 |  | 2024-06-12 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-05-30 | 2024-06-28 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28
812973 |  | 812788 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-05-29 | 2024-06-14 | 2024-06-06 | 2024-07-26 | [5 empty] | 2024-06-12 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 05/24/24 | 05/24/24 | 06/26/24 | 06/15/24 | 05/24/24 | 2024-06-26 |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26
850521 | 850521 | similar | 100% | 20% | 计划时间 | 150 | 220 | 1 | Shanxi linfen repairing | 郑瑞阳 |  |  | X | 旧开关 | Trench Shenyang |  |  |  |  | Yes | 返修 | 返修 | 返修 | 返修 |  |  |  | 1 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 原开关 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 2024-06-26 | 2024-07-05 |  | 2024-07-05 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-25
850521 | 急 | 850539 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 返修 | 返修 | 返修 | 返修 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-18 | x | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-05 |  | 2024-07-05 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-26
812965 | 812965/2966 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 330 | 2 | Australia Culcairn Solar Farm project | 高伟廷 |  |  | 合肥ABB | 是 | 合肥ABB，低压智达 |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | [5 empty] | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-07-22 | 2024-08-10 | 2024-07-01 | 2024-07-22 |  | 2024-07-22 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-18 |  | 出口 | 5
812965 |  |  |  |  | 完成时间 | [7 empty] | 2024-06-18 | [7 empty] | 2024-06-19 | 2024-08-23 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-22 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 2024-07-18 | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | 2024-07-20 | 2024-08-06 | 2024-08-18 |  | 国内 | 1
812967 | 812967-2972 | similar | 90% | 50% | 计划时间 | 400 | 500 | 6 | Ji Lin Baicheng Fujia | 张金环 |  |  | MR | 是 | ABB |  | Yes | No |  | Yes | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 2024-06-14 | [6 empty] | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-07-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-01 | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-06
812967 |  | 812796 | [12 empty] | 设计订单6/18 | [5 empty] | 2024-05-31 | 2024-07-17 | 2024-06-14 | [6 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-07-17 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-07-12 | 2024-07-24 | 2024-07-01 | 2024-07-12 |  | 2024-07-12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-06 | July.2024
812923 | 812923 | same | 100% | 100% | 计划时间 | 150 | 240 | 1 | Canada_Oneida Project | 李咏梅 |  |  | MR | 是 | Trech Shenyang | QTMS，7023 硅钢片 | Yes | N/A | 导变 | Yes | 导变 | 导变 | 导变 | 导变 | [5 empty] | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-03-15 | 2024-04-03 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-05-20 | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-31
812923 |  | 812779/2780 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 导变 | 导变 | 导变 | 导变 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-29 | 2024-03-15 | 2023-04-03 | 2024-07-29 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-31
812870 | 812870 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 220 | 1 | Australia King Rocks WF project | 郭运波 |  |  | MR | 是 | HSP | AKM温度表、在线监测，光纤监测 | Yes | N/A | 4/8/2024套管批复 | Yes | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-04-10 | 2024-05-10 |  |  |  | 3 | 是 | 2024-07-15 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 2024-03-25 | 2/8/HSP套管 | 2024-08-07 | 2024-07-31 | 2024-07-05 | 2024-08-07 |  | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-12
812870 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-10 | 2024-08-20 | 2024-04-28 | 2024-08-20 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 2024-03-20 | 2024-03-15 | 2024-08-06 | 客户未确认 | 2024-07-05 | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-12
812977 | 812977 | Same | 100% | 100% | 计划时间 | 300 | 380 | 1 | Saudi NEOM GRID PACKAGE Project | 陈振东 |  |  | MR | 是 | 利旧 |  | No | No | 导变 812657 NEOM | No | 导变 | 导变 | 导变 | 导变 | 是 | 是 | 3支500kV试验套管 | 1 | 是 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29
812977 |  | 812657 |  |  | 完成时间 | [7 empty] | 2024-06-14 | [7 empty] | 导变 | 导变 | 导变 | 导变 | [5 empty] | 2024-07-17 | x | x | x | x | 2024-06-13 | x | x | 2024-07-22 | 2024-07-20 | x |  | x | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 2024-07-28
822863 | 822863 | new |  |  | 计划时间 | 322 | 525 | 1 | Canada Napanee Battery Energy Storage | 高伟廷 |  |  | MR | 是 | Trech Shenyang | Meramec CT/30 weeks、Doble monitor | Yes | N/A |  | Yes | 2024-02-09 | 2024-03-10 | 2024-02-09 | 2024-03-10 | [5 empty] | 2024-07-18 | 2024-08-05 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-15 | 2024-06-26 | 2024-03-15 | CT Meramec, USA | 2024-08-15 | 2024-03-22 | 2024-08-15 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-30
822863 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-02-08 | 2024-06-15 | 2024-03-15 | 2024-06-14 | [5 empty] | 2024-07-18 | 2024-08-05 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 电算确认按照原开关执行 | 2024-03-19 | 2024-02-19 | 2024-07-07 | 2024-03-21 | 2024-04-25 |  | 2024-04-25 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2024-08-30
812941 | 812941-2942 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 400 | 2 | Romania Iepuresti project | 郭运波 |  |  | MR | 是 | Trench Shenyang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-05-15 | 2024-05-30 |  |  |  | 1 |  | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-20 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-07-05 | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-23 |  | 出口 | 4
812941 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-05-14 | 2024-06-17 | 2024-05-27 | 2024-09-18 | [5 empty] | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-19 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-06-26 | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-23 |  | 国内 | 1
812836 | 812836/2837 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 400 | 2 | Romania Statcom system | 郭运波 |  |  | N/A | N/A | HSP |  | Yes | N/A |  | Yes | 2023-12-23 | 2024-01-10 | 2023-12-23 | 2024-01-10 |  |  |  | 0 |  | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-09-12 | NA | 2/18HSP 套管 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-07-05 | 2024-08-25 |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-30 | Aug.2024
812836 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-12-22 | 2024-05-13 | 2023-12-22 | 2024-07-25 | [5 empty] | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-09-12 | 无 | 2024-02-18 | 2024-08-25 | 2024-08-24 | 2024-07-01 | 2024-08-25 |  | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-08-30
812865 | 812865-2866 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 220 | 2 | Chile Horizonte | 高伟廷 |  |  | MR | 是 | PV |  | Yes | N/A | 套管已批准 | Yes | 2024-03-10 | 2024-04-10 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 2024-04-28 | 3/6 PV 套管 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-07-10 | 2024-08-28 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-31
812865 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 2024-03-25 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 2024-04-28 | 2024-03-06 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 2024-07-07 | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30
812985 | 812985~2993 | new |  |  | 计划时间 | 500 | 750 | 9 | XinJiang Naomaohu 750kV | 李咏梅 |  |  | MR | 是 | Trench Shenyang |  | Yes | No |  | Yes | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 2024-09-14 | [5 empty] | 2024-08-10 | 2024-09-05 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-08-07 | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-10
812985 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-08-09 | 2024-09-06 | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-08-13 | 2024-09-05 | 2024-08-30 | 9月2号提供成型件，其它9/5结束 | 8月29号提供成型件，其它9/5结束 | 2024-07-30 | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 2024-10-23 | 2024-09-10 | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-10
812755 | 812755-2757 | new |  |  | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | Fujian | 惠树武 |  |  | MR | 是 | Trench ShenYang |  | Yes | Yes |  | Yes | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 2023-06-15 | 2023-07-15 |  |  |  |  | 是 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-05 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |  | 2024-08-15 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | Sep.2024
812755 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 2023-06-15 | 2023-10-30 | [5 empty] | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-30 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 2024-01-04 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2024-08-14 |  | 2024-08-14 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 2024-09-16 |  | 出口 | 4
812928 | 812928 | new |  |  | 计划时间 | 115 | 330 | 1 | Lithuania Akmene II | 陈振东 |  |  | Hua Ming | 是 | Trench Shenyang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-05-30 | 2024-06-14 | 2024-05-30 | 2024-06-14 |  | 是 | 3支40.5kV试验套管 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-06-15 | 2024-06-05 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-08-05 | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |  | 国内 | 2
812928 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-05-29 | 2024-06-18 | 5/17 OLTC | 2024-06-18 | [5 empty] | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-07-30 | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-07-11 | 2024-09-16 |  | 2024-09-16 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2024-09-14
812945 | 812945/2946 | new |  |  | 计划时间 | 100 | 220 | 2 | UAE ADNOC BAB FAR NORTH | 李咏梅 |  |  | MR | 是 | Trench Shenyang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-14 |  | 是 | 与812832一样 |  | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-08-06 | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-25
812945 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-05-29 | 2024-08-08 | 5/17 OLTC | 2024-08-21 | [5 empty] | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-20 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 2024-08-03 | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-29
812998 | 812998/999 | similar | 50% | 10% | 计划时间 | 125 | 275 | 2 | Indonesia _BCEI Johor Bahru Project | 陈振东 |  |  | 苏州MR | 是 | 沈阳传奇 | 无 | Yes | N/A |  | Yes | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-09-14 |  | 是 | 3支300kV西电套管 |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 2024-08-30 | 2024-08-15 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-05 | 2024-09-24 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-28
812998 |  | 812926 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-08-13 | 2024-10-09 | 2024-09-14 | 9/27/2024 LCC | [5 empty] | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 2024-09-05 | 2024-09-19 |  | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-28
812936 | 812936/2937 | new |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | Ningbo Hongtang | 郑瑞阳 |  |  | MR | 是 | Trench ShenYang |  | Yes | Yes |  | Yes | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-10 |  | 是 |  |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2008-10-24 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-09 | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-09-30
812936 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-10 | 2024-06-26 | 2024-04-25 | 2024-09-27 | [5 empty] | 2024-09-14 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-09-30
812955 | 812955~2957 | new |  |  | 计划时间 | 170 | 275 | 3 | UK Thurrock | 郭运波 |  |  | MR | 是 | Shen Yang Trench/Zhida |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-07-30 | 2024-08-14 | 2024-07-30 | 2024-08-14 | [5 empty] | 2024-09-28 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-18 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-09-14 | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-22
812955 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 2024-09-04 | 2024-09-28 | [5 empty] | 2024-09-11 | 2010-10-12 | 2010-11-24 | 10/16/24 | 10/18/24 | 2006-12-24 | 06/28/24 | 2010-11-24 | 10/18/24 | 2024-09-29 | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-30
812958 | 812958-2962 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 5 | Australia GPWF2 | 李红杰 |  |  | MR | 是 | Zhida |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 2024-06-20 | 2024-07-05 |  |  |  | 3个开关 | 是 | 2024-09-30 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-09-20 | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-30
812958 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-06-17 | 2024-08-26 | 6/17/2024 LCC 8/26/2024OLTC | 2024-08-26 | [5 empty] | 2024-09-23 | 10/17/24 | 10/16/24 | 10/16/24 | 2024-10-24 | 06/18/24 | 08/22/24 | 2024-10-22 | 10/22/24 | 09/20/24 | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 | 2024-10-20 | 2024-10-28 | 2024-11-29 | Oct.2024
812950 | 812950/2951 | new |  |  | 计划时间 | 170 | 225 | 2 | CA Gigafactory in Quebec | 李咏梅 |  |  | MR | 是 | Trench Shen Yang ECTA RIP | 光纤 quolitrol | Yes | N/A |  | Yes | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 2024-07-18 | 2024-08-02 | [5 empty] | 2024-10-11 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-09-25 | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30
812950 |  |  |  |  | 完成时间 | [9 empty] | 设计订单6/18 | [5 empty] | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 2024-07-24 | 2024-08-31 | [5 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 10/22/24 | 10/22/24 | 2024-10-28 | 06/18/24 | 2024-06-27 | 2024-10-28 | 10/28/204 | 09/25/24 | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-29
812929 | 812929-2930 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 2 | UAE ADNOC | 李咏梅 |  |  | MR | 是 | Zhida |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30 | 2024-05-29 |  | 是 |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-09-28 | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-04
812929 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-30 | 2024-08-26 | 2024-05-29 | 2024-09-15 | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 10/25/24 | 10/25/24 | 2024-10-30 | 05/21/24 | 2006-06-24 | 10/30/24 | 10/30/24 | 09/28/24 | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-04
813020 | 813020 | new |  |  | 计划时间 | 100 | 400 | 1 | Romania Trivalea Mosteni | 戚彬 |  |  | 合肥ABB | 是 | Trench Shen Yang | 光纤 | Yes | N/A |  | Yes | 2024-10-30 | 2024-11-14 | 2024-10-30 | 2024-11-14 | [5 empty] | 2024-10-29 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 2024-10-12 | 2024-09-20 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-01 | 2024-11-22 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-25
813020 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-10-30 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | [5 empty] | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 2024-10-12 | 2024-09-26 | 2024-11-12 | 客户未确认 | 客户未确认 | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-12-20
813006 | 813006-3015 | new |  |  | 计划时间 | 334 | 500 | 10 | Philippines TERRA NE 2 Solar Power Project | 郭运波 |  |  | 已改MR | 否 | Zhida |  | Yes | No |  | Yes | 1902-10-06 | 1902-10-21 | 2024-10-10 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 是 | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 2024-09-03 | 2024-08-28 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-04 | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27
813006 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-11-04 | 2025-11-30 | [5 empty] | 2024-10-31 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 10/28/2024 客户把华明改为MR | 10/15/2024 改RIP套管 | 2024-11-20 | 客户未确认 | 2024-11-28 | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-20
812938 | 812938~2940 | new |  |  | 计划时间 | 160 | 132 | 3 | UK GLP Project Olympus | 郭运波 |  |  | MR | 是 | Trench & Zhida | KP 插拔头 | Yes | N/A | 高压套管确认，低压及开关未确认 | Yes | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 是(错层) | 是 | 4支40.5kV试验套管 | 3 |  | 2024-11-05 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-06 | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | Nov.2024
812938 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-06-17 | 2024-10-18 | 2024-06-11 | 2024-10-18 | [5 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-18 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 2024-04-18 | 2024-07-07 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-11-06 | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-29
812978 | 812978 | similar | 60% | 30% | 计划时间 | 250 | 400 | 1 | Romania Draganesti Olt | 郭运波 |  |  | MR | 是 | Trench Shen Yang RIP |  | Yes | n/A |  | Yes | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2024-08-19 | 2024-09-03 | [5 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-08-08 | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-08 | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-30
812978 |  | 812941 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-08-19 | 2024-11-14 | 2024-08-19 | 2024-10-21 | [5 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-08-08 | 2024-08-28 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-11-07 | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-30
813001 | 813001-3003 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 400 | 3 | Spain REE reactors | 郭运波 |  |  | 无 | NA | 进口ABB |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-10-28 | 2024-11-12 | 2024-10-28 | 2024-11-12 |  |  |  | 无 |  | 11/10/2024, 进口铁芯饼10月份已提供 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 无 | 进口ABB 8/21 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-10-12 | 2024-11-30 |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-05
813001 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-10-28 | 2024-11-19 | 2024-10-28 | 2024-11-19 | [5 empty] | 2024-11-10 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 2024-08-21 | 2024-11-30 | 2024-12-06 | 2024-11-05 | 设计评审 |  | 设计评审 | 设计评审 | 设计评审 | 设计评审
813046 | 813046-3048 | simialr | 50% | 10% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | Si chuan 500kV | 郑瑞阳 |  |  | MR无载 | 否 | 和新 |  |  |  |  | Yes | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-13 | [5 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-02 | 2024-12-16 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-19
813046 |  | 812520 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-17 | [5 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 2024-11-05 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 2024-12-06 | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-23
813036 | 813036 | new |  |  | 计划时间 | 310 | 220 | 1 | 唐山乐亭月坨岛海上风电 | 张金环 |  |  | MR | 否 | 智达，西电 |  |  |  |  | Yes | 2024-11-14 | 2024-11-29 |  |  | 是 | 是 |  |  | 是 | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-11-13 | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30
813036 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-11-14 | 2025-04-08 | [7 empty] | 2024-11-30 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-06 | 2024-12-19 | 2024-10-31 | 11/8/2024 零相套管厂家没确定 | 2024-12-27 | 客户未确认 | 2024-12-23 | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27
813021 | 813021/3022 | new |  |  | 计划时间 | 200 | 220 | 2 | Romania Banca | 戚彬 |  |  | 合肥ABB | 是 | Trench Shen yang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-10-27 | 2024-11-11 | 2024-10-27 | 2024-11-11 | [5 empty] | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-10-30 | 2024-11-17 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-11-20 | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30
813021 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | [5 empty] | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-10-30 | 2024-11-17 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-08 | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | 2024-12-28 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | Dec.2024
812995 | 812995 | new |  |  | 计划时间 | 290 | 132 | 1 | Australia _CPP Williamsdale BESS | 戚彬 |  |  | MR | 是 | 智达干式 灰色 |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-11-25 | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2024-01-06
812995 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-09-12 | 2025-03-21 | 2024-09-14 | 2025-03-21 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-26 | 2024-09-10 | 2024-12-30 | 客户未确认 | 客户未确认 | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-06
812838 | 812838 | new |  |  | 计划时间 | 334 | 500 | 1 | HuNAN | 邢晓静 |  |  | MR | 是 | 传奇-高中，低压智达 |  | Yes | Yes |  | Yes | 2024-11-22 | 2024-12-07 | 2024-11-30 | 2024-12-15 | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-05 | 2025-01-05
812838 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2025-01-03 | [5 empty] | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-05 | 2025-01-05
850652 | 850652 | new |  |  | 计划时间 | 50 | 110 | 1 | Hang zhou WanAn | 郑瑞阳 |  |  | 原开关 |  | 智达 |  |  |  |  | Yes | [9 empty] | 原铁芯 | 原铁芯 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-20 | x | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-06 |  | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | Jan.25
850652 |  |  |  |  | 完成时间 | [26 empty] | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-20 |  | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 | 2025-01-16
812921 | 812921-2922 | similar | 20% | 0 | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | HeFei | 戚彬 |  |  | Hua Ming |  | Zhida |  | Yes | Yes |  | Yes | 2024-02-07 | 2024-03-08 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 是 |  |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 2024-08-20 | 2024-09-05 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-25
812921 | 812738 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-02-01 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-01-02 | [5 empty] | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 2024-11-20 | 1905-07-16 | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-25
812996 | 812996/2997 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 275 | 2 | Indonesia Vantage Data Center KL | 陈振东 |  |  | MR | 是 | Trench Shenyang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 2024-12-22 | 2025-01-06 |  | 是 | 占用3支试验套管 |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-01-26 | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09
812996 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-12-13 | 2025-03-20 | 2024-12-13 | 2025-03-21 | [5 empty] | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 2024-01-24 | 2025-03-10 | 2025-01-16 | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27
813055 | 813055-3057 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 220 | 3 | Egypt SCATEC | 郭运波 |  |  | MR | 是 | 智达 |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-12-30 | 2025-01-14 | 2024-12-30 | 2025-01-14 | [5 empty] | 2025-01-08 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-10
813025 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-28 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2024-11-28 | 2024-12-16 | 2025-01-24 | 2025-02-17 | 2025-01-27 | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2024-02-24
813075 | 813075-3076-3077 | similar | 80% | 30% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | 湖北省军山500kV变电站 | 郑瑞阳 | [9 empty] | Yes | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-02-21 | 2025-03-12 | [5 empty] | 2024-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-02-20 | 2025-01-12 | 2024-12-31 | 2026-02-20 | 2025-02-20 | 2025-01-26 | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-24
813075 |  | 与812755相似 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-12-25 | 2025-01-09 | 2025-02-21 | 2025-03-12 | [5 empty] | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-02-20 | 2025-01-14 | 2024-12-31 | 2024-02-12 | 2025-03-01 | 2025-01-24 | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | 2025-02-24
850469 | 850469 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | Shanxi linfen zhengzhuang repairing | 高伟廷 |  |  | 无 |  | 智达 |  |  |  |  | Yes | [9 empty] | x | 原铁芯 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2025-02-24 | x | 2024-09-02 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-01-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | Feb.25
850469 | 急 |  |  |  | 完成时间 | [9 empty] | 2024-11-27通知改为智达 | [14 empty] | 原铁芯 |  | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2025-02-18 |  | 2024-11-27通知改为智达 | 2025-02-20 | 2025-02-12 | 2024-12-27 | 利旧 |  | 利旧 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-28
850622 | 850622 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 1 | 山西运城桃园2号主变返厂大修 | 戚彬 | [9 empty] | Yes | [9 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-02-06 | 2025-01-10 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-06 | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-03-08
850622 | 急 |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-01-27 | 2025-01-10 | 2025-02-13 | 2025-03-04 | 2025-02-14 | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | 2025-03-08
813079 | 813079/3080 | new |  |  | 计划时间 | 170 | 225 | 2 | Laos_老挝SAVAN 300MW风电项目_ | 张金环 |  |  | hua Ming | 是 | 智达 |  |  |  |  | Yes | 2025-01-22 | 2025-02-06 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | [5 empty] | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-01-20 | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-08 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-04
813079 | 急 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 2025-01-23 | 2025-04-16 | [5 empty] | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2025-02-08 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-04
813071 | 813071 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | ZheJiang Jiaxing jianshan | 郑瑞阳 |  |  | hua Ming | 是 | 传奇 |  |  |  |  | Yes | 2025-01-17 | 2025-02-20 | 2025-01-17 | 2025-02-20 | [5 empty] | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-10 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-07
813071 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-01-17 | 2025-02-20 | 2025-01-17 | 2025-02-20 | [5 empty] | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-02-25 | 2025-02-13 |  | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-03-07
898866 | 896666 | new |  |  | 计划时间 |  | 800 | 1 | STCL testing transformer | 陈振东 |  |  | MR |  | 沈阳传奇 | [11 empty] | 占用6支库存试验套管 | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-25 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-02-15 | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-15
896666 |  |  |  |  | 完成时间 | [7 empty] | 型号没确定 |  | 电压等级没确定 | [11 empty] | 带降噪隔音板+外罩房子 | 器身二次打压 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 等待PTC评审 | 等待PTC评审 | 出线装置先按3月中旬 | 2024-12-09 | 2024-11-15 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2024-10-09 | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 2025-04-15 dome | 2025-0420
813035 | 813035 | new |  |  | 计划时间 | 120 | 400 | 1 | Mexico Las Glorias | 高伟廷 |  |  | ABB OLTC |  | Zhida |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-12-11 | 2025-12-26 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | [5 empty] | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-03-31
813035 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-12-11 | 2025-01-06 | 2025-12-11 | 2025-03-02 | [5 empty] | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 2024-12-11 | 2025-02-26 | 2025-01-10 | 2025-03-28 | 2025-03-04 | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 | 2025-03-20 | 2025-03-12 | 2025-03-17
812846 | 812846~2848 | new |  |  | 计划时间 | 450 | 400 | 4 | Portugal Startcampus EHV SS | 陈振东 | 史乾坤 |  | MR | 是 | Trench Shenyang |  | Yes, only 2 Units | N/A | sensformer +H2guard | Yes | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 2024-09-20 | 2024-10-05 |  |  |  | 1 |  | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-02-28 | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | Mar.25
812846 | [20 empty] | 2024-09-20 | 2024-11-08 | 2024-09-09 | 2024-11-08 |  |  |  |  | 算单更新增加铁芯窗高 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-23 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-03-04 | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-03-24 | 2025-04-15
813023 | 813023 | new |  |  | 计划时间 | 200 | 231 | 1 | RO Calafat | 高伟廷 | 史乾坤 |  | ABB | 否 | Trench Shenyang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-11-10 | 2024-11-25 | 2024-11-10 | 2024-11-25 | [5 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-26 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-04 | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-28
813023 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-11-27 | 2025-03-14 | 2024-12-11 | 2025-03-14 | [5 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 2024-11-11 | 2025-11-15 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-03-04 | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-28
812975 | 812975 | new |  |  | 计划时间 | 125 | 400 | 1 | RO PV Butimanu | 戚彬 | 周骞 |  | MR | 是 | Trench Shen Yang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-08-31 | 2024-09-15 | 2024-08-30 | 2024-09-14 | [5 empty] | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2024-06-28 | 2024-08-16 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-06 | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31
812975 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 8/2/8/2024 | 2024-09-10 | 8/2/8/2024 | 2024-09-10 | [5 empty] | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 2025-04-09 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-21
812976 | 812976 | new |  | 20% | 计划时间 | 160 | 400 | 1 | RO PV Butimanu | 戚彬 | 周骞 |  | MR | 是 | Trench Shen Yang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-08-07 | 2024-08-22 | 2024-08-07 | 2024-08-22 | [5 empty] | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 2024-06-28 | 2024-08-22 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-08 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-03
[21 empty] | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 2024-07-31 | 2024-09-10 | [5 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 04/22/25 | 2025-04-19 | 2025-05-06 | 2024-06-28 | 2024-08-22 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-03
812952 | 812952/2953 | new |  |  | 计划时间 | 140 | 230 | 2 | France_Paris_225kV_Data4 project | 郭运波 | 史乾坤 |  | MR | 8/9 是 | Trench Shenyang + Zhida |  | Yes | N/A | hot project only | Yes | 2024-06-30 | 2024-07-15 | 2024-06-30 | 2024-07-15 |  | 是 | 3只300kV试验套管 |  |  | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2024-08-30 | 2024-09-08 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-03-12 | 2025-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18
812952 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 2024-07-10 | 2024-08-09 | [5 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2024-06-13 | 2024-07-07 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-03-11 | 2025-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-18
813090 | 813090~3093 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 500 | 4 | Egypt Kom Ombo(Shanghai Electric) | 高伟廷 | 林立润 |  | MR |  | Trench & Zhida |  | NO | NO |  | Yes | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-05-07 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-03-25 | 2025-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-05-10 | 2025-04-22 | 2025-05-10 | Apr.25
813090 | 急 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-04-10 | 2025-05-26 | 2025-04-09 | 2025-05-26 | [5 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-22 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-22 | 02/26/2025 | 2025-03-12 | 2025-04-18 | 客户未确认 | 2025-03-25 | 2025-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-05-11 | 4/22/2025 dome | 2025-05-20
813145 | 813145-3147 | similar | 50% | 30% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | Shandong Qindao 观龙500kV变电站主变扩建工程项目 | 郑瑞阳 | 邓亮 |  | MR |  | shenyang hexin |  |  |  |  | Yes | 2025-03-20 | [8 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-03-19 | 2025-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-28
813145 | 急 | 813046 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-03-20 | [8 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-03-29 | 2025-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-28
813016 | 813016 | new |  |  | 计划时间 | 100 | 400 | 1 | South Africa_ ESKOM | 戚彬 | 张勇 |  | Hua Ming |  | 进口ABB |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 2025-01-15 | 2025-02-14 | [5 empty] | 2025-04-18 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-05-08 | 2024-10-12 | 进口ABB 9/20/2024 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-04-03 | 2025-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15
813016 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-11-26 |  | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2024-10-12 | 2024-11-27 | 2024-11-10 | 客户未确认 | 2025-05-10 | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 5/12/2025部分内容未确认
813017 | 813017~3019 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 400 | 3 | South Africa_ ESKOM | 高伟廷 | 张勇 |  | Hua Ming |  | 进口ABB |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 2025-01-15 | 2025-02-14 | [5 empty] | 2025-04-21 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2024-10-12 | 进口ABB 9/20/2024 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-07 | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-18
813017 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-11-26 |  | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-04-24 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 2024-11-27 | 2024-11-10 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-04-10 | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | 客户更改冷却参数，油箱，散热器更改
813062 | 813062 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 1 | Peru SUNNY II Solar Plant | 陈振东 | 张勇 |  | Huaming |  | ABB 智达 |  |  |  |  | Yes | 2025-01-10 | 2025-01-25 | 2025-01-10 | 2025-01-25 |  |  |  | 1 |  | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-04-20 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-26
813025 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-01-17 | 2025-02-25 | 2025-01-17 | 2025-02-21 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 05/13/25 | 05/13/25 | 2025-05-23 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-04-29 | 2025-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-26
813058 | 813058-3059 | new |  |  | 计划时间 | 175 | 220 | 2 | Egypt Nagaa Hammadi | 郭运波 | 林立润 |  | MR |  | 智达 |  |  |  |  | Yes | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | [5 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-26 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-04-29 | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-30
813058 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 2025-01-13 | 2025-06-30 | [5 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 05/13/25 | 05/16/25 | 2025-06-05 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 05/21/25 | 2025-05-23 | 2025-04-29 | 05/21/25 |  | 05/21/25 | 2025-05-28 | 2025-05-24 | 2025-05-30 | May.25
850701 | 850701 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | 广西防城港220kV潭松站1号主变返厂 | 李红杰 | 邓亮 | [18 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-06 | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-30
850701 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-24 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | 2025-04-30 | 2025-03-20 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-30
813000 | 813000 | new |  |  | 计划时间 | 170 | 150 | 1 | Portugal REN | 张金环 | 史乾坤 |  | MR | 是 | HSP |  | Yes | N/A |  | Yes | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 2024-10-31 | 2024-11-15 |  |  |  | 1 |  | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-25 | 2025-06-11 | 2024-10-25 | HSP套管8/24 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-08 | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-05
813000 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-10-31 | 2024-11-19 | 2024-11-01 | 2024-11-19 | [5 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-25 | 2025-06-10 | 2024-10-25 | 2024-08-22 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-04-22 | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-05
813065 | 813065-3068 | new |  |  | 计划时间 | 110 | 275 | 4 | Indonesia Amazon | 李咏梅 | 张勇 |  | MR |  | 瑞士ABB |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-01-26 | 2025-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | [5 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-07-03 | 2024-12-04 | 2025-01-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-05-09 | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-08
813065 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-01-10 |  | 2025-01-21 | [6 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2024-12-04 | 2025-01-02 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-25
813130 | 813130-3032 | same | 100% |  | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | Shandong Binzhou 渤海变500千伏变电站新建工程项目 | 郑瑞阳 | 邓亮 |  | MR |  | shenyang hexin |  |  |  |  | Yes | [9 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-15 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-05-26 | 2025-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | June.25
813130 |  | 813046 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-06-15 | 2025-06-12 | 2025-05-26 | 2025-06-15 |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-15 | 2025-06-18
813005 | 813005 | new |  |  | 计划时间 | 510 | 525 | 1 | CA Napanee Simple Cycle | 李咏梅 | 史乾坤 |  | MR NO Load |  | Trench Shenyang | Meramec CT/30 weeks、Doble monitor | Yes | N/A |  | Yes | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 2024-10-31 | 2024-11-15 | [5 empty] | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 7/10/25， 出线装置7/4 | 2024-09-08 | 2024-09-10 | 2025-02-05 | 2025-06-20 | 2025-05-12 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-07-05
813005 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-01-15 | 2025-04-23 | 2025-01-17 | [6 empty] | 2025-06-06 | 2025-06-14 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-07-16 | 2024-09-08 | 9/14/2024/2024-11-26 | 2025-02-05 | 2025-06-20 | 2025-05-12 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-07-05
812855 | 812855-2856 | new |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | Zhejiang Hangzhou ZhuQiao | 邢晓静 | 邓亮 |  | MR | 未提交 | Trench ShenYang |  | Yes | Yes |  | Yes | 2024-07-11 | [8 empty] | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-02 | 2024-07-03 | 2024-09-04 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-05-20 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-28
812855 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-07-11 | [8 empty] | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 06/18/2025 | 2025-06-19 | 2023-07-29 | 2024-06-18 | 2024-08-26 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-10 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-28
813151 | 813151-3152 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 2 | 宁德霞浦海上风电场B区项目 | 高伟廷 | 庄琰 |  | ABB |  | 智达 |  |  |  |  | Yes | 2025-04-21 |  | 2025-04-21 |  | 是 | 是 | 3支220kV试验套管/台 |  | 是 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-05-15 | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07
813152 | 急 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-04-21 | [8 empty] | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 06/23/25 | 06/26/25 | 2025-06-30 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-04-15 | 2025-07-27 |  | 2025-07-27 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 2025-07-07
813157 | 813157/3158 | new |  |  | 计划时间 | 90 | 500 | 2 | Vietnam CPMB_500kV Shunt Reactor | 郭运波 | 林立润 |  | N/A |  | Trench Shen Yang |  | Yes | Yes |  | Yes | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-05-26 | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 7/11/25 出线装置7/7 | x | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-05 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-07
813057 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-07-02 | [5 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | x | 2025-04-30 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-05-12 | 2025-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2027-07-07
812645 | 812645-2651 | similar | 95% | 30% | 计划时间 | 334 | 500 | 7 | NGCP | 郭运波 | 林立润 |  | MR |  | Zhida 500 RIP | 光纤测温，锐开代理的进口监测 | Yes | Yes | 图纸已批复 | Yes | 2022-07-13 | 2023-03-30 | 2022-07-20 | 2023-03-30 |  |  |  |  | 是 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-13
812645 |  | 813006 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2022-07-13 | 2022-11-28 | 2022-07-14 | 2023-01-30 | [5 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-27 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2025-07-09 | 2025-07-07 | 2025-05-21 | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-13
813175 | 813175-77 | similar | 95% | 50% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | 山东官亭500千伏变电站主变扩建工程 | 郑瑞阳 | 邓亮 | [18 empty] | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-04 | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-18
813175 |  | 813046 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-04 | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-18
813108 | 813108/3109 | new |  |  | 计划时间 | 160 | 220 | 2 | Chile VERANO ENERGY - PV Domeyko | 张金环 | 史乾坤 |  | HuaMing |  | Zhida |  |  |  |  | Yes | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | [5 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 2025-02-16 | 2025-02-24 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-15 | 2025-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 2025-07-31
813108 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 07/13/25 | 2025-07-18 | 2028-08-15 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-15 | 2025-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | July.25
813155 | 813155/3156 | new |  |  | 计划时间 | 120 | 500 | 2 | Vietnam 500kV Shunt Reactor | 郭运波 | 林立润 |  | N/A |  | Trench Shen Yang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-06-13 | 2025-07-13 | [5 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-02-20 | 2025-04-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-31
813155 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-06-12 | 2025-07-03 | 2025-06-13 | 2025-07-16 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-05-12 | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-07-22 | 2025-07-31
813099 | 813099/3100 | new |  |  | 计划时间 | 160 | 220 | 2 | Hungary PV park Sihalom 220kV Solarpro Holding Project | 陈振东 | 黄丹慧 |  | HuaMing |  | ZhiDa |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-05-30 | 2025-06-14 |  |  |  | 3 |  | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-09-02 | 2025-03-24 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-21 | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-07-31
813099 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-04-29 | 2025-07-25 | [5 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 07/16/25 | 07/15/25 |  | 2025-04-09 | 2024-04-12 | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-07-31
813107 | 813107 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 275 | 1 | AU Tailem Bend III | 郭运波 | 黄丹慧 |  | HuaMing |  | Zhida |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 是 |  |  |  | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-10 | 2025-03-20 | 2025-02-21 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-03
813107 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-04-01 | 2025-07-04 | 2025-04-11 | 2025-07-14 | [5 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-03-05 | 2025-02-21 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-11
850623 | 850623 | similar | 50% |  | 计划时间 | 120 | 220 | 1 | 山西运城临晋3号主变返厂大修 | 郑瑞阳 | 邓亮 | [8 empty] | Yes | 2025-08-06 | [8 empty] | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 8/1/2025 最晚上午 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | x 利旧 | 2025-02-25 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | Aug.25
急 |  | 850212 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-26 | x | 2025-03-20 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-09 | 2025-08-15 | 2025-08-18
813097 | 813097/3098 | new |  |  | 计划时间 | 130 | 220 | 1 | Peru Caraveli | 高伟廷 | 史乾坤 |  | MR |  | PV & Comem |  |  |  |  | Yes | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 2025-03-27 | PV,Comem 2/10 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-04 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-29
813097 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-04-08 | [8 empty] | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-03-27 | 2025-02-26 | 2025-08-24 | 2025-08-19 | 2025-08-01 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-29
813029 | 813029-3031 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 410 | 3 | Finland_Kristinestad & Anttila SVC PLUS | 李红杰 | 史乾坤 |  | 无 |  | 沈阳传奇 |  |  |  |  | Yes | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 2025-01-13 | 2025-01-28 |  |  |  | 0 |  | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 2025-03-29 | 2025-03-03 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-04 | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-29
813029 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 无开关 | 2025-04-24 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-07-25 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-29
813178 | 813178-80 | similar | 90% | 50% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | 山东济南500千伏主变增容工程 | 郑瑞阳 | 邓亮 | [18 empty] | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-08
|  | 813046 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-08-14 | 未确认图纸 | 2025-07-30 | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-08
813088 | 813088 | new |  |  | 计划时间 | 520 | 500 | 1 | 深圳能源汕尾红海湾六海上风电项目 | 陈振东 | 庄琰 |  | MR |  | 沈阳传奇 | 耐克森电缆终端、EMB气体继电器 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-09-14 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 3个散热器支架 | 是 | 3个500kV,7GE 72.5kV |  | 是 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-07
急 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-08-15 | [8 empty] | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-07-25 | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-09-04 | 2025-05-07
850690 | 850690 | 利旧 |  |  | 计划时间 | 50 | 110 | 1 | 山西吕梁110kV凤城3#主变返修 | 郑瑞阳 | 邓亮 | [18 empty] | x | 铁芯利旧 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-08-08 | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-12
急 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | x | x | 08/29/25 | 2025-08-09 | 2025-09-19 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | 2025-09-26 | 2025-09-09 | 2025-09-02 | 利旧 |  | 利旧 | 利旧 | 2025-09-25 | 2025-09-25
850730 | 850730 | new |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 2 | 山西大同220kV御东变电站1号主变返厂大修 | 郑瑞阳 | 邓亮 | [9 empty] | 2025-07-15 | [8 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-08-04 | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-19
急 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-08-09 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 7/222025 | 2025-07-22 | 2025-09-16 | 2025-09-09 | 2025-07-30 | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-27
812860 | 812860-2862 | new |  |  | 计划时间 | 550 | 330 | 3 | Australia WPC, NREP project | 郭运波 | 张勇 |  | MR | 否 | HSP | AKM温度表、在线监测 | Yes | N/A | 套管更改为带均压球 | Yes | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 是 |  |  | 3 | 是 | 2025-08-28 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-04-16 | HSP 套管 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-08-08 | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-10
812860 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-22 | 2024-12-18 | 4/30 LCC、5/9 OLTC | 2025-02-13 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-09-09 | 09/16/25 | 2025-09-13 | 2025-11-15 | 2024-04-16 | 2024-03-27 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-08-05 | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10
813191 | 813191/3192 | new |  |  | 计划时间 | 30 | 220 | 2 | 宁德霞浦电抗器 | 戚彬 | 庄琰 |  | N/A |  | Zhida |  | No | No |  | Yes | 2025-07-11 | 2025-08-10 | 2025-07-11 | 2025-08-11 | [5 empty] | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | x | 2025-07-10 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-08-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-28
813191 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-07-11 | 2025-08-19 | 2025-07-11 | 2025-08-11 | [5 empty] | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | x | 2025-07-04 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 2025-08-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | Sep.25
813050 | 813050~3053 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 400 | 4 | Venezuela project | 陈振东 | 史乾坤 |  | MR |  | 合肥ABB |  | Yes | Yes |  | Yes | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | [5 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-08-12 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-04-15 |  | 2025-04-15 | [6 empty] | 2025-09-09 | 算单更改重新设计 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-09-25 | 客户未确认接口箱图纸 | 客户未确认 | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30
813069 | 813069-3070 | same | 100% | 70% | 计划时间 | 300 | 275 | 2 | Supernode BESS stage 3 project | 陈振东 | 周骞 |  | MR |  | HSP |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | [5 empty] | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2024-12-02 | HSP 12/2 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-08-12 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30
813069 |  | 822807 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-01-21 | 2025-02-19 | 2025-01-21 | 2025-02-19 | [5 empty] | x | x | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 2024-12-02 | 2025-12-02 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-08-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26
813215 | 813215-3217 | similar | 95% | 80% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | 潍坊500千伏变电站主变扩建工程 | 郑瑞阳 | 庄琰 |  | MR |  | 智达+和新 |  |  |  |  | Yes | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | [5 empty] | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-09-02 | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-13
|  | 813175 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 2025-08-20 | 2025-09-29 | [5 empty] | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2025-09-02 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-13
813125 | 813125-3126 | similar | 95% | 95% | 计划时间 | 160 | 400 | 3 | Romania Scornicesti | 戚彬 | 庄琰 |  | MR |  | Trench Shen Yang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | [5 empty] | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-04-15 | 2025-05-08 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-08-18 | 2025-10-20 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-23
813125 |  | 812976 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | [5 empty] | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-08-18 | 2025-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17
813111 | 813111~313 | new |  |  | 计划时间 | 280 | 400 | 3 | UK Statera Energy Framework - Grid Transformers for various BESS sites | 李咏梅 | 张勇 |  | MR |  | Trench Shen Yang |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 是 |  |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-05-19 | 2025-05-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-08-22 | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-06
813111 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-13 | 2025-11-06 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-08-22 | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-11-05 | 2025-11-06
813165 | 813165-3167 | new |  |  | 计划时间 | 100 | 400 | 3 | Romania Trepezita | 戚彬 | 黄丹慧 |  | 合肥ABB |  | Trench ShenYang.ZHida |  | No | N/A |  | Yes | 2025-05-30 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | [5 empty] | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-05-06 | 2025-04-30 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-09-28 | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-29
813165 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-07-14 | 2025-08-25 | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 2025-11-07 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-10-29 | 2025-10-27 | 2025-09-28 | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 2025-10-29 | Oct.25
813168 | 813168-3169 | similar | 50% | 70% | 计划时间 | 100 | 400 | 2 | Romania Trepezita | 戚彬 | 黄丹慧 |  | 合肥ABB |  | Trench ShenYang.ZHida |  | No | N/A |  | Yes | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-21 | [5 empty] | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-09-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-30
813168 |  | 813020 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-07-22 | [6 empty] | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 2025-11-14 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2025-09-28 | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-30
813095 | 813095-3096 | New |  |  | 计划时间 | 450 | 400 | 2 | Portugal REN | 陈振东 | 史乾坤 |  | MR |  | HSP |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-30 | 2025-07-15 |  |  |  | 3 |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华明开关 | 1/8/25 HSP | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-09-15 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-05
813095 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-06-30 | 2025-08-07 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | [5 empty] | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2025-06-23 | 2025-01-08 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-09-15 | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-05
813072 | 813072/3073 | new |  |  | 计划时间 | 140 | 400 | 2 | Romania PV Visina Project | 郭运波 | 黄丹慧 |  | 合肥ABB |  | Trench ShenYang.ZHida |  | Yes | N/A |  | yes | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 2025-07-05 | [5 empty] | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-15 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-09-15 | 2025-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-11-18
813073 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-06-20 | 2025-08-05 | 2025-06-20 | 2025-08-08 | [5 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025-02-17 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-09-15 | 2025-11-15 |  | 2025-11-15 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 2025-11-18
813170 | 813170-73 | similar | 70% | 50% | 计划时间 | 334 | 500 | 4 | Philippines GIGA 6 ACEN North Wind | 郭运波 | 周坤 |  | MR |  | 江苏智达 |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-06-27 | 2025-07-27 |  |  |  |  | 是 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-09-08 | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23
813170 |  | 812645 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | [6 empty] | 导变 | 导变 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-11-09 | 2025-11-20 | 2025-09-08 | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23
813225 | 813225~3230 | new |  |  | 计划时间 | 400 | 500 | 6 | 蒙网.珠斯楞主变扩建工程 | 郑瑞阳 | 邓亮 |  | MR | [16 empty] | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-10-09 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-28
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-10-28 | [8 empty] | 2025-11-10 | 11/31/25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-10-13 | 2025-09-03 | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 客户未确认 | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | 11/26/2025（端子箱支撑） | 2025-11-25 | 2025-11-28
812925 | 812925 | similar | 70% | 60% | 计划时间 | 400 | 400 | 1 | Romania Brazi Vest Substation | 郭运波 | 周骞 |  | MR | 是 | HSP | 导变812698 | Yes | N/A |  | Yes | 2024-05-24 | 2024-06-08 | 2024-05-24 | 2024-06-08 |  |  |  | 3 |  | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2024-06-13 | HSP 套管 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-09-22 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | Nov.25
812925 |  | 812698 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-05-24 | 12/3/20024 | 2024-05-24 | 2024-11-28 | [5 empty] | 2025-11-14 | 2025-11-06 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2024-06-13 | 2024-11-29 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-09-22 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-30
813115 | 813115-3123 | similar | 80% | 50% | 计划时间 | 200 | 400 | 9 | Spain REE | 郭运波 | 史乾坤 |  | MR | 否 | ABB |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | [5 empty] | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-02-20 | ABB套管瑞典+ comem 2/21/26 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-09-22 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-04
813115 |  | 812825 |  |  | 完成时间 | [16 empty] | 1900-01-14 | [7 empty] | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-09-22 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-04
850731 | 850731&732 |  |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 2 | 广州富山&昌岗站主变返厂大修 | 郑瑞阳 | 邓亮 | [18 empty] | 铁芯利旧? | 铁芯利旧? | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | x | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-10-16 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-18
| 850732交货期更着急 |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-30 | 利旧 | 2025-09-17 | 利旧 | pm通知暂停 | 2025-10-15 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-19
850737 | 850737 | similar | 90% | 80% | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | 山西大同220kV御东变电站1号主变返厂大修 |  | 邓亮 | [18 empty] | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-10-20 | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  | 850730 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-30 | 2025-10-24 | 2025-10-23 | 2025-12-17 | 2025-12-15 | 2025-10-22 | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30
850620 | 850620 | new |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 1 | 山西朔州翠微2号主变返厂大修 | 高伟廷 | 庄琰 |  | MR利旧 |  | Zhida |  | Yes |  |  | Yes | [9 empty] | 铁芯利旧 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-22 | x | 2025-04-15 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-10-16 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15
850620 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | x | 利旧 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 025/11/13 | 2025-04-15 | 2025-12-15 | 2025-11-25 | 2025-10-16 | 利旧 |  | 利旧 | 2025-12-17 | 2025-12-15 | 2025-12-15
812947 | 812947 | new |  |  | 计划时间 | 340 | 330 | 1 | Australia Wellington BESS | 郭运波 | 周骞 |  | MR | 是 | RIP(Trench Zhida) | 光纤quolitrol | Yes | No |  | Yes | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-04-30 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 是 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-08-04 | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-31
812947 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-30 | 2024-11-05 | 2024-04-25 | 2024-07-17 | [5 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 2025-12-17 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 2025-08-05 | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-31
813101 | 813101~3103 | new |  |  | 计划时间 | 120 | 132 | 3 | UAE Haffar | 李咏梅 | 张勇 |  | MR |  | Zhida |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 2025-05-15 | 2025-06-14 |  | yes | 每台4支电压大于 145kV套管, |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-10-24 | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-04
813101 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 5/6/2025 | 8/20/25 | 2005-06-25 | 8/20/25 | [5 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-11-03 | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 2026-01-04
813143 | 813143 | new |  |  | 计划时间 | 60 | 275 | 1 | Malaysia Samalaju 275KV | 李咏梅 | 庄琰 |  | MR |  | Trench ShenYang | 风机 施乐百 | NO | No |  | Yes | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |  |  |  |  | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-28 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2025-11-08 | 2025-12-28 |  | 2025-12-28 | 2025-12-31 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | Dec.25
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 2025-09-30 | 2026-02-05 | [5 empty] | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 2025-12-29 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-12-25 | 2025-12-28 | 2025-11-25 | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28
812871 | 812871~2899 | same | 100% | 80% | 计划时间 | 83.3 | 400 | 29 | Iraq | 陈振东 | 林立润 |  | MR | 否 | Trench ShenYang |  | Yes | N/A | No MFC | Yes | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-11-20 | 2024-12-20 |  |  |  | 1 |  | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-11-05 | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29
812871 | 广州设计 |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-11-20 | 2025-02-27 | 2024-11-20 | 2025-02-27 | [5 empty] | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-11-05 | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29
813161 | 813161-62 |  |  |  | 计划时间 | 160 | 400 | 2 | Romania Corbii Mari | 戚彬 | 庄琰 |  | MR VRS |  | 传奇+智达 |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-05-22 | 2025-06-07 | 2025-05-22 | 2025-06-07 | [5 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-11-13 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-05
813161 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-05-22 | 2025-06-07 | 2025-05-22 | 2025-06-07 | [5 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-31 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-11-13 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30
813205 | 813205-3207 | similar | 70% | 50% | 计划时间 | 100 | 220 | 3 | UAE TRANSCO_N-20016 NEW 220/33 KV ICAD-N SUBSTATION | 李咏梅 | 周坤 |  | MR |  | Trench/Zhida |  | No | N/A |  | No | 2025-08-29 | 2025-09-28 | 2025-08-29 | 2025-09-28 |  | yes |  |  | 是 | 2025-12-28 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-11-27 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-07
|  | 812945 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-08-15 |  | 2025-08-26 | [6 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-11-08 | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30
813279 | 813279-3280 | similar | 80% | 60% | 计划时间 | 250 | 275 | 2 | Malaysia MY Vantage 二期 酯油 | 陈振东 | 周骞 | [18 empty] | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | Jan.26
急 |  | 812996 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | 2026-01-06 |  | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-19
850783 | 850783 | similar | 80% | 60% | 计划时间 |  |  |  |  | 高伟廷 | 庄琰 | [18 empty] | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 是否利旧？ | 是否利旧？ | 是否利旧？ | 是否利旧？ | 是否利旧？ | 是否利旧？ |  | 是否利旧？ | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-14
急 |  | 811228 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2025-12-23 | 2026-01-04 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 需检查 | 需检查 | 需检查 | 需检查 | 需检查 | 需检查 |  | 需检查 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-14
813081 | 813081-3087 | new |  |  | 计划时间 | 300 | 400 | 7 | UAE Masdar Renewable& Bess Project | 李咏梅 | 周骞 |  | 瑞典ABB MR |  | Trench Shenyang + Zhida |  |  |  |  | Yes | 2024-04-15 | 11/27/2025 | 2025-04-21 | 12/31/2025 | 是 | 是 |  |  | no | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-20 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2025-12-18 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-02-02
813081 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-15 | 11/27/2025 | 2025-04-21 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2025-01-13 | 2024-04-16 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 客户未确认 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-02-28
813245 | 813245-3250 |  |  |  | 计划时间 | 334 | 500 | 6 | 蒙东苏左500千伏变电站新建工程 | 郑瑞阳 | 周坤 | [9 empty] | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-30 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2026-01-26 | 2026-01-20 | 2025-11-17 | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-05
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-11-21 | 2025-12-16 | 2025-11-27 | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2025-01-15 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2026-01-26 | 2026-01-20 | 2025-11-17 | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | 26/01/26 | 2026-02-02 | 2026-02-28
813251 | 813251/3252 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 132 | 2 | PIF5 | 高伟廷 | 黄丹慧 | [9 empty] | STWH | STWH | STWH | STWH | [5 empty] | 2026-01-07 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2025-02-05 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2025-11-20 | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2026-01-16 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-02-09 | 武汉厂图纸未确认 | 2025-12-12 | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31
850621 | 850621 |  |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | 山西朔州供电公司220kV亲和变电站1号主变返厂大修 | 郑瑞阳 | 邓亮 | [18 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-02-06 | x | 2025-10-22 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2025-11-10 | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 2026-02-07
850621 | 要求26年5月底交货 |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2026-01-16 | 2026-01-28 | 01/23/26 | 2026-01-26 | 2026-02-09 | x | 2025-10-22 | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2025-11-10 | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 2026-02-05
813242 | 813242 | similar | 70% | 60% | 计划时间 | 125 | 400 | 1 | Romania VACARENI WPP | 戚彬 | 庄琰 | [9 empty] | 2025-10-20 | 2025-11-04 | 2025-10-20 | 2025-11-04 | [5 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-08 | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-02
|  | 812975 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 2025-10-20 | 2025-12-19 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-08 | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19
813160 | 813160 |  |  |  | 计划时间 | 280 | 400 | 1 | UK Statera Energy Framework - Grid Transformers for various BESS sites | 李咏梅 | 张勇 | [9 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 是 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2025-06-30 | 2025-05-28 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2025-11-24 | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-17
813160 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-09-02 | 2025-11-26 | 2025-09-02 | 2025-11-26 | [5 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2025-06-30 | 2025-05-28 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2025-10-20 | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-17
813219 | 813219 |  |  |  | 计划时间 | 180 | 220 | 1 | Australia Golden Plains BESS | 陈振东 | 张勇 | [9 empty] | 2025-11-15 | 2025-12-01 | 2025-11-15 | 2025-12-01 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-25 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-01-06 | 2026-02-25 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-27
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-11-16 | 2026-01-06 | 2025-11-14 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | 2025-11-17 | 2025-10-28 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-01-06 | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-27
812963 | 812963 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 400 | 1 | RO Cornatelu | 郭运波 | 林立润 |  | MR | 是 | Trench Shen Yang |  | yes |  | 确认增加电压抽头价格 | Yes | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | [5 empty] | 2026-02-06 | 2026-02-28 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2024-06-18 | 2024-08-12 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-01-09 | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | Feb.26
812963 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-07-12 | 2024-12-13 | 2024-07-15 | 2024-12-13 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2024-06-07 | 2024-05-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-01-09 | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-10
813133 | 813133 | similar | 70% | 50% | 计划时间 | 240 | 154 | 1 | Trafo Gran Teno | 李咏梅 | 史乾坤 | [9 empty] | 16/06/2025 | 23/07/025 | 16/06/2025 | 23/07/025 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-01-22 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-05
813133 |  | 812642 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 16/06/2025 | 23/07/025 | 16/06/2025 | 23/07/025 | [5 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-01-05 | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09
813195 | 813195-3196 |  |  |  | 计划时间 | 150 | 225 | 2 | Senegal CEGELEC Maroc | 郭运波 | 周坤 |  | MR |  | Trench |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | [5 empty] | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-01-28 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2026-03-07
813195 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-09-26 | 2025-12-03 | 2025-09-26 | 2025-12-01 | [5 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-01-28 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2026-03-07
813025 | 813025 | new |  |  | 计划时间 | 330 | 330 | 1 | Nigeria PPI 尼日利亚 | 李咏梅 | 周骞 |  |  |  | Trench Shen Yang/Zhida | [5 empty] | 2025-07-23 | 2025-12-03 | 2025-08-05 | 2025-11-27 |  |  |  | 3 |  | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2025-06-20 | 2025-08-30 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-02-24 | 2026-03-16 |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-19
813025 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-08-07 | 2025-12-18 | 2025-08-20 | 2025-12-12 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2025-07-12 | 2025-07-23 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2023-02-24 | 2026-03-19 |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-24 | 2026-03-25
813026 | 813026-3027 | similar | 100% | 80% | 计划时间 | 330 | 330 | 2 | Nigeria PPI 尼日利亚 | 李咏梅 | 周骞 |  |  |  | Trench Shen Yang/Zhida | [12 empty] | 3 |  | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2025-06-20 | 2025-08-30 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-02-26 | 2026-03-16 |  | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-23
813026 |  | 813025 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2026-03-02 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2025-07-12 | 2025-07-23 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2023-02-24 | 2026-03-19 |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-24 | 2026-03-25
813218 | 813218 | new |  |  | 计划时间 | 295 | 220 | 1 | Spain IGNIS Lote | 郭运波 | 周坤 |  | MR |  | Trench/Zhida |  | No | N/A |  | No | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 2025-11-20 | 2025-12-20 | [5 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-01-15 | 2026-03-16 |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-19
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-12-16 |  | 2025-12-31 | [6 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 2025-09-28 | 2025-10-23 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-01-15 | 2026-03-16 |  | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-19
813267 | 813267-70 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 225 | 4 | Vietnam Laos_EDH TECHNOLOGY Phila WPP | 郑瑞阳 | 周坤 | [9 empty] | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 2026-01-24 | 2026-02-08 | [5 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-02-02 | 2026-03-23 |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Mar.26
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 2026-03-19 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 2026-02-02 | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19
813277 | 813277 | similar | 90% | 70% | 计划时间 | 100 | 400 | 1 | Romania Trivalea Mosteni | 戚彬 | 黄丹慧 | [9 empty] | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | [5 empty] | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-02-06 | 2026-03-25 |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-28
|  | 813165 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2026-01-15 |  | 2026-01-22 | [6 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-02-06 | 2026-03-25 |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19
813211 | 813211-3213 | similar | 60% | 40% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | 陶驿（菏泽Ⅳ）500千伏变电站新建工程 | 郑瑞阳 | 黄丹慧 | [9 empty] | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-11-06 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-02-09 | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31
|  | 813175 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-11-10 |  | 2025-11-06 | [6 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-02-09 | 2026-03-30 |  | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30
813240 | 813240/3241 | similar | 70% | 50% | 计划时间 | 175 | 220 | 2 | UAE ADNOC HABSHAN GAS COMPRESSOR PLANT_Phase 2 | 李咏梅 | 黄丹慧 |  | MR |  | Trench Shen Yang | [5 empty] | 2025-10-17 | 11/25/25 | 2025-10-17 | 11/25/25 |  | yes |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31
|  | 812832 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-10-17 | 11/25/25 | 2025-10-17 | 11/25/25 | [5 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30
813278 | 813278 | similar | 90% | 70% | 计划时间 | 100 | 400 | 1 | Romania Trivalea Mosteni | 戚彬 | 黄丹慧 | [9 empty] | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | [5 empty] | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-02-06 | 2026-04-13 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17
|  | 813168 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2026-01-15 |  | 2026-01-22 | [6 empty] | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-02-06 | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10
813339 | 813339 | 100% |  |  | 计划时间 | 150 | 400 | 1 | Spain REE电抗器 | 郭运波 | [15 empty] | 是 | 3支420kV,3支52kV | 0 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-15 | 无 | 试验套管替代 试验 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-03-20 | 2026-04-15 |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-20
|  | 813001 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | x | 2026-04-15 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-03-17 | 2026-04-08 |  | 不适用 | 2026-04-15 | 2026-04-08 | 2026-04-08
823028 | 813028 | new |  |  | 计划时间 | 165 | 330 | 1 | Nigeria PPI 尼日利亚 | 李红杰 | 周骞 |  |  |  | Trench Shen Yang/Zhida | [5 empty] | 2025-06-19 | 2025-12-03 | 2025-06-20 | 2025-11-27 |  |  |  | 3 |  | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2025-06-20 | 2025-08-30 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-02-13 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27
813028 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-07-04 | 2025-12-18 | 2025-07-05 | 2025-12-12 | [5 empty] | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2025-06-20 | 2025-07-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-01-04 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-30
813295 | 813295-3300 | new |  |  | 计划时间 | 500 | 750 | 7 | 宁夏闽宁750千伏变电站新建工程 | 李咏梅 | 邓亮 | [9 empty] | 2026-02-14 | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 2026-03-10 | x | 2026-03-02 | 2026-04-26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Apr.26
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2026-02-13 | [8 empty] | 2026-04-28 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-26 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-04-26 | 客户未确认 | 2026-03-10 | 不适用 | 2026-03-02 | 不适用 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08
813153 | 813153 | similar | 60% | 40% | 计划时间 | 250 | 220 | 1 | Chile Algarrobal (offer to Spain SE) | 李咏梅 | 庄琰 |  | MR |  | France Trench |  | Yes | N/A |  | Yes | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-06-27 | 2025-07-27 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 2025-10-20 | 法国传奇6/27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-03-13 | 2026-04-27 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-30
813153 |  | 812839 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-06-27 | 2025-07-23 | 2025-06-27 | 2025-07-23 | [5 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2025-10-20 | 2025-06-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-03-13 | 2026-04-20 |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20
813208 | 813208-3210 | similar | 60% | 40% | 计划时间 | 334 | 500 | 3 | 山东渔盐500千伏变电站新建工程 | 郑瑞阳 | 庄琰 |  | MR |  | 智达+和新 |  |  |  |  | Yes | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | [5 empty] | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2025-08-29 | 2025-08-12 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2025-10-09 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-07
|  | 813175 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-09-05 | 2026-02-14 | 2025-09-05 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 2025-08-29 | 2025-08-12 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-03-18 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-09
813037 | 813037-3043 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 330 | 7 | AU CWO SVC 4 | 郭运波 | 黄丹慧 |  | MR |  | HSP | Fiber Rugged | Yes | N/A |  | Yes,but 8th is No | 2025-04-15 | 2026-02-05 | 2025-04-30 | 2026-02-05 | [5 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 2025-03-03 | HSP 3/3/25 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-03-18 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-09
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-04-21 |  | 2025-04-30 | [6 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-03-18 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-09
813159 | 813159 | new |  |  | 计划时间 | 210 | 550 | 1 | 沙特SEC电抗器中变 | 李咏梅 | 庄琰 |  | MR |  | Trench ShenYang |  |  |  |  | Yes | NA | NA | NA | NA |  |  |  | 2 |  | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-31 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-03-23 | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15
813159 |  |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-31 | 2025-06-15 | 2025-06-06 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-04-14 |  |  | na | 配合降噪方案调整设计细节 | 配合降噪方案调整设计细节 | 配合降噪方案调整设计细节
813181 | 813181/3182 | same | 100% | 90% | 计划时间 | 90 | 500 | 2 | Vietnam QUANG TRACH Reactor | 郭运波 | 周坤 |  | N/A |  | Trench ShenYang |  | Yes | N/A |  | No | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 2025-08-05 | 2025-09-04 | [5 empty] | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | x | 2025-12-02 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-03-30 | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-22
|  | 813157 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | [6 empty] | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | x | 2025-07-16 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-03-30 | 2026-05-18 |  | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20
813275 | 813275-3276 | new |  |  | 计划时间 | 350 | 220 | 2 | Australia Powercor Mt Cotterll | 李红杰 | 史乾坤 | [13 empty] | 是 |  |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-04-09 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 05/22/26 | 2026-05-21 | 2026-05-30 | 2026-01-17 | 2/112026 | 2026-05-25 | 未确认 | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | May.26
813060 | 813060/3061 | new |  |  | 计划时间 | 120 | 220 | 2 | Peru_Photovoltaic Power Plant Lupi | 张金环 | 张勇 |  | MR VM |  | France Trench |  | No |  |  | No | 2025-10-18 | 2025-11-03 | 2025-10-18 | 2025-11-03 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2025-06-12 | HVhHV0法国传奇 5/6 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-04-10 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-29
813060 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 10/17/25 | 11/28/25 | 2025-11-25 | 2026-01-28 | [5 empty] | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 2026-05-21 | 2025-09-08 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-04-10 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-29
813193 | 813193 | new |  |  | 计划时间 | 83 | 110 | 1 | Philippines Meralco | 陈振东 | 周坤 |  | MR |  | 合肥Hitachi |  | No | No |  | NO | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | [5 empty] | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-04-16 | 2026-05-28 |  | 风扇Krenz-FS26, | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-02
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-12-11 |  | 2025-12-23 |  |  | 0 |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 05/29/26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2025-08-06 | 2025-12-09 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-04-16 | 2026-05-28 |  | 2026-05-28 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-02
813281 |  | similar | 100% | 90% | 计划时间 | 250 | 400 | 1 | Romania Valter Maracineanu | 李咏梅 | 黄丹慧 | [9 empty] | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | [5 empty] | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-04
|  | 812941 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2026-01-22 |  | 2026-01-23 | [6 empty] | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-04
813360 | 813360 | new |  |  | 计划时间 | 550 | 500 | 1 | 广东院珠海高栏一海上风电 | 陈振东 | 庄琰 | [9 empty] | 2026-05-25 |  |  |  | 是 | 是 |  |  | 是 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-23 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2026-06-03 | 2026-06-19 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-06-15 | 客户未确认 | 2026-05-12 | 2026-06-04 |  | NA | 客户未确认 | 客户未确认 | 客户未确认
813329 | 813329-3331 | new |  |  | 计划时间 | 315 | 275 | 3 | South Africa ESKOM | 郑瑞阳 | 张勇 | [9 empty] | 2026-05-15 | [6 empty] | 3 | 是 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-07-29 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-05-09 | 2026-06-18 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 2026-07-12
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 客户未确认 | 2026-05-09 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 06/18/26 | 客户未确认 | 客户未确认
813282 | 813282 | similar | 100% | 90% | 计划时间 | 125 | 400 | 1 | Romania Yarok Romania | 李咏梅 | 黄丹慧 | [9 empty] | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | [5 empty] | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-05-25 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-25
|  | 812975 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2026-02-24 |  | 2026-02-25 | [6 empty] | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2026-06-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-05-25 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-25
813203 | 813203 | similar | 70% | 60% | 计划时间 | 160 | 400 | 1 | South Africa _ Eskom | 戚彬 | 张勇 | [9 empty] | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-01-31 | 2026-02-15 |  |  |  |  | 是 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-07-13 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-05-15 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | June.26
|  | 813016 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2026-01-26 |  | 2026-01-27 | [6 empty] | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-06-02 | 2026-06-25 | 2026-05-15 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-29
813271 | 813271-3273 | new |  |  | 计划时间 | 250 | 132 | 3 | Australia Powercor Truganina | 戚彬 | 史乾坤 | [13 empty] | 是 |  |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-05-06 | 2026-06-29 |  | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-10
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 2026-02-24 | 2026-03-31 | 2026-06-29 | 客户未确认 | 2026-05-12 | 2026-06-29 |  | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-15
813223 | 813223 | new |  |  | 计划时间 | 450 | 400 | 1 | Portgual REN | 陈振东 | 史乾坤 | [9 empty] | 01/20/26 | 02/20/26 | 01/20/26 | 02/20/26 |  |  |  | 1 |  | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2026-07-08
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-07-08
812752 | 812752-2753 | New |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | Jiangsu tushan220KV | 毕海宁 | 邓亮 |  | Hua Ming | 未提交 | 智达 |  | Yes | Yes |  | Yes | 2025-03-10 | 2025-03-25 | TBD |  | 是 |  |  | 3 |  | 2026-06-18 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-23 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-04-20 | 2026-06-30 |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-15
812752 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-03-06 |  | 2025-03-11 | [6 empty] | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 2026-07-07 | 2026-04-20 | 2025-04-29 |  | NA | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-15
813265 | 813265/3266 | new |  |  | 计划时间 | 20 | 220 | 2 | Paraguay, RFQ REACTOR | 戚彬 | 史乾坤 | [18 empty] | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-05-12 | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-17
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 无开关 | 2026-01-13 | 客户未确认 | 2026-07-15 | 2026-05-12 | 2026-07-21 |  | 无风机 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-17
850816 | 850816 | New |  |  | 计划时间 | 150 | 220 | 1 | 山西运城绛县2#主变返厂大修 | 高伟廷 | 庄琰 | [18 empty] | 铁芯利旧 | 铁芯利旧 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 开关利旧 | 2026-05-06 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-06-09 | 2026-07-21 |  | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 2026-08-06
| 急 |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 07/24/26 | 2026-08-06 | 2026-07-31 | x | 2026-05-07 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 利旧，再增加2组 |  | 无风机 | 油箱返厂
813136 | 813136 | New |  |  | 计划时间 | 160 | 230 | 1 | audi Arabia Aramco Asia project | 陈振东 | [17 empty] | 2 |  | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 2026-07-24 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | 2026-08-16
[30 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-14 | 07/17/26 | 2026-07-21 |  | 2026-06-09 | 2026-05-20 | 2026-07-24 | 客户未确认 | 客户未确认 | 2026-07-24 |  | 无风机 | 2026-07-24
813405 | 813405-3407 | 武汉厂设计，需导入PLM系统 |  |  | 计划时间 | 80 | 150 | 3 | Indonesia 150kV DCI H3 | [20 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | 2026-07-20 | 2026-06-22 | 2026-08-10 | 2026-07-27 | 2026-07-15 | 2026-08-10 |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | July.2026
[30 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-07-24 |  | 武汉厂未完成设计 | 2026-07-08
813137 | 813137 | New |  |  | 计划时间 | 80 | 230 | 1 | audi Arabia Aramco Asia project | 陈振东 | 周骞 |  | Hua Ming |  | Hexin, Zhi Da |  | 是 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-05-18 | 2026-06-01 |  |  |  | 3 |  | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-06-05 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-15
[30 empty] | 2026-07-05 |  | 07/22/26 | 2026-07-31 |  | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-07-31 | 客户未确认 | 客户未确认 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31
813201 | 813201 | New |  |  | 计划时间 | 460 | 430 | 1 | Poland BC Wind | 李红杰 | 黄丹慧 |  | Hua Ming |  | Zhi Da | DGA/fiber optic/UHF | 是 | N/A |  | 是 | 2025-09-04 | 12/31/25 | 2025-09-05 | 12/31/25 | 是 |  |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-06-12 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-06
[30 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 2026-08-12 |  | 2025-08-19 | 2026-01-22 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-06-12 | 07/28//2026 |  | 07/28//2026 | 07/28/26
813320 | 813320 | New |  |  | 计划时间 | 155 MVAr | 400 | 1 | Romania_Pestera project | 郭运波 | 黄丹慧 | [9 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | [5 empty] | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-09
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2026-07-22 | 2026-08-04 |  | 2026-08-21 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31
850858 | 850858 | New |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 1 | 浙江温州横阳变 | 李世升 | 庄琰 | [13 empty] | 是，大架子利旧 项目经理协调温升试验 |  |  |  | 是 | 2026-08-04 | 8/15/2026 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-25 | 2026-08-03 | 2026-07-24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-09 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-28
| 急 | [28 empty] | 2023-08-31: 2026-08-03; 2023-08-31: 0804/26; 2023-08-31: 利旧; 2023-08-31: 客户未确认
813375 | 813375-3380 | New |  |  | 计划时间 | 700 | 750 | 6 | 甘肃酒泉玉门750千伏变电站主变扩建工程变电工程 | 李咏梅 | 邓亮 | [18 empty] | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2026-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-12 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-06-18 | x | 8/05/26冷却器 | x | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-24
[30 empty] | 2023-08-31: 2026-08-03; 2023-08-31: 出线装置需提前出图; 2023-08-31: 2026-06-18; 2023-08-31: 2026-05-12; 2023-08-31: 2026-06-18 | 2026-08-05
813352 | 813352/53/55/56 | same | 100% | 90% | 计划时间 | 250 | 225 | 4 | Vietnam Laos Phakao project | 郑瑞阳 | [19 empty] | 2026-08-26 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-10 | 2026-08-24 |  | 2026-08-24 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-27
|  | 813267 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-08-03; 2023-08-31: 2026-08-03; 2023-08-31: 2026-04-20; 2023-08-31: 2026-03-31; 2023-08-31: 2026-08-10 |  |  | 油箱需要提前下发，813355油箱给酯油项目当油罐用
813135 | 813135 | New |  |  | 计划时间 | 200 | 230 | 1 | audi Arabia Aramco Asia project | 陈振东 | 周骞 |  | Hua Ming |  | Hexin, Zhi Da |  | 是 |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 2025-11-28 |  | 是 | 6只300kV试验套管 | 2 |  | 2026-08-05 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-06-16 | 2026-08-26 |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | Aug.2026
[35 empty] | 2026-03-20 | 2026-05-06 |  |  | 客户未确认
813141 | 813141 | New |  |  | 计划时间 | 66 | 230 | 1 | audi Arabia Aramco Asia project | 张金环 | 周骞 |  | Hua Ming |  | Hexin, Zhi Da |  | 是 |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-15 | 2026-04-29 |  | 是 | 3只300kV试验套管 | 3 |  | 2026-08-07 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-06-22 | 2026-08-28 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-31
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-04-13; 2023-08-31: 2026-05-21; 2023-08-31: 客户未确认
813391 | 813391 | similar | 90% | 70% | 计划时间 | 400 | 400 | 1 | Romania Mintia project | 郭运波 | [17 empty] | 3 |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-03 | 2026-08-28 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-31
| 急 | 812925 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-08-03; 2023-08-31: 2026-06-23; 2023-08-31: 2026-06-10; 2023-08-31: 客户未确认
813387 | 813387-3388-3389 | New |  |  | 计划时间 | 200 | 220 | 3 | Romania Rosiori & Ungheni | 戚彬 | [19 empty] | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-06-09 | 2026-06-02 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-03
| 急 |  |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-06-10; 2023-08-31: 2026-06-10; 2023-08-31: 2026-08-07
813139 | 813139 | New |  |  | 计划时间 | 133 | 230 | 1 | audi Arabia Aramco Asia project | 陈振东 | 周骞 |  | Hua Ming |  | Hexin, Zhi Da |  | 是 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-03-30 | 2026-04-13 |  |  |  | 3 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-07-31 | 2026-09-15 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-18
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-04-10; 2023-08-31: 2026-04-10; 2023-08-31: 客户未确认
813138 | 813138 | New |  |  | 计划时间 | 66.7 | 230 | 1 | audi Arabia Aramco Asia project | 张金环 | 周骞 |  | Hua Ming |  | Hexin, Zhi Da |  | 是 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-08-22 |  |  |  | 3 |  | 2023-08-31: 2026-04-24; 2023-08-31: 2026-04-24; 2023-08-31: 2026-08-18
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-09-17 |  | 2025-09-24 | [6 empty] | 2023-08-31: 2026-04-24; 2023-08-31: 2026-05-22; 2023-08-31: 客户未确认
813408 | 813408-3409 |  |  |  | 计划时间 | 60 | 380 | 2 | 山东创新沙特SEC项目电抗器 | 郭运波 | [19 empty] | 2023-08-31: x; 2023-08-31: 2026-08-05; 2023-08-31: 2026-08-20
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: x; 2023-08-31: 客户未确认
813428 | 813428 | same |  |  | 计划时间 | 265 | 155 | 1 | 印尼OKI-3 期项目 | 陈振东 | [19 empty] | 2023-08-31: 2026-08-14; 2023-08-31: 2026-08-14; 2023-08-31: 2026-08-14
| 急 | 812828 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 等offer PM070; 2023-08-31: 等offer PM070; 2023-08-31: 等offer PM070
813258 | 813258~3263 |  |  |  | 计划时间 | 334 | 500 | 6 | 浙江礼贤500kV变电站 | 郑瑞阳 | 史乾坤 | [9 empty] | 12/29/25 | 02/13/26 | 2003-06-26 | 03/21/26 | [5 empty] | 2023-08-31: 2026-01-05; 2023-08-31: 2026-01-05; 2023-08-31: 2026-08-24
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-12-30 | [8 empty] | 2023-08-31: 2026-01-06; 2023-08-31: 2025-12-19
813361 | 813361 | similar |  |  | 计划时间 | 125 | 400 | 1 | Romania Yarok Romania | 李咏梅 | 黄丹慧 | [18 empty] | 2023-08-31: 2026-05-07; 2023-08-31: 2026-05-07; 2023-08-31: 2026-08-28
|  | 813282 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-05-07; 2023-08-31: 2026-05-07; 2023-08-31: 2026-08-28
813089 | 813089 | same | 100% |  | 计划时间 | 300 | 400 | 1 | UAE Masdar Renewable& Bess Project | 李咏梅 | 周骞 | [9 empty] | 2024-04-15 | 11/27/2025 | 2025-04-21 | 12/31/2025 | 是 | 是 | 3支500kV 试验套管 |  |  | 2023-08-31: 2025-10-09; 2023-08-31: 2025-10-09; 2023-08-31: 2026-08-31
|  | 813081 |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2024-04-15 | 11/27/2025 | 2025-04-21 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2023-08-31: 2025-10--9; 2023-08-31: 2025-10-09
813255 | 813255/3256 | New |  |  | 计划时间 | 180 | 345 |  | Canada_Brighton Mountain Wind Farm | 李咏梅 | 周坤 |  | MR |  | Trench | [5 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 2026-04-17 |  |  |  |  | 是 | 2023-08-31: 2026-04-01; 2023-08-31: 2026-05-15
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-04-01; 2023-08-31: 2026-05-15
813399 | 813399-3401 |  |  |  | 计划时间 | 440 | 415 | 3 | Romania_ CERNAVODA | 李红杰 | [14 empty] | 是/2个冷却器分体大架子 |  |  | 无 |  | 2023-08-31: x; 2023-08-31: 2026-07-23 | 冷却器
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: x; 2023-08-31: 2026-07-22
813321 | 813321 |  |  |  | 计划时间 | 175 | 110 | 1 | Romania Pestera project | 张金环 | 黄丹慧 | [9 empty] | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | [5 empty] | 2023-08-31: 2026-05-20; 2023-08-31: 2026-05-12
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-04-10; 2023-08-31: 2026-03-10
813197 | 813197/3198 | New |  |  | 计划时间 | 150 | 230 | 2 | Canada _ SaskPowerTableLand SVC project | 李咏梅 | 黄丹慧 |  | MR |  | TBD |  | 否 |  |  | 否 | 11/14/25 | 03/30/26 | 12/30/25 | 03/30/26 |  |  |  | 无 |  | 2023-08-31: 2026-03-20; 2023-08-31: 2026-03-20
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-12-05 |  | 2025-01-14 | [6 empty] | 2023-08-31: 无开关; 2023-08-31: 2026-03-20
813328 | 813328 |  |  |  | 计划时间 | 250 | 275 | 1 | South Africa ESKOM | 高伟廷 | [19 empty] | 2023-08-31: 2026-06-05; 2023-08-31: 2026-06-05
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-05-14
813322 | 813321 |  |  |  | 计划时间 | 200 | 400 | 1 | Romania Pestera project | 戚彬 | 黄丹慧 | [9 empty] | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 2026-05-15 | 2026-05-30 | [5 empty] | 2023-08-31: 2026-06-01; 2023-08-31: 2026-06-01
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-04-23; 2023-08-31: 2026-04-23
813140 | 813140 | New |  |  | 计划时间 | 50 | 230 | 1 | audi Arabia Aramco Asia project | 陈振东 | 周骞 |  | Hua Ming |  | Hexin, Zhi Da |  | 是 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-28 |  | 是 | 3只300kV试验套管 |  |  | 2023-08-31: 2026-04-28; 2023-08-31: 2026-04-28
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-06-09
813142 | 813142 | New |  |  | 计划时间 | 80 | 230 | 1 | audi Arabia Aramco Asia project | 陈振东 | 周骞 |  | Hua Ming |  | Hexin, Zhi Da |  | 是 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  | 是 | 3只300kV试验套管 |  |  | 2023-08-31: 2026-04-29; 2023-08-31: 2026-04-29
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-06-09
813303 | 813303-3319 |  |  |  | 计划时间 | 200 | 400 | 15 | Spain REE | 李咏梅 | 史乾坤 | [18 empty] | 2023-08-31: 2026-01-08; 2023-08-31: 2026-01-07
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-01-08; 2023-08-31: 进口ABB
813345 | 813345-3351 |  |  |  | 计划时间 | 216 | 242 | 7 | Romania Iron Gates | 李红杰 | 黄丹慧 | [14 empty] | 是 | 3只300kV试验套管 |  |  | 2023-08-31: 2026-07-31; 2023-08-31: 2026-07-31
完成时间
813410 | 813410-3411 |  |  |  | 计划时间 | 315 | 330 | 2 | Australia Parron Developments and Atmos Renewables | 戚彬 | [19 empty] | 2023-08-31: 2026-08-03; 2023-08-31: 2026-08-03
完成时间
813423 | 813423 |  |  |  | 计划时间 | 91 | 550 | 1 | Vietnam 500kV DongNai2_Package 14 | 郭运波 | [19 empty] | 2023-08-31: x; 2023-08-31: 2026-08-05
完成时间 | bar: 2023-08-31 to 2023-08-31
813288 | 813288-3289 | same |  |  | 计划时间 | 200 | 400 | 2 | Spain REE La Secuita&Litoral 400kV Shunt Reactor | 郭运波 | 史乾坤 | [18 empty] | 2023-08-31: 2026-06-23; 2023-08-31: 1/7/26进口ABB
|  | 813001 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: NA; 2023-08-31: 2026-01-07
813357 | 813357-3359，813392 |  |  |  | 计划时间 | 400 | 400 | 4 | Romania CEF Arad | 郑瑞阳 | [19 empty] | 2023-08-31: 2026-06-11; 2023-08-31: 2026-06-11
[5 empty] | 完成时间 |  |  |  | 追加一台813392
813301 | 813301-3302 |  |  |  | 计划时间 | 240 | 220 | 2 | 北京青云220kV输变电工程 | 陈振东 | 邓亮 | [9 empty] | 2026-02-14 | 2026-03-01 | 2026-02-14 | 2026-03-01 | [5 empty] | 2023-08-31: 2026-02-24; 2023-08-31: 2026-02-24; 2023-08-31: 2026-05-20; 2023-08-31: x
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2026-02-14 |  | 2026-02-14 | [6 empty] | 2023-08-31: 2026-02-24; 2023-08-31: 2026-02-24; 2023-08-31: 项目经理通知，延后6个月 | Kelvion冷却器（10个月）
813340 | 813340-3341-3342-3343 |  |  |  | 计划时间 | 200 | 420 | 4 | Romania Noria 2 project | 郭运波 | [19 empty] | 2023-08-31: 2026-06-10; 2023-08-31: 2026-06-10
[5 empty] | 完成时间 |  |  |  | 813340/3341改为与813342/3343相同设计 | [20 empty] | 2023-08-31: 2026-03-26; 2023-08-31: 2026-03-26
813381 | 813381-3383 |  |  |  | 计划时间 | 400 | 500 | 3 | 郑州500千伏变电站增容改造工程 | 郑瑞阳 | [19 empty] | 2023-08-31: 2026-06-12; 2023-08-31: 2026-06-12
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-06-12
813202 | 813202 | New |  |  | 计划时间 | 175 | 138 | 1 | CA Enbridge_Seven Star | 李咏梅 | 周坤 |  | MR NLTC tap changer |  | Trench China OIP for HV&HVN/ RIP for IPB on LV. |  | No |  |  | Yes | 2025-12-15 | 2026-01-14 | 2025-12-15 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 是 | 2023-08-31: 2026-06-16; 2023-08-31: 2026-06-16
[5 empty] | 完成时间 | [15 empty] | 2025-12-09 | 2026-02-06 | 2025-01-06 | [6 empty] | 2023-08-31: 2026-02-04; 2023-08-31: 2026-02-04
813323 | 813321 | New |  |  | 计划时间 | 300 | 400 | 1 | Romania Pestera project | 戚彬 | 黄丹慧 | [9 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | [5 empty] | 2023-08-31: 2026-06-18; 2023-08-31: 2026-06-18
完成时间
813325 | 813325 |  |  |  | 计划时间 | 320 | 275 | 1 | Australia _LSBP Lower Wonga Solar Farm | 张金环 | 张勇 | [9 empty] | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | [5 empty] | 2023-08-31: 2026-06-25; 2023-08-31: 2026-06-25
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-06-23; 2023-08-31: 2026-06-22
813393 | 813393 | same |  |  | 计划时间 | 350 | 220 | 1 | Australia King Rocks WF project | 李红杰 | [14 empty] | yes
|  | 813275 |  |  | 完成时间
813283 | 813283/85/86/87 |  |  |  | 计划时间 | 250 | 500 | 4 | Peru Alupar | 陈振东 | 张勇 | [9 empty] | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | [5 empty] | 2023-08-31: 2026-06-29; 2023-08-31: 2026-06-29
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-03-03
813390 | 813390 | same |  |  | 计划时间 | 400 | 400 | 1 | Romania Mintia | 郭运波 | [19 empty] | 2023-08-31: 2026-06-30; 2023-08-31: 2026-06-30
|  | 812698 |  |  | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-06-11; 2023-08-31: 2026-06-11
813183 | 813183 | 812870 |  |  | 计划时间 | 250 | 220 | 1 | Australia King Rocks WF project | 陈振东 | 张勇 | [9 empty] | 2026-11-27 | 2026-12-12 | 2026-11-27 | 2026-12-27 | [5 empty] | 2023-08-31: 2026-04-30; 2023-08-31: HSP套管提前下发 2025-08-20
|  | same |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2025-11-27 |  | 2025-11-27 | [6 empty] | 2023-08-31: 2025-04-30; 2023-08-31: 2025-08-08
813337 | 813337-3338 |  |  |  | 计划时间 | 170 | 275 | 2 | Malaysia_Equinix JHB03 Data center | 陈振东
完成时间
813290 | 813290-3291 | new |  |  | 计划时间 | 100 | 220 | 2 | REE SE San Fost &Meco 220kV Shunt Reactor | 郭运波 | 史乾坤 | [18 empty] | 2023-08-31: 进口ABB提前下发
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 无; 2023-08-31: 2026-01-13
813326 | 813326/3327 |  |  |  | 计划时间 | 120 | 275 | 2 | Malaysia Serian | 李咏梅 | 庄琰 | [9 empty] | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 是 | 2023-08-31: 2026-04-30; 2023-08-31: 2026-04-30
[5 empty] | 完成时间 | [24 empty] | 2023-08-31: 2026-05-14; 2023-08-31: 2026-04-30
813368 | 813368-70 | new |  |  | 计划时间 | 286 | 410 | 4 | Google project | 张金环 | [19 empty] | 2023-08-31: Koncar风机
完成时间
813385 | 813385-3386 |  |  |  | 计划时间 | 240 | 410 | 2 | Poland Gryfino project | 郭运波 | [31 empty] | Koncar风机
完成时间
813292 | 813292-3293 | same |  |  | 计划时间 | 300 | 275 | 2 | Townsville Supernode BESS | 陈振东 | 周骞
|  | 822807 |  |  | 完成时间
813395 | 813395-3398 | same |  |  | 计划时间 | 280 | 400 | 4 | UK Statera Energy-Chickerell&Cullum BESS Projects | 李咏梅 | 张勇
|  | 813160 |  |  | 完成时间
813362 | 813362-3363 |  |  |  | 计划时间 | 180 | 400 | 2 | UK_IGP-Cottam West Burton | 李咏梅 | 闫霞
完成时间
813220 | 813220/3221 |  |  |  | 计划时间 | 250 | 330 | 2 | Australia Punch Creek Project | 张金环 | 史乾坤 | [9 empty] | 01/15/26 | 02/15/26 | 01/15/26 | 02/15/26
暂停排产 |  |  |  |  | 完成时间
813231 | 813231 |  |  |  | 计划时间 | 300 | 230 | 2 | Taiwan Formosa 6 Offshore substation project | 郭运波 | 庄琰 | [9 empty] | 2026-02-28 | 2026-03-15 | 2026-02-28 | 2026-03-15 | 是 | 是 | 3只300kV+3只72.5kV试验套管 |  |  | 2023-08-31: 2026-03-23; 2023-08-31: 2026-03-23
未签合同 |  |  |  |  | 完成时间
813233 | 813233 |  |  |  | 计划时间 | 180 | 230 | 2 | Taiwan Formosa 6 Offshore substation project | 郭运波 | 庄琰 | [9 empty] | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 是 | 是 | 3只300kV+3只72.5kV试验套管
未签合同 |  |  |  |  | 完成时间
813236 | 813236-3237 |  |  |  | 计划时间 | 100 | 230 | 2 | Taiwan Formosa 6 Offshore substation project 电抗器 | 戚彬 | 庄琰 | [9 empty] | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 是 | 是 | 3只300kV试验套管 | 0
未签合同 |  |  |  |  | 完成时间 | [15 empty] | 2026-02-27
813238 | 813238/3239 |  |  |  | 计划时间 | 80 | 230 | 2 | Taiwan Formosa 6 Offshore substation project 电抗器 | 戚彬 | 庄琰 | [9 empty] | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 是 | 是 | 3只300kV试验套管 | 0 |  | 2023-08-31: 2026-01-07; 2023-08-31: 2026-01-07
未签合同 |  |  |  |  | 完成时间
计划时间
完成时间
Formulas:
PM = [PM]+31
PM = [PM, row below]+30
是否试验套管 = [是否试验套管]
Note on V9: Luo, Jie (EM TP NSW MPT STCL BA P): 由3-30更新
Note on V11: Luo, Jie (EM TP NSW MPT STCL BA P): 由3-30更新
Note on AJ14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 电算 2022-10-26日完成
Note on AL19: Chen, Zhen Dong: 设计院确认晚，并有参数变更
Note on AN21: Gao, Wei Ting (SE GP T NP PT STCL EN MD): 项目经理11/21通知可以下订单
Note on AL23: Chen, Zhen Dong: 客户不断变更CT参数，截止2022/12/20尚未确定变更及付费。
Note on AS23: Chen, Zhen Dong: 截止2022-12-20，CT参数、高压电缆终端不明确，导致无法结束设计。
Note on AR37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1/28日接到客户要求增加运输支架
Note on AM76: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 图纸确认时间为5月13日
Note on Y78: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 9-30本体二次已确认
Note on AM127: Si, Lin Jie: 7月31日订单放入PLM中，120状态。
Note on AT156: Chen, Zhen Dong: 在线监测接口未定，技术协议未签
Note on AJ162: 华明开关
Note on AN163: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 仪表订单已放到PLM中，230状态。2023年12月27号收到客户确认。
Note on P197: Gao, Wei Ting: 只剩高压
Note on AM255: 图纸于9月27号确认
Note on AK260: Guo, Yun Bo: 客户一直未确认
Note on AF277: Chen, Zhen Dong: 根据PN评审后更新
Note on AG277: Chen, Zhen Dong: 根据PN评审后更新
Note on AH277: Chen, Zhen Dong: 根据PN评审后更新
Note on AI277: Chen, Zhen Dong: 根据PN评审后更新
Note on AM280: 客户确认晚于设计计划
Note on AN280: 客户未确认，项目经理同意先释放订单
Note on AT282: Chen, Zhen Dong: 图纸未完全确认
Note on AN284: 客户确认晚于设计计划
Note on AR295: Chen, Zhen Dong: 客户更改风扇、吸湿器等附件
Note on AS295: Chen, Zhen Dong: 客户更改风扇、吸湿器等附件
Note on AT295: Chen, Zhen Dong: 客户更改风扇、吸湿器等附件
Note on AM299: 客户确认图纸晚于设计计划
Note on AM302: 2025-2-12客户确认控制箱图纸
Note on AM304: 客户确认较晚
Note on AM308: 客户未确认，已先发订单 3.25客户已确认
Note on AM311: 客户确认晚于计划
Note on AE315: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 算单更新增加铁芯窗高
Note on AR326: 客户更改冷却方式 至今未确认
Note on AN330: 客户确认晚于计划
Note on AM333: 客户确认晚于计划
Note on AM343: 客户未确认，2025-6-7先释放控制箱和远控屏订单
Note on AN343: 客户未确认，2025-6-6释放AKM温度计和MESSKO油位计订单，2025-6-7释放气体继电器、压力释放阀、压力突发继电器以及西门子测控装置订单
Note on AJ360: 2025-02-16日改为MR
Note on AK360: Li, Yong Mei: 套管图纸没有确认
Note on AK374: 套管型号及参数客户未确认
Note on AM376: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 设计院尚未确认图纸 Reply: 九月17日询问项目经理，说这项目不着急发订单
Note on AM378: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 设计院确认图纸晚于计划
Note on AN378: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 除开关压力释放阀外均以释放
Note on AN380: Dong, Li Qiao: 待澄清，发不了
Note on AN383: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0820prd
Note on AN389: 客户未确认二次图纸，8月12日先释放监测仪表订单。
Note on AM411: 客户确认晚于设计计划
Note on AN411: 2025-11-4先释放仪表订单
Note on AN422: Dong, Li Qiao: 没外形图，发不了PRD
Note on AB425: 813251/3252 PIF5 6支170kV套管做高压试验套管，将813016南非项目剩余的3支进口ABB 145kV套管用做零相试验套管
Note on AN426: 客户确认日期2025-11-2
Note on AN428: 客户2025-11-25确认
Note on AM439: Dong, Li Qiao: 一月12下检修订单
Note on N440: Li, Yong Mei: 2025-02-16日改为MR
Note on AA440: 2026/2/7邮件通知： 两台共用6支和新战略库存500KV套管。 需2套试验布置（需具备2套试验套管倒着用）
Note on AD440: Li, Yong Mei: 因本项目做短路试验，先期提图按照螺栓连接箱盖
Note on AN441: 2025-10-11先释放仪表订单
Note on AN445: 2025-12-11收到PO，按照武汉厂的执行，先释放部分监测仪表订单。 1/12 释放油位计
Note on AM484: 2026-4-25先释放订单。
Note on AJ505: 4/23: KP插拔头
Note on AM525: 7/30/26先释放控制箱订单
Note on AN525: 2026-7-16先释放监测仪表订单
Note on AM529: 7/30/26先释放控制箱订单
Note on AN529: 2026-7-27先释放监测仪表订单
Note on AN542: 2026-7-29先释放监测仪表订单
Note on AN544: 2026-8-3先释放监测仪表订单
Note on AN546: 8月5日先释放订单
Note on AN551: 2026-7-31先释放监测仪表订单